校园coseplay视觉音乐会活动策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、活动名称：颐高数码特约——校园COSPLAY视觉音乐会

二、活动主题：Watch the Music，Hear My Heart！

三、活动目的：

音乐，校园生活不可缺少的元素，音乐，年轻人永恒的主题。动漫cosplay，视觉乐队，是校园当今崛起的新力军。动漫与音乐正是当代年轻人主导流行时尚。当今，各个校园都火热地进行各种摇滚音乐节，却忽略了视觉的享受。当听觉遇上视觉，这正是最完美的结合。让我们看看音乐，听听心声，表现出我们青春最火热的一面！

同时，这也是献给广州中医药大学音乐殿堂协会成立3周年的一份巨礼。

四、主办单位:

广州中医药大学音乐殿堂协会

五、参赛人员：校园视觉乐队，cosplay队

参赛资格：每队必须由3—9名成员组成，必须有一半以上人员是在校学生。报名须上交视频作品及真实资料及图片。

六、活动时间：2008年4-5月

七、活动地点：广州中医药大学生活区足球场

八、活动形式：晚会表演及比赛

九、活动流程：

1.前期宣传  4月中上旬开始

校内宣传：传单，海报，横幅宣传，及到每个班级播放ppt，广播宣传，网络宣传，短信宣传，QQ宣传等

校外宣传：网络宣传，短信宣传，QQ宣传及传单

注：海报，传单，横幅根据赞助商要求设计，写上颐高数码广场冠名赞助。传单派往校内每间宿舍，横幅贴分别挂在教学区与生活区，海报贴在人流多的地方及学校宣传栏。

2.报名  4月13日至5月4日

报名方式：符合参赛资格人士到指定网站或联系人报名，填写资料及上传视频作品。

3.网上投票：4月13日至5月8日

在指定网址设投票点，根据参赛者上传网上视频，资料及图片，进行网上投票，评出最具人气奖。

4.比赛当日  5月10日

布置现场：由工作人员及志愿者完成。

表演者化妆更衣需自行解决。

比赛开始：16：00—21：00

每参赛队按大会安排顺序表演，中间插入嘉宾表演。（注：除爵士鼓外，表演者乐器及道具需自备。）大会将科学合理地安排表演顺序。

评奖颁奖：评委根据评分规则评出奖项，请出嘉宾颁发奖金奖品。

评奖方案：冠、亚、季军各一名，有奖金及奖状奖励。另由网络得出最具人气奖，颁发奖状及赞助商提供的礼品。

另外：在比赛期间亦有动漫周边展，音乐杂志、CD展，电子产品展在比赛所在足球场舞台附近以摊位形式现场展卖。

5.后期宣传

活动后在各种校报，社团报，网络等进行活动记录及回顾，或投稿至大学生报刊，市场报刊等，进一步宣传赞助商及社团风采。

十、活动经费：

| 宣传 | 传单1000份 | 60元 |
| --- | --- | --- |
|  | 海报10张 | 200元 |
| 舞台 | 音响 | 主办方提供 |
|  | 灯光 | 主办方提供 |
|  | 背景板 | 500元 |
|  | 舞台搭架 | 2000元 |
| 晚会道具 | 气氛道具（哨子，荧光棒等） | 200元 |
|  | 嘉宾饮用水 | 30元 |
| 奖品及奖金 | 第一名奖金 | 1000元 |
|  | 第二名奖金 | 500元 |
|  | 第三名奖金 | 300元 |
|  | 奖状证书 | 30元 |
| 合计 | 4820元 |  |

十一、工作安排

宣传海报，传单，横幅设计及张贴     宣传部

传单派发                           培训部、活动部

嘉宾邀请，联系商家                 外联部

网络宣传                           通讯部

报名点及资料整理                   通讯部、秘书部、活动部

舞台设计                           宣传部

财务管理                           秘书部

物品采购                           秘书部

晚会流程安排                       活动部、培训部

晚会布置                           各个部门

晚会摄影，记录                     通讯部，宣传部

后期宣传                           通讯部、宣传部

十二、效益评估

此次活动较其他高校音乐节新颖，且音乐及cosplay是当代年轻人较为关心的事，此活动将吸引很多人的关注。

活动参与者广泛，只要符合参赛资格，各高校同学都可以参加。宣传方式广泛，而且将到达各个高校中。会场设在广中医生活区足球场，位于大学城中环路，交通方便，且人流较多，场地大，可容纳大舞台及很多人。预计参赛队伍有10至15支，观众有800至1000人。

届时，电子产品，音乐杂志，CD，动漫周边的现场展卖也将是吸引人的卖点。

活动的后期宣传工作，将活动的精彩瞬间展现给大家，进一步对赞助商与社团进行宣传。

附：音乐殿堂简介

广中医音乐殿堂协会成立于2005年5月，是由一群热爱音乐，充满热情与激情，理想与梦想的年轻人组成。作为一个新晋的社团，当前不仅已在本校具有广泛的影响力，同时在各大高校社团间也拥有一定的知名度。其多元化的音乐特色更是受到同学们的青睐.社团成立以来，已参加了各种大型音乐盛事，成功举办了一系列音乐讲座、校园派对、晚会等活动。

音乐殿堂协亦拥有几支乐队，曾被各种晚会邀请当表演嘉宾，得到大家的好评。

虽然我们社团是一个成立不久的社团，但我们是一个充满活力的社团，拥有的是光明的前途。我们凝聚了不仅是有音乐才华的人，更有一些活动策划人才。我们会有层出不穷的尝试，成功承办或协办过一些跨社团，跨校之间的合作。对我们来说，哪里都可以有我们的舞台！

让我们喊出我们的口号：音乐殿堂，打造华丽而疯狂的社团！

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com