环保志愿者协会“环保智力快车”活动策划书

原文载自：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、活动目的及意义：
    为了全面推进资源节约型和环境友好型社会的步伐，深入贯彻可持续发展战略。我协会管院分会通过举办“环保智力快车”活动对节能减排进行宣传，使更多的师生参与到环保活动中来，以全校师生的实际行动推动我校和谐校园建设，促进我校各项事境友好型社会的步伐，深入贯彻可持续发展的战略，积极配合我校建设和谐校园的各项工作。

二、活动主题
全民参与 节能减排

三、主办单位

共青团安徽农业大学委员会

四、承办单位

“绿色家园”环保志愿者协会

五、活动时间：

2009年11月10日——2008年11月17日

六、活动地点：

第二运动场

七、面向对象：

“绿色家园”环保志愿者协会管院分会全体会员

及协会全体会员

八、宣传方式：

通知单、海报、广播、黑板报、协会论坛、QQ群、BBS等

九、所需器材：

话筒、接线板、台灯、长绳、音响、抽奖箱、桌椅、会旗、会帽、绶带等

十、具体活动实施细则：

活动准备阶段：

1、收集整理相关题目 部门：办公室        时间：11月10日—11月13日

2、制作海报                  部门：宣传部            时间：11月12日

3、写通知单，新闻稿 部门：办公室       时间：11月14日

4、发放通知单        部门：实践部       时间：11月15日

5、购买奖品                  部门：实践部       时间：11月16日

6、布置场地          部门：分会所有骨干时间：11月17日

活动实施阶段：

1.  热身小游戏：主持人通过小游戏以活跃现场气氛

2.  分组：将观众按到场顺序进行编号并分为六组，每组坐在一起

3.  必答题：各组的每名成员依次答题，每组10题，每题10分（共准备70题）

4.  互动游戏——环保猜词：主持人抽取10名幸运观众，两两自愿结组，在规定的时间内猜词，猜对词数最多者赢得纪念品

5.  抢答题：每组派出一名代表，听到主持人的口令时开始抢答，答对者加相应的分数，答错者扣去相应分数（共10题）

6.  才艺展示环节——由现场观众自发带来才艺表演，演出者获得小礼品一份

7.  风险题：每组根据分值的多少选择题目，答对题目的组加分，答错则扣去相应分数（共14题）

8.  由工作人员统计分数，给排名在前两位的各组成员颁发奖品

9.  互动：主持人抽取幸运观众并提问曾经回答过的题目，答对者获得一份纪念品

整理阶段：

1、活动结束后工作人员清理现场并送还所借物品

2、所有工作人员写出书面总结，以提高以后活动的质量

十一、注意事项：

1.活动前期要做好宣传，活动后要做好总结整理

2.场地先与相关部门协商，并提前布置好场地

3.活动期间注意安全，而且要维持好现场秩序

4.本次活动最终解释权归主办方所有

十二、经费预算：

纪念品：0.5元/个*40个=20元

奖品：3元/个*10个+2元/个*10个=50元

号码牌及抽奖箱用纸:3元

打印、复印通知单:0.2元/张+0.025元/张*130张=3.45元

海报:1元/张*2张=2元

气球：1袋*10元=10元

共计:88.5元

经费来源：协会会费

“绿色家园”环保志愿者协会

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com