世界艾滋病日活动策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、活动主题：平等 倾听 关爱艾滋孤儿

二、活动目的：
1.通过一系列的和主题相关的活动让学生关注河南艾滋病问题
及艾滋病孤儿生活及教育的现状。
2.通过募捐等形式为孩子们提供物质上的帮助。
3.使黑大成为在全国高校推广1+1救助模式的试点。

三、活动时间： 11月27日——12月1日

四、活动方式：通过征集签名、与艾滋病相关图片展览、何建章在东珍作为志愿者的经历报告会、与艾滋病主题相关的电影《费城故事》放映等活动让同学了解艾滋病的危害以及在中国的现状，关注艾滋孤儿，达到此次活动的目的

五、活动内容：
第一阶段：活动前期宣传
    时间：11月27日-11月30日
    地点：A区、B区、C区食堂 
    方式：以海报的形式，告知同学活动主题和日程安排。
宣传：用主题海报和传单的形式、校广播在中午、下午时段播报的形式让同学了解活动安排。

第二阶段：电影的放映，使同学初步对艾滋病有所认识。
时间：11月30日18：00
地点：多媒体教室（待定）
方式：放映《费城故事》，
宣传：于11月30号早上在A区、B区、C区食堂张贴关于电影内容的海报


第三阶段：签名活动、图片展、报告会，此活动为重点，分为两部分进行：
时间：12月1日9：00----17：00
    地点：3、4号楼大厅或图书馆
    方式：展版
   活动内容一：通过11月30号晚上的电影让同学融入到我们的活动当中，举办“平等 倾听 关爱”为主题，长12.1米的横幅签名活动，

   活动内容二：艾滋病相关图片展，展板内容暂定为六部分
                                                                                                   
1. 活动主题海报 
主题：平等 倾听 关爱艾滋孤儿
2. 活动序言   
主题：无
3. 艾滋病的影响和危害；艾滋病村现状—卢广的照片
主题：绝望气息的弥漫
4.中国艾滋孤儿的生活及学习现状—孩子的照片              主题:他们渴望阳光
5.目前艾滋孤儿的救助形式—东珍学校、阳光家园、1+1
              主题：让我们给他们一双翅膀
6.受到救助孩子的生活—10.1的照片 附：1+1救助宣传
  主题：沐浴晨光的天使

   活动内容三：在图片展边设立募捐箱，所筹集的款项均用在孩子的学习和生活上。可由活动工作人员配合展版进行讲解。 

   活动内容四：对到场的同学发放红丝带及东珍宣传明信片 

宣传：第一阶段的主题海报不撤消，造成规模效应，邀请哈尔滨当地的媒体进行报道、校广播站进行宣传、活动工作人员对现场活动采用录像、摄影等形式跟踪报道，在校园网、SOHU网、东珍网站等进行宣传。

   活动内容五：
时间：12月1日19：30—21：00
            地点：多媒体教室（待定）
            方式：1>疾控中心的负责人或专家讲一下艾滋病的常识及中国艾滋病的现状.
2>以何建章在河南当志愿者的经历为主线，通过幻灯片形式，讲述世界范围内艾滋病的状况和应对、中国艾滋孤儿的现状、在东珍作为志愿者所亲身经历的事情.
3>回答现场同学的提问.
        宣传：邀请哈尔滨当地的媒体进行报道、校广播站进行宣传、活动工作人员对现场活动采用录像、摄影等形式跟踪报道，在校园网、SOHU网、东珍网站等进行宣传。
      
    活动内容六：活动总结；媒体文字、图片、录像资料的整理，向相关的人员递交总结报告，在网络上发布。如有可能工作人员及相关人员一起讨论对活动做总结。

六、时间表：
             11月27日—11月29日 张贴主题海报宣传
   11月30日 发放传单         9：00—16：30
校广播站         12：00—14：00、16：00—17：00
放映《费城故事》 18：00—20：00
12月1日 
7：30—9：00   发放传单
9：00—17：00  图片展、伴发放传单
19：30—21：00 报告会
  
七、人员分工：
前期的活动策划，招募活动人员，与相关人员联系。
媒体支持，资料提供。整体活动指导。
展板设计\明信片文件提供\PPT文件的制作
经费筹集\与学校领导和本地相关人员的前期沟通，校团委和学生会进行活动前场地、电影放映设备使用等的沟通
媒体支持,与学校的广播站\摄影协会\校记者联系
会议记录\发放传单\张贴海报\制作横幅\会场布置\活动秩序维持

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com