“青春红丝带”艾滋病日宣传活动策划书

原文引自“172校园活动网”：www.172xiaoyuan.com

一、活动背景： 
2009年12月1日是第22个“世界艾滋病日”，当今社会，艾滋病已成为一个严重的社会问题。身为当代大学生，我们是社会中的一个活跃群体，也是未来社会的主体与支柱；我们相信科技，掌握大量的科学知识，不再盲从;我们有良好的道德品质，高尚的道德观足以让我们做出正确的判断；我们有热情，立志让不幸的人重温人间的温暖，让受伤的人重感社会的关怀！作为祖国未来栋梁的我们，有必要起来与艾滋病作斗争，有责任有义务为艾滋病患者这样一个遭受种种苦难的社会群体献出我们的关怀与理解。一条细长的红丝带在他们眼中就是一轮旭日，带给他们温暖，给他们以与命运抗争的勇气! 
二、活动名称：青春红丝带”艾滋病日宣传活动 
三、活动主题： 
遏制艾滋 ，呼吁拥抱;控制蔓延，共享阳光 
四、活动时间：2009-11-30—2009-12-01 
五、活动地点：校内外 
六、主办单位:新余市疾病控制中心 
七、协办单位： 
新余高专校团委，校青年志愿者团 
八、活动对象：校青年志愿者团成员及所有干事共一百余人 
九、活动目的： 
1、感受世间冷暖，体验艾滋病患者的痛楚，让成员了解他们的难处; 
2、宣传有关艾滋病的知识; 
3、增强青年的社会责任感，丰富学生的业余生活; 
4、通过此次活动号召更多人关注社会上的弱势体。 
十、活动流程： 
1、活动筹备阶段： 
(1)策划阶段：活动策划书的形成与审核。时间：11月16日—11月24日 
(2)审批阶段:递交策划书及申请活动相关物品和活动经费,与市疾病控制中心取得联系并邀请相关人员到新校区开讲座。时间:11月24日—11月26日 
(3)物资购置:由相关主办单位提供活动过程中所需的各种材料。 
(4)宣传阶段:海报的设计与张贴,展板的制作,倡议书及准备定点悬挂的横幅, 
联系校青年摄影协会、校学生记者团、校广播台、校学生会网络部,运用媒体宣传本活动，扩大影响力。时间:11月28日—12月01日 
(5)准备播放光碟的设备及电影放映场地的申请。 
(6)制作抽奖箱与抽题箱。 
(7)准备好活动所需的摄影器材,并指定专人负责摄影。 
2、活动进行阶段: 
(1)在校外进行艾滋病宣传工作,发放宣传单,提高人们预防艾滋病意识。时间:11月30日上午9:00—11:00,地点:城北人民广场、火车站、洪客隆. 
(2)组织大家亲手制作红丝带。时间:11月30日下午3:00—4:30 
(3)组织观看艾滋病主题影片<<费城故事>>。时间:11月30日晚上6:30—8:30 
(4)设置艾滋病相关教育宣传品发放点,在校食堂门口设置一个宣传点,发放相关资料,扩大影响力;同时组织签名仪式,赠送红丝带。 
(5)艾滋病知识有奖竞答，先设置抽题箱与抽奖箱各一，并准备好试题与奖品，组织大家进行。时间：12月1日上午11：00—12：30 
(6)开展艾滋病知识讲座,请相关专家或专业人士开讲座,给大家传授更为权威的知识(时间待定) 。 
(7)成果展示，活动纪实照片，以海报或展板的形式进行。时间：12月1日 
3、活动完结阶段: 
(1)各部门完成活动总结。时间:12月1日—12月3日 
(2)活动期间相关材料的整理与归档 
十一、注意事项： 
1、尽量与校内外各部门联系，加大宣传力度; 
2、整个活动中要有人负责拍照工作; 
3、活动后新闻稿要做到及时写，及时投，扩大活动影响力; 
4、活动过程中要注意人员的安排妥善，由于活动量大，一定要注意条理性及现场秩序; 
5、所有人员带好工作证，带好工作帽，穿好工作服 , 现场秩序由纪律部人员维持。 
十二、活动经费预算： 
横幅2条 50元/条 100元 
大头笔10支 2元/支 20元 
宣传单/宣传册共1万份 0.1元/份 1000元 
红丝带制作材料费 100元 
专题海报5张 10元/张 50元 
双面胶、透明胶 30元 
奖品若干 60元 
相片冲洗 80元 
相机租用 20元 
总计1460元 
校学生联合会青年志愿者团策划部2009-11-23

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com