电脑义务维修活动策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、活动主题：维修遍校园，爱心传万家 
二、活动背景： 
随着电脑在我学校的普及，同学们的电脑也陆续出现了许多故障问题，电脑出现故障，对同学们的学习与娱乐造成一定程度上的影响，经了解，发现大一新生电脑故障现象尤为突出，而且，由于问题的严重，已有不少同学及向我们反映希望问题能得到解决。为此，特组织此次阳光行动。 
三、活动目的：体现协会主旨，发扬学习雷锋，助人为乐的精神，本部门将为全校师生无偿 
提供电脑维修服务。本次活动还为在校师生解答电脑出现的问题和维修电脑出现的故 
障。 
四、活动意义：宣传协会主旨，促进电脑知识的交流，增强维修队在大一生活区的知名度，考核队中队员的专业技能，为提高队员维修水平打下坚实基础。此活动还能体现服务队全心全意为同学服务的精神，同时更多地彰显本协会对新生的关怀 
五、活动地点: 学一 学三食堂门口 
六、活动服务对象： 北师大珠海分校全校师生 
七、活动时间：2008年11月 14 日--11月16日 
八、活动筹备 
人员物资安排： 
a：外联部负责借活动所需帐篷（3-4个）桌椅（5-6张）电线 
（这一步必须于活动开展前确定好）在一個星期前與監察聯繫 
b：宣传部负责海报、横幅(1张)協會只批一張的制作，拍照，写新闻稿，以及宣 
传展板的制作。 
c： 爱心队负责安排人员在各宿舍宣传栏贴宣传海报和悬挂横幅（风雨操场） 
（在活动开展前7天内完成）提前2至3天就可以了 
d：信息部负责在学校BBS上发置顶宣传贴，在协会网站和博客上宣传此次活动 
e : 办公室负责物资的准备，申请活动场地以及横幅悬挂点 
f : 监察部负责记录到场工作人员以及实行工时制度最好我們自己負責 
十一 活动流程 
一 宣传阶段 
鉴于10月开展的电脑现场义务维修活动在宣传方面未取得到想象中的成效。为此，我们打算这次特别注重宣传方面的力度 
活动宣传时间：2008年11月11日—11月16日 
2008年11月10日——11月13日 
2.宣传方式： 
1．前期宣传：(11月11日--11月13日) 
1写宣传稿交广播台，配合海报进行宣传 
2在学校BBS上发置顶宣传贴 
3在桥头悬挂横幅 
4在学一、学二、学三饭堂及各宿舍宣传栏张贴海报 
2. 中期宣传：(11月14日--11月16日) 
1联系校内记者进行报道，在校报进行活动报道 
2在进行现场维修活动时，旁边可摆放一个活动展板向外聯要求 
3. 后期宣传：（11月16日以后） 
1 联系校内记者进行报道，且可以向广播台投稿 
2. 联系珠海报刊、电台等媒体进行报道，扩大活动协会影响力 
二 实施阶段：1）首先将部门人员分组，确定各组任务与职责你們安排部門人員 
2）同学在固定时间设点，维修队员到位进行义务维修服务 
3）每天整理相关的维修电脑的资料 
时间： 11月 14号　 早上9：30-12：00　 下午 12：00-18:00 
11 月15号　 早上9：30-12：00　 下午12：00-18:00 
11月16号　 早上9：30-12：00　 下午12：00-18:00 
三.所需物品 
1、硬件维修工具，系统盘，杀毒软件，插座，显示器（预计1－2台），笔记本―自带 
用品你們自己問部門人要 
2、电线――――向管院青协借，办公室部、电脑维修队负责 
3、帐篷（3－4个），桌子（5－6张）――――外联部负责 
4、宣传横幅（2张）――――宣传部负责 
5、宣传海报（50张）————宣传部负责 
5、报修表――――办公室负责 
6、场地申请――――办公室负责 
7、协会旗帜 
十二．现场工作安排及工作人员要求 
1．现场工作安排 
活动开展时间（11月14日—11月16日） 
将会有学一、学三、两个维修现场，具体安排如下 
a：每天早晨10点至下午6点为现场维修时间 
（要求工作人员要提前半小时到场布置，可根据实际情况适当调整维修时间） 
现场布置所需物资：桌椅、会旗、电线、帐篷、细绳、中性笔、《报修登记表》、《工时记录表》，显示器，接线板，鼠标，键盘，学三可设立展板。 
b：现场人员要分工明确，避免人多时发生混乱，工作如下： 
负责接待登记需上门维修的同学信息、及时登记每位搬电现场维修同学的详细资料以方便事后统计、负责及时归还修好的电脑（登记时千万记录好笔记本的型号品牌，归还时一定要确认是本人电脑） 
c: 当天负责人要负责记录到场工作人员的工作情况以及工时，上报本部门备案，本部门最后会将工时记录表交监察部存档 。
d: 当天结束后，各站点把当天的物资统一归还到取物资的地方。 
2．工作人员要求 
a：工作人员必须按照要求，认真负责完成工作，做好收取，清点，维修，送还工作并做好记录 
b：工作人员应自觉维护协会形象，在活动过程中做到文明用语，礼貌待人，耐心讲解 
c：各站点的负责人一定要和下一个时间段的负责人做好工作的交接；提前一天再次通知人员工作时间和地点你們負責，确保工作人员准时到场。 
d. 工作中表现优异的干事将作为评优参考 
e. 活动结束后，电修所有干事每人交一份现场维修活动总结 
十三 活动预算 
（请办公室负责做资金预算） 
1． 需要横幅两条（学三和风雨操场）内容为： 
2． 宣传海报（50张）20元 
3． 电费10元 
4. 宣传展板一个（张贴照片用）50元 
5. 报修单 
十四 注意事项 
1、在活动开展前，先与新干事们说清楚现场维修过程中需注意的问题，以及告诉他们我们过去现场维修时的一些经验。 
2、每位志愿者的言行都代表着我们青协的形象，因此在整个维持秩序的活动中一定要注意自己的一言一行，注意礼貌问题。
3.活动期间要求部长需合理安排人员，认真执行布置的任务，做到井然有序 
4.相关工作人员必须按照要求，认真负责完成工作，做好整理工作 
5. 在活动期间，由于维修队人员调动问题，人数可能不够，希望其他部门可以提供帮忙。 
6.活动资料整理后交由办公室存档 
现场维修电脑的活动虽然曾经开展过，但毕竟现在主力转交给了新干事，这对于新干事们来说还是有一定挑战的，所以部长们一定要与干事们同进退，不能掉以轻心。若遇突发情况，望能从大局出发以更正确的解决问题。 
北京师范大学珠海分校励耘青年志愿者协会 
励耘青年志愿者协会电脑维修服务队 
2008年10月

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com