"校园之声"杯演讲赛比赛策划书

原文引自：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、 活动简介 
活动名称:首届“校园之声”杯演讲赛 
活动主题:相约“校园之声”,释放青春魅力 
活动时间:1,初赛:第三周周四、周五晚 2,决赛:第四周周一晚 
活动地点:1,初赛:多媒体教室 2,决赛:科学管前 
参与对象:非毕业班学生 
主办单位:团委学生会 
承办单位:团委学生会广播部 
二、 活动背景 
当今社会需要的不再是那种埋头苦读型和羞涩型的人了.作为二十一世纪的人才,就得勇于去展示自己,拥有一副好口才,适时地将自己推销出去.而青春则是一个亘古不变的所被人歌咏的话题. 
三、 活动目的 
“校园之声”杯演讲赛以团委学生会牵头,旨在给同学们提供一个展现自我的舞台.通过本次活动来锻炼同学们的口才与表达能力,培养同学们的团队合作精神，增强班级凝聚力和向心力。 
四、 日程安排 
1,开学第二周周日晚开各班班长动员大会 
2,第二周周二下午 班长将选手名单送报团委学生会 
3,第二周至第三周周二 选手准备时间 
4,第三周周二下午 召开工作人员动员大会 
5,第三周周日晚 召开选手动员大会及抽签 
6,第三周周三晚 高中组初赛 
7,第三周周四晚 初中组初赛 
8,第三周周五下午 决赛选手抽签 
9,第四周周日晚 决赛 
五、活动组织形式 
1,参赛形式 
(1),本次比赛分为初中组和高中组进行 
(2),以班级为单位,各班选出3名同学 
2,参赛选手须知 
(1),选手自己准备以”青春”为主题的演讲稿,稿件内容要求积极向上 
(2),参赛选手名单上报后,不得再替换选手,比赛时不得顶替 
(3),作为本次活动的策划者,广播站所有成员不得参加比赛 
(4),比赛时,所有选手必须脱稿,服装要求正式大方,精神面貌良好 
(5),参赛选手在比赛期间必须遵守纪律,否则将视情节严重给予扣分,取消比赛资格等处分 
3,工作人员须知 
(1),必须礼貌待人,热情服务 
(2),必须按照比赛时间准时到达比赛场所,维护现场秩序,不得迟到早退和缺勤 
(3),在工作过程中必须佩带团委学生会证件 
(4),必须服从统一指挥,听从统一安排,以身作则,坚守岗位 
4,评分规则 
(1),本次活动实行100分制 
(2),服装20分,稿件10分,普通话30分,表情与感情等40分 
(3),按照每3位同学进行一次报分 
5,奖项设置 
(1)本次比赛初中与高中组各评出一、二、三等奖各1名 
(2),两个组各选出最具潜力奖1名 
(3),奖品为文昌华侨中学校级荣誉证书 
6,工作人员 
(1),总负责人;团委学生会主席 
(2),主持人:由广播部播音员担当 
(3)记分员:由文艺部干事负责 职责:在比赛期间收齐评委的评分稿,进行记分并每3个送交主持人手中.在比赛结束后迅速得出前3名名单写于证书上和到评委处取得最具潜力奖选手名单写于证书上. 
(4)摄影人员:由宣传部干事负责 职责;负责拍摄活动过程中的精彩比赛情节,跟踪比赛动态 
(5),后勤人员:由生活部干事负责 职责:赛前准备好矿泉水,适时送交评委,主持人以及各工作人员手中. 
(6),团委学生会全体干部负责维持活动现场秩序 
7、嘉宾及评委团 
（1） 初赛嘉宾：参加比赛的各班班主任 
（2） 初赛评委团：（初步预定，临时改变恕不通知） 
①团委学生会主席 
②绿窗文学社社长 
③校舞蹈队队长 
④校管乐队队长 
⑤校民乐队队长 
⑥广播站播音员：余春苗，林师瀚，林欣，范伶仪 
（3） 决赛嘉宾：①韩月畴副校长 
②吴俊教导 
③团委学生会书记吴娇花 
④团委学生会副书记蒙明珠 
（4） 决赛评委团：①林芷茵老师 
②韩远丰老师 
③陈茂老师 
④候紫莺老师 
⑤龙一叶老师 
⑥李德叶老师 
⑦韩云霞老师 
⑧云兰惠老师 
⑨韩露老师 
（5） 评委团必须做到公平，公正，公开，不得徇私舞弊，且应拿捏好评分标准。 
六、 活动当日时间安排 
1，5：00~6：30 赛前会场布置，各项工作准备就绪 
2，6：35~6：50 观众入场 
3，6：50~7：00 评委及嘉宾入场，比赛开始 
七、 活动闭幕流程 
1,主持人宣布本次比赛活动结果 
2,颁奖仪式:①最具潜力奖:团委学生会副书记蒙明珠 
②三等奖:团委学生会书记吴娇花 
③二等奖:吴俊教导 
④一等奖:韩月畴副校长 
3,由团委学生会书记吴娇花老师对本次比赛进行总结 
4,所有获奖选手上台和嘉宾,评委,表演嘉宾,主持人进行合影留念 
5,主持人致闭幕词,宣布比赛结束 
八、活动具体方案 
1,初赛时按分数高低以30%的比例选出晋级决赛选手名单 
2,比赛中,各班得选派20名同学作为观众 
3,工作人员事先将位置划分好,组织观众按时进场,坐于指定位置 
4,比赛时,参赛选手不得在比赛现场,应在等候室做准备 
5,选手按每3个一次进入比赛现场,主持人的报分时间为选手进,出场的时间 
6,比赛过程中,学生观众应保持现场的安静,若出现影响比赛的行为,对所在班级的选手将给予扣分或取消比赛资格等处分. 
7,决赛时,邀请三位演唱嘉宾于比赛开始,中间,结束来各穿插一个节目.

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com