科技创新协会展板宣传活动策划书

原文出自：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、活动主题：回望科技历史，展望科技未来 
二、活动对象：全体周口师范学院在校大学生 
三、活动背景：我校作为一所师范性院校，有着浓烈的传统文化气息，严谨的治学态度，；科技创新协会，是周口师范学院的第一个以科技为主题的社团；竞争日益激烈的社会对人才的要求更全面、更高级，为了能更好的适应社会，我们需要达到感性与理性相结合的高度，完善我们的思维方式。 
四、活动简介：秉承着提高同学们综合素质，丰富同学们业余生活，特举办这次活动，以宣传板的形式，主要介绍中国建国以来的科技历史，科技政策，到现在中国取得的科技成果，世界科技发展动态，尖端的科技应用，以及科技与我们日常生活的联系，让同学们感受到科技的强大的力量和动人的魅力，丰富同学们日常生活，培养同学们科技思想，将来更好的适应社会，创造社会。如果各方面条件成熟，可以考虑将次宣传活动作为科技创新协会的传统逐届开展下去，让其成为周口师范学院一处亮丽的理科风光！ 
钱氏家族，机器人，各个主席对待科技的态度，科技对生活产生的影响，美国尖端科技，军事科技，科技创新协会简介，中国航天事业，60年国庆上尖端军事 
五、活动主办者：科技创新协会 
六、活动时间：12月5日和6日 
七、活动地点：周口师范学院东苑和西苑 
八、活动步骤： 
（一）前期准备 
1 ．活动申请; 
2.设计宣传板（宣传部主要负责，其他部协助）; 
3．设计及复印海报和宣传单. 
4.外联部负责本次活动经费 （外联部可向其他部借调人力） 
（二）活动实施 
1 ．12月5日前完成前期宣传工作 将海报贴在所有学生宿舍楼下及人流密集区（食堂、教学区和宣传栏）； 
2． 12月5日（周六上午11：30~~`下午2:30）组织大型的宣传活动 活动地点位于东苑膳食堂前，组织部主要 责派发宣传单，并向大家介绍本次活动具体流程及开展意义，科技理论部主要负责为同学讲解知识 ; 
3.12月6|日（周日上午11：30~~下午2：30）活动地点位于西苑第一食堂大门前，宣传部主要负责派发宣传单，并向大家介绍本次活动具体流程及开展意义，宣传部主要负责为同学讲解知识 ; 
4.外联部在活动中全权负责后勤工作 
5.如果天气出现问题，条件不允许，活动负责人再商量另外决定活动举办时间。 
（三）注意事项 
1.海报尽可能持久的保留，避免被覆盖　 
2. 由于活动规模较大，前期筹备工作繁忙，所需人手较多，要协调好各部关系，明确各部任务 
3.所有费用一律以发票作为报销凭证。 
（四）经费预测 
2个横幅 2* = 元 
10个宣传板 10* = 元 
100张宣传单 100* = 元 
10张海报 10* = 元 
合计 + + + + = 元 
（五）预计影响 
1.吸引大批同学参观，让他们对我国和世界的科技发展有更深入的了解；完善了同学们的思维方式，可以达到理性与感性相结合的高度 
2.增强科技创新协会内部团结，提高协会解决问题的能力; 
3.弘扬科技理念，扩大科技创新协会在本院的影响力，达到“双赢” 
科技创新协会 
2009年11月29日

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com