社团文化周露天晚会策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、活动背景： 
1.活动目的： 
随着社团文化周的到来，我模特艺术协会将举办一次露天活动来配合此次社团文化周的举行，并本着丰富校园文化，营造我院校园文艺氛围，推动社团健康发展，展现人性时尚，展现社团活动多姿多彩的目的来给这次社团文化节增光添彩。 
2.活动时间： 
初定于4月22日16：00—18：00 
3..活动地点： 
灯光篮球场 

二、合作单位： 
社团联合委员会、模特艺术协会、左岸音乐协会、极限街舞协会、主持人协会 

三、邀请嘉宾及观众： 
社联联合委员会、各系学生会、各个社团；观众面向全院师生 

四、活动特色及内容： 
1. 活动特色： 
首先，作为社团文化周开幕式的表演嘉宾，本次露天活动，我们将会以“独领风SHOW”为主题，演绎时尚与浪漫。首要是带出当前年轻人既时尚又浪漫的青春幻想，让年轻人穿着时尚又浪漫的各款婚纱礼服透过本次活动引领潮流，体现我协会对校园文化的另一面独特诠释。 
2.活动内容： 
（1）主持人简介活动内容 
主持人简单介绍本次活动的内容及目的。 
（2）左岸音乐协会作开场表演 
首先由左岸音乐协会演唱1-2首青春健康的歌曲开场，让师生们一同感受社团周带给我们的快乐。 
（3）模特演绎婚纱礼服 
①会场将以婚纱浪漫为背景，既时尚又浪漫的设计方向布置,模特们将首先身穿一系列时尚、浪漫的婚纱或者礼服上场，给观众们一个视觉上的冲击，带出年轻人在春天这个充满幻想的季节，对未来的美好憧憬的感觉，让观众们充分感受到时尚及浪漫的氛围。 
②出场方式：（共8组，不一一列出） 
a）首先一个人出场，从背幕一侧走到台中定型，然后走至前台定型，回去。1组。 
b）接下来以2人一组出场，男女配搭或女女配搭，走“工”字型。2组 
c）3人一组，可以男男女，女女男一组的。走“人”字型。而同性的必须安排在同侧出场。2组。 
d）4人一组，同样从两侧出场，同侧可以是同性也可以是异性的，先走“X”型在台两边定型后，再走“V”字型从前台两边一同回到台中定位。2-3组。 
（4）极限街舞协会表演 
本环节由极限街舞协会以hip-hop街舞为切入点，吸引观众，将活动引向高潮。 
（5）“我有我的SUPERFACE”互动环节：最美封面女生 
本次活动会与台下观众进行一系列的互动。 
①会长介绍本环节活动详情：让广大师生可以对我们的活动首先有个初步了解。（如为什么举办本环节，举办本环节的意义何在等。） 
②最美封面女生决赛：请出在“礼品玩家”网站投票优胜的20强，进行一系列评比，并进行现场投票。 
③宣布获奖名单并进行颁奖：由主持人宣读得奖名单。封面女生奖：500元奖金，颁发礼品玩家总裁签署美丽荣誉证书，并成为《玩转礼品》杂志封面人物；气质非凡奖：300元奖金，颁发礼品玩家总裁签署美丽荣誉证书；亲和力奖：200元奖金，颁发礼品玩家总裁签署美丽荣誉证书。 
（6）主持人宣布活动结束 
主持人和会长总结本次活动并宣布活动结束，准备撤场。 

五、节目具体流程： 
1.主持人简介活动内容(4分钟) 
2.左岸音乐协会作开场表演（6分钟) 
3. 独领风SHOW婚纱礼服表演（10分钟） 
4.极限街舞协会表演（8分钟） 
5. “我有我的SUPERFACE”互动环节（60分钟） 
（1）会长介绍本环节活动详情。 
（2）最美封面女生决赛。 
（3）宣布获奖名单并进行颁奖。 
6.主持人宣布活动结束。 

六、准备工作及人员安排： 
1.活动宣传事项： 
（1）海报设计： 
以宣传部意见为主，多方运用，找有PS、美术特长的同学，计算机系、计算机协会、摄影协会的同学协助本次海报设计及制作。 
（2）海报摆放位置： 
除了通过学校论坛等方面宣传外，尽量把宣传海报覆盖整个学院的各大宣传栏。 
2.奖品及道具准备： 
（1）所需道具： 
气球、彩带、卡纸、投票纸，投票箱、桌椅、互动环节奖品等。 
（2）道具用途： 
①装饰道具：气球、彩带、卡纸等。 
②互动环节道具：投票纸，投票箱、桌椅、奖品。 
3.彩排： 
（1）目的： 
为了让活动更好地顺利进行，在活动举行前我们内部将进行一次彩排。 
（2）时间和地点： 
初定于4月15日前后晚上，六栋大厅或八栋5楼。 
（3）彩排内容： 
彩排当晚将活动的全流程练习一遍，内容如下： 
①由会长确定出场的人员 
②主持人串台词、走台 
③活动人员走场 
④模拟互动环节 
⑤催台衔接工作 
⑥纠正出现的问题 

4.人员安排： 
（1） 活动事宜 
负责人员或部门 
工作时间 
海报设计 
宣传部 
4月7日前（在活动前半个月内完成） 
海报制作 
宣传、策划部 
4月9日前 
场地申请、布幕、挡板 
秘书部 
4月10日 
道具制作及采购 
秘书部 
4月13日前 
制作相关流程、表格 
秘书部 
4月16日前 
派发邀请函 
秘书、外联部 
4月18-19日 
布置舞台 
宣传、策划部 
4月21-22日 
化妆、造型 
化妆形象部 
22日15：00前 
杂务 
其他工作人员 
22日15：30前 
撤场 
集体 
22日18：00（活动结束） 
（2） 现场人员 
负责工作 
人数 
设备组 
灯光、音响、麦克风保管 
1人 
衔接组 
人员管理、各个节目的连贯性 
3人 
道具组 
道具、礼品等准备、管理 
2人 
礼仪组 
迎宾、派发奖品 
2-3人 
文书组 
所有活动文件的管理 
2人 

七、撤场工作： 
1．集体：舞台北京拆除、现场卫生打扫。 
2.秘书部：物品（婚纱、礼服、桌椅、挡板等）归还。 
3.宣传部：道具回收、保管。 

以上是我们模特艺术协会在本次社团文化周的活动策划，希望各位领导及社团联合委员会提出宝贵的意见和建议，以便我们在活动中做得更好，为本次社团文化周增光添彩。 

模特艺术协会 
2009-04-05

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com