创业协会三周年庆典文艺汇演策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、活动背景： 
“生日”是每一个人值得庆祝的日子，对于一个协会的生日，同样是一件欢天喜地的大事。在过去两年的时间里，在全体成员的努力下，创业协会取得了可喜可贺的成绩——对外扩大了学院的知名度、对内打造了一批优秀的团队。为庆祝院社团创业协会3周年生日，进一步宣传校园文化在同学们心中的影响力，同时建设良好的校园文化氛围，创业协会特举办这次三周年成立庆典 文艺表演，希望得到学院领导、老师及广大企事业单位的大力支持。 
二、活动目的： 
弘扬新型高职院校的深厚社团文化底蕴，彰显当代大学生个性与风采；宣扬院学生会创业协会年积淀三年的文化氛围；以我们自己的方式铭记创协人走过的三个春秋；宣扬创业、张扬青春、涌动激情。 
三、活动意义： 
以具体活动纪念创业协会成立3周年，体现学院文化，展现协会风采。 
四、整体情况： 
1 、时间：2009年11月18日19：00--21：30 
　2、地点：文体中心 
　3、主办单位：院社团创业协会 
　4、晚会筹备工作管理方式：项目式管理 
五、工作人员及项目组： 
1、工作人员： 
指 导：______老师 
总策划：院社团创业协会　　 
工作组委员：** 
工作组组员：**级部分同学、**级部分同学 
2、项目组： 
（1）第一项目组：节目组 
组 长：肖海花 
副组长：韩春倩 
a、11月13日晚之前准备好主持人的形象设计及台词； 
b、11月13日晚完成最后一次正规彩排； 
c、11月16日早晨将晚会节目单报到学院并打印、复印20份； 
d、11月18日晚上之前准备好晚会所需的一切服装道具； 
（2）第二项目组：商家组 
组 长：祖立斌 
副组长：林杨飞、潘明 
A．负责对外联系及学院承诺给予赞助商的服务工作； 
B．负责外校各组织或部门的邀请和接待工作； 
（3）第三项目组：后勤组 
组 长：张虹 
副组长：赵启峰、倪冰 
A.负责晚会前的宣传工作 
B．11月18日晚上之前挑选出六个女礼仪； 
C.11月18日晚上之前准备好会场服务物品，如水杯、茶叶等； 
D.负责晚会所需用品的购置； 
E.负责晚会后的收场工作 
（4）第四项目组：舞台组 
组 长：孙小赞 
副组长：李鸿明 
A.舞台布置； 
B.舞台灯光设备、音箱设备的安装； 
第五项目组：治安组 
组长：胡康 
副组长：唐鹏、严龙飞 
负责整个晚会前后的治安工作 
负责各个门的守卫工作 
六、奖项： 
　奖项设置：一等奖，一名 
二等奖，两名名 
三等奖：三名 
抽奖： 
由台上与台下观众进行现场互动，观众到台上参加游戏，获取相应的礼品。 
七、经费安排： 
此次活动经费由__________赞助，场地及具体事宜由创业协会全权负责： 
1、场地费（时间约两小时），文体中心：400~500元 
2、宣传材料费及其他费用：150~200元 
3、租赁服装及所需道具费：500元 
4、其他学校节目食宿费：500元 
5、其他所需物品费用：300元 
创业协会 
2009.10.23

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com