社团创意大赛活动策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com 一、 活动背景 
东北师范大学作为国家211重点建设院校，在吉林省享有盛誉，是众多学生向往的高等学府。我校作为一所师范类综合性研究型重点大学，在努力让学生获得知识的同时，更重视学生的综合素质，提高学生的社会实践能力。我校积极鼓励社团活动，如今我校已正式注册社团已达108个，对丰富学生们的课余生活起到了不可取代的作用。社团文化已成为校园文化的重要组成部分，一个学校的社团发展程度逐渐成为一个学校发展程度的标志。 
新生入学后一月有余，新生的热情将社团活动再次推向高潮，丰富多彩的社团活动让新生进入大学后首次感受到大学的浓厚气氛。已有社团正在通过各种形式举办活动，招纳人才，大力宣传自己。 
在这个社团活动的黄金时期，新社团也不断涌现，新生的独特创意正在不断丰富师大的学生生活。东北师范大学2008年招生，本部3268人，净月2869人，新生给师大带来无限活力，也将为企业带来无限商机。 
在此环镜下，我们文学院学生社团联合会决定举办这次全校性的社团创意大赛，大赛涉及净月和本部两个校区。 
二、 活动目的和意义 
1. 在全校范围内，挖掘新生潜能，帮助他们组建自己的社团，实现自己的梦想。 
2. 为已有的优秀社团展示自己正在举办或即将举办的创意活动。 
3. 丰富东北师大的学生活动，抓住我校本阶段社团活动的黄金时期，宣传我院社联和社团。 
4. 为社团人提供展示自我的平台，鼓励他们将自己的社团做大做强。 
三、 活动名称 
***杯"社团创意大赛 
四、 活动形式 
分为初赛、复赛和决赛三个阶段。初赛以文字资料和现场答辩为竞赛模式，从两个校区两组选手中保留12支参赛队伍进入复赛；复赛以社团实践活动为比赛模式；决赛暨颁奖典礼以社团团队整体展示为比赛模式。 
五、 活动时间和地点 
2008年10月中旬到11月末。（具体时间可与赞助商协调） 
六、 授权单位和主办单位 
东北师范大学学生社团联合会授权，文学院学生社团联合会主办 
七、 活动对象 
东北师范大学在籍学生（包括本部、净月两个校区，允许研究生参加） 
八、 活动期间人员安排 
1. 准备阶段和初赛阶段： 
评委邀请：本部刘一宏主席，净月社联合作伙伴。 
海报、展板和条幅制作：宣传部张玉梅 
邀请函、社团创意大赛立项书：秘书处黄泳霖 
场地申请：杨连亭 
校园媒体邀请：马聪 
音响设备等借用：蔡芸蓼 
物品购买：注册培训部魏微丽 
推介会：社团创意大赛组委会全体成员 
2. 复赛阶段： 
十二支队伍人员派驻：杨连亭负责，派驻人员为组委会成员 
调研材料收集整理：秘书处葛颜飞 
评委邀请：社联主席团成员刘一宏、蔡芸蓼、吴万炜、杨连亭、葛颜飞 
3. 决赛暨颁奖典礼 
评委邀请：社联主席团成员。 
预邀评委：校社联、校学生会指导老师王娜；净月校区校社联指导老师；赞助商 
海报、展板和条幅制作：宣传部张玉梅 
场地申请：杨连亭 
校园媒体邀请：马聪 
组织观众入场：魏微丽 
主持人邀请：刘一宏 
活动现场维护：马聪、张玉梅 
现场设备调试：常晶金 
摄影：常彦龙、李芳 
新闻稿写作：常彦龙、李芳 
宣传报纸制作：编辑部 
礼仪：黄泳霖、魏存霞、罗春银、李欣桐 
会后整理：岳承荣 
财务管理：葛颜飞 
为观众颁奖：张小军、高慧、温凡 
九、 活动注意事项 
1. 文学院社联、社团成员齐心协力办好活动。如无特殊原因，活动组织者和节目参与者严禁迟到和缺席。 
2. 活动参与者态度要端正，应尽量避免个人因素破坏整个活动。 
3. 决赛活动开始之前，总调度者应告诉全体工作人员统一的指挥手势以及其他命令方式，以应对突发事件。 
4. 注重与其他社联合作的方式方法 
5. 注意对赞助商的宣传，严禁造成负面影响 
6. 活动期间工作人员注意服饰要求，注意言语举止要求 
杨连亭159 4870 7876常晶金159 0443 5473 
魏微丽159 4307 5908 魏存霞 137 5685 7164

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com