电子科技协会电子制作大赛策划书

策划书来源：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

大学生电子制作大赛，是面向大学生的群众性科技活动，目的在于推动全国普通高等学校促进信息与电子类学科课程体系和课程内容的改革，培养大学生的创新能力、协作精神和理论联系实际的学风，有助于学生工程实践素质的培养。 为给我校电子爱好者提供一个提高动手能力、展示设计才华的机会，在校团委、机电学院等有关部门的领导支持下，安徽建筑工业学院电子科技协会将于2009年11月 21日举办电子科技协会第一届电子科技制作大赛。 
一、活动目的： 
为广大电子爱好者构建一个学习与交流的平台，让更多对电子制作感兴趣的同学得到更加专业的培训，并为全国大学生电子制作竞赛培养、选拔优秀人才。 
二、参赛对象： 
所有电子科技协会会员及所有对电子制作感兴趣的大一新生同学均可报名（机电学院的新生优先） 
三、竞赛时间及报名时间： 
报名时间：2009年11月1日—11月5日 
竞赛时间：2009年11月21日 
测评时间：2009年11月21日 
四、报名方式、报名地点、竞赛地点及联系方式： 
报名方式：新生可登入协会网站下载或到指定地点领取（报名表格复印有效）,安排人员于食堂门口摆台报名.参赛学生携带学生证或者身份证填取报名表格（我们会在表格上按报名先后顺序标明竞赛顺序） 
竞赛地点：机电学院学院电子工艺实习室 
报名地点：13#320 
联系人： 李开龙 （15922413203 ） 王乐 （15856981392） 
协会网址：http://dzkjxh2009.blog@163.com 
五、报名费 
参赛小组按有关规定交纳竞赛报名费：免费 
六、培训时间： 
2009年11月7日—11月21日 
七、培训内容： 
由技术部负责对参赛人员培训，内容为：制板技术、制作类的原理分析，制作注意事项等。 
组织专题讲座，内容设涉及电子小制作的一些基础知识，即基本工具的使用方法（电烙铁，焊锡丝，松香）；基本电路的原理；基本元件（电阻、电容）的识别方法以及焊接方法。 
培训材料可由商家制作，背面为商家内容。 
八、参赛题目 
磁控闪光报警器 
九、参赛方式： 
二人为一组，自由组队。在比赛前随机抽取烙铁。 
十、评审方式： 
比赛作品评分标准： 
作品功能实现情况（40%），作品整体布局（20%） 
作品焊接（20%），作品规模与技术含量（20%） 
最终得分=两评委老师打分的平均分+时间参考分 
由电子、自动化教研室老师、实验室老师根据统一评分及测试标准对作品的各项指标等方面进行综合评定。由电子科技协会办公室人员进行详细原始测试数据及评分记录，成绩发布于学院网页、协会网页，并且于海报形式公布。 
十一、奖励方式： 
一等奖：1名 （奖品+证书） 
二等奖：2名（奖品+证书） 
三等奖：3名（奖品+证书） 
十二、宣传方式 
（1）提前一周在各个学院张贴海报，让同学们了解本次活动并积极参加（海报可由商家制作） 
（2）由商家作为冠名商，制作横幅，在学校进行大力宣传。 
（3）协会主页上各发表一篇关于本次大赛的文章，及时跟踪信息，增进同学们对本次活动的了解.并且在协会主页为宣传商家做大力宣传。 
（4）宣传部负责稿件在校广播站宣传，力争更多的同学参加。 
十三、活动工作人员 
电子科技协会理事会 
十四、活动赛程 
1、11月19、20日期间邀请出席开幕式的嘉宾和评委老师，为嘉宾准备发言稿，让评委老师熟悉评分标准。 
2、11月21日上午8：00~8：30举行比赛的开幕式。 
3、11月21日8：55第一批选手进实验室，九点比赛正式开始；下午2：~2：20进行第二批选手赛前抽签准备，2：25选手进实验室，两点半正式开始。 
4.5：00~5：30举行颁奖仪式 
十五、安全措施 
1.
场面太过拥挤 
由于参赛人数众多，导致场面拥挤，由工作人员在现场维持秩序。 
2.用电安全 
本次活动将在机电学院的电子工艺实习室进行，届时将严格按照实习室管理规章制度进行管理。活动过程中会大量用电，工作人员将保证用电安全，并且能在发生事故的第一时间及时拉断总电源，避免造成事故。 
十六、大赛规则： 
1．参赛学生应是本校具有正式学籍的在校大一生； 
2．参赛学生必须按统一时间参加竞赛，按时开赛，准时上交作品。实物只允许出现参赛队编号，不允许出现有关参赛队员姓名和专业等标志性文字，若违反，按作弊取消获奖名次； 
3．参赛选手必须提前5分钟入场； 
4．进场后，参赛选手在未经工作人员许可的情况下不可以私自拆开比赛材料包装，提前比赛； 
5．参赛不允许中途退出，若中途退出将不能参加最终的作品测评； 
6．在参赛期间不能更换参赛队员和报名参赛； 
7．参赛期间，参赛学生可以使用各种图书资料、计算机，但不得与队外人员讨论； 
8．比赛开始之前，参赛选手需要首先检查比赛材料，如果发现材料出现缺少或者已损坏，可以举手示意，待工作人员确定后，更换比赛材料后接着比赛； 
9．比赛过程中，选手如因损坏比赛材料而导致比赛无法进行，不再提供材料，即时终止比赛；如果开始原装材料有问题而没有言明，待比赛开始以后不再更换材料。 
10．比赛过程中，参赛选手如有不明白的地方或者其他问题，可以举手向工作人员询问； 
11．每组实际比赛时间为2个小时，比赛时间到无论是否完成都将结束比赛，完成的可以提前结束比赛； 
12．在竞赛中如发现队与队之间交流、代做，将取消参赛资格，并给予公布。 
13．比赛期间，以举手表示结束比赛，由工作人员回收机器猫，不可以再次改动，并立即记下比赛的起止时间，由工作人员标上标签； 
14．临近比赛终止时间时，工作人员会加以提醒。每队举手示意结束时，工作人员要立即记录其终止时间，并且参赛选手在未经工作人员同意的情况下不可离开自己的操作桌，也不可交头接耳，待工作人员检查完成后，参赛选手需签名在自己的参赛作品上，待工作人员许可的情况下方可离开； 
15. 比赛期间，有电子科技协会的工作人员负责分发比赛必要的用品，其他人不可以入场，对于所有参赛队员，要求赛程的安静。 
16.在比赛过程中，工作人员有监督参赛选手并协助处理一些意外情况，并且参赛选手不得对工作人员不礼貌，否则影响比赛成绩，严重者将被取消参赛资格； 
17.比赛过程中，参赛选手不得肆意破坏比赛工具，否则对其破坏的工具赔偿； 
18.比赛过程中，如出现突发情况，由工作人员安排解决； 
十七 、职责安排表 
任务名称 
部门 
负责人 
活动策划 
会长团 
王乐 
活动宣传及会场布置 
活动部 
张正 
教室申请及秩序维持 
外联部 
陈旭 
嘉宾邀请及联系 
会长团 
李开龙 
活动主持人 
办公室 
许飞 
赞助 
外联部 
陈旭 
人员通知 
办公室 
许飞 
十八、预计效果 
此次活动是在我院“第一届科技节文化节”的大气氛中举行的，对于大学生动手.动脑能力是一次很好的锻炼机会。举办这次活动的目的是想让更多的同学参与进来并很好的得到锻炼和提高，并且这次活动还可以给不同专业的同学提供了一个良好的交流平台。我们坚信会有很多同学参与进来，从而提高我校的学术氛围，丰富同学们的课余文化生活。 
十九、活动预算 
电子科技协会第一届电子制作大赛活动预算表 
项目 单价 数量 总计（元） 
横幅 35 2 70 
宣传海报 20 2 40 
制作类器件 12 100 1200 
锡丝 30 1 30 
奖品（一） 40 2 80 
二 20 4 80 
三 10 6 60 
奖状 2 6 12 
饮用水 1 20 20 
其他 
总费用 
1572 
二十、活动存在问题 
1、经费 2、技术 
二十一：活动总结 
写活动总结，发新闻通讯 
电子科技协会 
2009年10月18日 
附：开幕式流程 
安徽建筑工业学院电子科技协会第一届电子制作大赛开幕式流程 
1、由学院领导致比赛欢迎词。 
2、由裁判老师宣读评分标准。 
3、比赛选手代表讲话。 
4、由学院领导宣布比赛开始。 
5、比赛选手准备。 
开幕式举行地点：s503

主办：安徽建筑工业学院团总支 
承办：安徽建筑工业学院电子科技协会

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com