炫舞青春环保服装秀活动策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、 活动背景 
以开展宣传“DIY”自己动手作活动为契机，结合本系学生的原创精神，为同学们提供展现才能的舞台空间，将各专业中完成的作品融于服饰及艺术文化的展现中，通过设计新颖，独特的服饰和作品宣传，掀起一股DIY旋风以增强学生对DIY的热情和对布艺的支持及高度典雅的艺术情操，展现学生的动手能力和艺术风采；烘托当代大学生健康，活泼，创新的精神风貌，倡导健康，高雅的大学生活，展现年轻人的活力和风采，培养高品位的艺术文化素质，积极推动校园文化建设。 
二、活动主题 
张扬个性，炫舞青春 
三、活动目的 
1、 展现生活因环保而美丽的全新理念，激发我们对传统手工艺术的热情，培养激发青少年和大学生创新意识和实践能力，促进高校间的文化交流，将设计和制作相结合。 
2、 发扬学生会的特色，继承以往服装秀的优点，更进一步的打造协会的品牌活动，宣传DIY艺术，发动更多人参与这传统与时尚之风碰撞的设计制作大赛。 
3、 提出环保概念设计，通过本次的比赛和秀宣传环保知识，加深大学生的环保意识。 
4、 推广布艺的“用自己的双手创造美丽的奇迹”的DIY理念。在校园里展开DIY运动，以丰富校园文化生活。 
四、活动要素： 
1、主办单位：云阳师专艺术系学生会 
3、协办单位： 校学生会      校广播台 等 
4、支持单位： 酷否公司、KMC十字绣 
5、活动时间：2009/10/15—2009/11/28 
6、活动地点：云阳师范高等专科学校 
7、活动对象：全体系学生会成员，云阳师专全体师生。 
8、活动方式：服装设计比赛及其优秀作品秀 
7、活动主体内容： 
1、服装作品征集及评选。 
2、服装秀及颁奖晚会。 
9、征集服装作品 
1）作品主题：环保、创意 
2）作品材料：选手自选（有环保理念的即可） 
3）征集范围：全体学生 
4）征集时间：2009/10/15起2009/11/15 
5）报名时间和方式：10月15、16号在艺术系办公室  报名或者电话联系协会宣组部报名（联系电话：15158108409）参赛者必须在10月25日之前上交设计稿。 
6）奖项设置： 
一等奖1名       奖金为300元； 
       二等奖1名       奖金为200元； 
       三等奖1名       奖金为100元； 
       最具创意奖1名   价值50元的精美礼品一份； 
       最佳人气奖1名   价值50元的精美礼品一份； 
       优秀奖若干名     奖品由赞助商提供； 
（注释：各奖项的设置数量由报名参加作品设计的人数在做具体调整） 
7）评委：赞助商代表、校团委老师、主要负责人、艺术系 服装专业代表 
五、活动流程安排： 
1、10月15日—17日，选手报名； 
2、10月25日之前选手上交设计初稿； 
3、10月26—28日，评委针对设计稿评出入围作品稿； 
4、10月29日，邀请服装设计师给选手做简单的培训； 
5、10月30日—11月15日，入围选手各自按设计稿进行服装制作；期间，协会给没有带模特的选手提供模特，并将所有模特集合起来由指导老师指导训练。协会工作人员跟踪每个选手作品完成进度，并拍摄VCR用于晚会展示； 
6、11月20日进行晚会的彩排并对进行筛选，设计舞台布置及舞台动作； 
7、11月22日第二次彩排，评出奖项，安排晚会节目。 
8、11月28日，颁奖晚会 
颁奖晚会计划： 
时间：11月28日晚6：30—8：30 
地点：多功能厅 
道具：多媒体（播放背景音乐及VCR ）,背景幕布（可打赞助商信息），现场装饰（协会花艺作品、赞助商提供），灯光 
节目安排：1）舞动逸族的开场舞 2）赞助商代表讲话 3）布艺第一批模特秀 4）布艺理事独唱 5）布艺第二批模特秀 6）观众互动（知识竞猜，奖品为赞助商提供或者布艺花艺作品）7）颁单项奖 8）心青手语节目9）布艺服装造型秀10）颁一二三等奖11）舞会开始 
注：服装单秀的时候，播放制作过程短片VCR，同时设计者解释设计含义。 
六、前期准备 
1、前期宣传（宣组部负责） 
A宣传地点：生活区、校区、寝室楼下宣传栏 
B宣传方式：横幅3条、海报若干、各部门的参赛邀请函、协会博客上发表比赛相关事项 
C宣传内容：服装设计大赛、颁奖晚会 
D宣传用品的制作及购买 
2、赞助：目前已经获得KMC十字绣店的资金及礼品支持，接着争取酷否公司的赞助。（外联部具体负责） 
3、向学校申请活动及地点（秘书长负责） 
4、晚会前期工作安排 
   A背景音乐选择、购买，请柬、荣誉证书、奖品购买：财办部 
   B联系评委及协办单位（包括邀请广播台、亮点网、《计量青年》等媒体）：外联部 
   C选择模特：演艺部 
D评选主持人：会长 
   E舞台设计及布置，布艺特色礼品制作：技术部 
   F组织交际舞的培训为最后的舞会做准备：舞动逸族 
5、彩排：全体理事、协办单位 
6、晚会 
A场务 
演员席：技术部          观众席：宣组部      多媒体：广播台 
嘉宾席：外联部          后 台：财办部 
B矿泉水：财办部 
C礼 仪：演艺部 
D活动安全：请校卫队进行安全保卫工作。 
E场地卫生：各理事 
七、支持单位的宣传方式 
1、海报：在两个校区同时粘贴海报 
2、横幅：舞台上方的横幅，校区、生活区的横幅 
3、冠名：详见“补助方案” 
4、舞台大背景：标明赞助商 
5、奖品：由赞助商提供待商议后由我方自行决定 
6、工作服：赞助商提供，晚会上成为流动宣传 
7、现场鸣谢：主持人现场鸣谢赞助商 
注：本次活动为多家赞助，赞助最多的可以得到冠名权，其他的赞助商作为鸣谢单位，出现在活动中，并享有部分商家补偿计划的条款，具体由赞助资金的多少来决定。商家可以自我选择宣传方式，不同的宣传方式赞助不同的资金和实物。商家也可以提供自己的方案给我们，如果是双赢的结果，我们将乐于接受。除了赞助的资金，公司还可以实物作为赞助，如赞助晚会的奖品等。 
八、活动后期工作 
1、要整理和清扫好活动场所。 
2、做好活动总结吸收经验和教训。 
3、活动结束后给广播台、亮点网、《计量青年》等媒体发通讯稿做后期媒体宣传（可附赞助商信息）。将这些报道信息搜集起来做为协会资料档案。 
4、将现场节目录成DV刻成光盘保存档案。 
5、在协会博客及各网站上发布晚会的文字及图片信息。 
6、做好财务工作 
九、经费预算 
奖金（现金）：                    700元整 
奖品                             200元 
横幅3条                         150元 
宣传单、海报、报名表、请柬       300元 
舞台布置                         700元

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com