大学生艺术嘉年华活动策划书

策划书来源：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、活动目的：
　 学生社团是大学校园中一道亮丽的风景，在校园文化建设中发挥了积极的作用，展现了我校大学生的精神风貌，锻炼了大学生的能力，也提高了大学生的素质。时值学生雅园小区社团联合会成立之初，一方面，为了丰富同学们的课余文化生活，给广大爱好文艺活动的同学提供一个展示自己的舞台，同时也为了活跃社区文化氛围，发展社团文化，建设和谐校园；另一方面，为了让全校师生了解我们雅园小区社团联合会，彰显我们雅园小区及学生社团的活力，特策划此次 “雅苑赏•艺术嘉年华”综合文艺活动。
二、活动主题：
“艺术年华，风雅苑赏”
三、主办单位：学生雅园小区社团联合会
 承办单位：棋麟轩  
浸墨轩     
锦瑟轩         
  艺缤纷         
四、活动对象：
全校学生均可报名参加
五、活动时间：
2008年11月13号（星期四）下午三点

六、活动地点：
雅园小区中心花园及篮球场
七、活动内容
（一）前期工作
I. 前期宣传
1、在各小区张贴海报（共7张）,雅园小区各栋楼以通知单的形式进行宣传；
2、制作两个展板和两条横幅，用于雅园小区活动宣传及活动现场；
3、在校园网站及论坛上进行宣传；
4、深入学生中宣传。
II.活动报名
   1、活动前两天在食堂前设报名点进行棋类比赛及书画类才艺展示的报名；（参加才艺展示的同学可提前提交部分作品）
2、文艺类活动现场直接报名参加。
III.活动前期准备
   1、制作海报、横幅；
   2、为活动提前预定人数名额保障，避免活动发生冷场；
   3、确定好场地安排以及留意未来几天的天气情况；
   4、准备好音响、桌子等各种需要的设备；
   5、召开准备会议确定相关人员权责,制定机动计划等。
IV.人员组配（详见附件1）
（1）第一项目组：节目组
  任务：a、完成节目收集、 筛选及后期的排练、彩排工作；
b、主持人的选择、形象设计及台词审核；
c、负责节目的编排及活动全流程的衔接；
d、准备好活动所需的一切道具。
（2）第二项目组：宣传组
任务：a、利用海报(包括手绘和喷绘海报)、横幅等方式开展宣传；
b、现场摄影。
（3）第三项目组：场务组
          任务：a、主要负责活动现场的布置；
             b、活动期间舞台音箱设备的操作,现场气氛的渲染。
    （4）第四项目组：机动组
          任务：活动期间，负责会场纪律维持、会场后勤保障以及处理紧               
急情况。
    （5）第五项目组：统筹组
          任务：统筹全局，负责活动前期准备策划、调配工作、分派人手、 
 制定应急措施等。
(二)当天流程
    I.场地布置
1. 活动当天中午12点所有工作人员到场；
2. 场务组负责借用、摆放器材，布置活动现场，调试音响；
3. 统筹组确定工作明细，指导现场具体工作，如遇突发事件应作出 
相应调整；
4. 节目组制定场地布置方案由场务组协助现场布置，并负责在活动  
开始前与主持人核对活动流程，确保活动有序的进行；
5.宣传组及机动组工作人员在做好工作准备的前提下从旁协助。
    II.活动流程
      14：40     工作人员各就各位，场务组开始播放音乐
      15：00     主持人出场宣布活动开始并简要介绍本次活动
开场节目：
      15：20     萨克斯独奏
      15：30     吉他弹唱《拯救》
      15：40     活动分块同时进行

1.【文艺类】
      15：50     由主持人组织现场观众进行小游戏 “嘴巴手指不一样”（详见附件2）
      16：15     独唱《男儿当自强》
      16：25     舞蹈
      16：35     独唱《十年》
      16：45     游戏“歌曲接龙”（详见附件3）
      17：05     现场为游戏胜利者作肖像速写，同时表演吉他独奏和歌曲串烧
      17：30     为棋类比赛各优胜者颁奖，展示现场书画作品
      17：45     电子琴、小提琴合奏，活动结束

2.【棋艺类】
（1）比赛分为象棋、跳棋和五子棋三类；（比赛规则详见附件4）
（2）活动开始前根据报名人数制定比赛方案（象棋限报16人），由选手在活动前一天抽签决定对阵情况，而后指派负责人及裁判负责相应比赛；
（3）本次比赛采用逐轮淘汰制，每种棋产生一名冠军；
（4）参与者即可得到小礼品一份，最终获胜者可得到活动主办方提供的奖品及证书。

3．【书画类】
（1）现场才艺展示：素描、速写、书法、国画、漫画、水粉；
（2）现场周围悬挂活动参与者递交的作品，营造气氛；
（3）有兴趣的观众可参与作画或书法，现场备有各类用具；
（4）活动过程中将现场为棋类比赛及文艺类游戏获胜者做肖像速写；
（5）现场观众可对作品作出评价，获得好评的作品将在书画活动现场及文艺类活动环节中展出；参与即赠送小礼品。
（三）活动后期
  1、对场地清洁和道具回收进行落实；

2、对活动进行总结以及资料整理归档；
  3、整理活动照片并撰写新闻稿在校园网上发布。

八、注意事项
1、如有下雨，视情况决定活动是否继续；
2、要求工作人员必须认真负责，确保活动的顺利进行；
3、活动现场如有突发事件，应及时报告给老师和主席团，并在取得一致意见后进行妥善处理；
4、未尽事宜参照当天活动实际情况进行周密安排。
九、经费预算
1、海报：1.5*20=30（元）
2、棋类用具：170（元）
3、毛笔、画纸、颜料：100（元）
4、礼品：200（元）
5、场地布置费：50（元）                         
6、其它费用：50（元）
合计：600（元）

学生雅园小区社团联合会
                                            二00八 年 十一 月

附件1：

“雅苑赏•艺术嘉年华”活动人员安排一览

人员分组 负 责 人 联 系 方 式 工 作 安 排
统筹组 组  长 张洪平 15922559142 统筹全局，负责活动前期准备策划，调配工作，分派人手，制定应急措施等。
 副组长 杨若霖 13647676346 
 副组长 尤  莹 13667649775 
 副组长 袁  萍 02362201590 
 副组长 简鹏程 13452027583 
宣传组 组  长 周圣瑜 15826073939 1、利用海报(包括手绘和喷绘海报)、横幅等方式开展宣传； 
2、现场摄影。
 副组长 王月玲 15826137883 
 副组长 陈师明 15823823067 
 副组长 叶  睿 02362174758 
节目组 组  长 刘拓宇 13996871079 1、完成节目收集、 筛选及后期的排练、彩排工作；
2、主持人的选择、形象设计及台词审核；
3、负责节目的编排及活动全流程的衔接；
4、准备好活动所需的一切道具。
 副组长 徐  媛 15922507409 
 副组长 陈  萌 15823921109 
 副组长 李  琳 13527437732 
场务组 组  长 宪光侨 13220289569 1、主要负责保活动现场的布置；
2、活动期间舞台音箱设备的操作,现场气氛的渲染。
 副组长 杨清海 15823085268 
 副组长 陈  晨 15823894603 
 副组长 李  鑫 15826182734 
机动组 组  长 李  坚 15023379416 活动期间，负责会场纪律维持、会场后勤保障以及处理紧急情况。
 副组长 陈迎亮 13594361049 
 副组长 林飞菲 15823930088 
 副组长 刘  峤 15826171098

附件2：        
 “ 嘴巴手指不一样”的游戏规则
现场观众自愿参加游戏。选出24个人，分成三轮，每轮八个人。
游戏开始，八个人按抽签顺序站成一列。参加活动的人一起用很快的语速说出“嘴巴手指不一样”，说完后第一个人不能停顿，马上说出一个数字（十以内）同时用手指表示一个数字。嘴里说出的和手指比出的数字不能一样，如果一样则被淘汰，并接受充气棒的惩罚。第二个选手的时候重复前面的环节。依此类推，直到每轮最后一个选手。
参加活动就有小礼品送，每轮坚持到最后的选手可获得额外的奖励。

【注意事项】
1、 活动秉着公平公正的原则，不能弄虚作假。
2、 参加活动的人一起说“嘴巴手指不一样”时，语速一定要快，要整齐。
3、 每个人不能说同一个数字超过三遍，否则将被淘汰。
4、 “嘴巴手指不一样”说完后不能停顿，该说的选手要用最快的速度说出和用手指比出数字，否则将被淘汰。

附件3：

“歌词接龙”游戏规则
游戏现场抽取15人，分成3组，每组5人
歌词接龙游戏与成语接龙游戏类似，在第一人唱出歌词后，第二人以第一人唱出歌词的最后一个字，作为自己所唱歌词的第一个字（只需音相同就行），第三人以第二人唱的最后一个字为自己所唱歌词的第一个字，唱出歌词，以此类推。
在小组分好后，再现场抽签决定小组出场顺序，每个人在上一人唱出歌词后10秒之内唱出下句歌词，第一句由主持人给出（一句歌词不能重复唱出）。若没能在10秒之内唱出歌词，将被淘汰并接受充气棒的惩罚。
每小组直到只剩一个人时即宣布结束，最后一人为小组胜者。

【注意事项】
1、参与游戏的每个人均能得到由雅园小区社团联合会提供的奖品，小组胜者还能得到额外奖励；
2、参与游戏者应遵守游戏规则，以体现公平原则，若发现有不公平行为，立即取消游戏资格。

附件4：
棋类比赛规则
（一）  象棋比赛规则
一、基本规则：遵循"友谊第一，比赛第二"的原则，讲究棋风、棋德，赛出风格，比出水平。
二、时间规定：比赛时用秒表或手表计算双方走棋时间。每方走一着棋的时间不得超过十五秒，如有一着棋 超过时间，判负。       
三、对弈：在对局时,由执红棋的一方先走,双方轮流各走一着,直至分出胜负或走成和棋为止。 
四、胜负判定：
对局时,一方出现下列情况之一,就算输棋,对方得胜: 
1、帅(将)被对方"将死"；
2、帅(将)被"将军",无法避免地同对方将(帅)直接对面；
3、被"困毙"；
4、 封棋着法有误；
5、走棋违犯禁例,应当变着而不变；
6、在同一局棋中,单方面出现第三次"违例"； 
7、自己宣布认输；
8、 因违犯纪律被判输棋。 
五、对局时,出现下列情况之一,就算和棋: 
1、属于理论上公认的双方均无取胜可能的局势；
2、提议作和,应使双方机会均等。只要是一方提和,另一方已宣告同意,双方都不许
      反悔；           
3、双方走棋出现循环反复已达三次,符合"棋例"中"不变作和"的有关规定,可由任何一方提议作和,经审查局面属实,即使另一方不同意,裁判员也有权判为和棋。如双方都没有提和,而循环反复局面还在延续,裁判员有权不征得双方同意就决定判和;但如所走着法已同上述循环反复局面无关时,则不能按照本款处理。
六、赛制与计分：本次比赛实行一局分胜负。输者淘汰，胜利的晋级下一轮。

（二）跳棋比赛规则
一、棋盘
跳棋为小型棋盘，每一三角形圈栏中可放置１０枚棋子，每位棋士有１０（或１５）顏色相同的棋子，以置放在自己圈栏內的凹槽中。
二、走子
竞赛为个人对抗。游戏的目的是將所有的棋子按一定的規則移至正对面的圈栏中。
三、走子
轮到下棋者，每次只能移动一枚棋子。
棋子的移动可以一步步在有直线连接的相邻六个方向进行：如果相邻位置上有一个空位，则可以“走”到该空位上，每次只能“走”一步；如果相邻位置上有任何方的一个棋子，该位置直线方向下一个位置是空的，则可以直接“跳”到该空位上，“跳”的过程中，只要相同条件满足就可以连续进行。
跳跃可为善意的或是恶意的。被跃过的棋子并不自棋盘上取出。棋士可將棋子跳跃到最远的空格中，但在每一次走棋时不能又走又跳。此外也不能強迫棋士移动棋子的远近，完全依个人的战略与意愿。
四、胜负
谁最先把正对面的阵地全部占领，谁就取得胜利。

（三）五子棋比赛规则
对局开始时，先由执黑棋一方将一枚棋子落在天元点上，然后由执白棋一方在黑棋 
周围的交叉点上落子。但是，为了尊重对方和礼貌起见，持白棋的一方通常将盘面的第 
二着棋布在自己河界的一侧，即直止或斜止。此后黑白双方轮流落子，直到某一方首先 
在棋盘的横线、纵线或斜线上形成连续五子或五子以上〔仅对白棋而言〕，则该方就算 
获胜 
    连珠五子棋的一个特点是先行的一方优势很大，因此在职业比赛中对黑方做了种种 
限制，以利公平竞争。五子棋的比赛规则如下： 
〖1〗 黑先、白后，从天元开始相互顺序落子； 
〖2〗 最先在棋盘横向、纵向或斜向形成连续的同色五个棋子的一方为胜； 
〖3〗 如分不出胜负，则到为平局；
赛制与计分：本次比赛实行一局分胜负。输者淘汰，胜利的晋级下一轮。

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com