大学生创业实践周活动策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com 一．活动背景：
为了活跃大学生校园文化生活,提高自身实践能力,磨练其意志,充分开阔生活视野,体验社会生活百态,让同学们走出校门后,更贴近生活。为此，商学院新南区开展以“展现自我 ，实践价值”为主题的创业实践周活动，锻炼同学们的创业能力，更好的适合社会发展。

二．活动目的：
这次“创业实践周”活动是为了丰富校园气氛，展现团队的合作精神，锻炼学生的自主创业能力，提高商学院新南校区知名度的特色活动。
 
三．活动时间：
2010年3月21日－2010年3月26日

四．活动地点：
商学院新南校区的羽毛球场

五．活动准备工作：
㈠．3月15日，申请场地，估量摊位数量，从而申请帐篷、桌椅；团学内部工作人员分组，内外负责每项工作；并进行一系列的宣传策划准备；
㈡．3月18日，分配2—4位工作人员粘贴宣传海报（5份）；
㈢．3月19日，之前各组成员汇报工作进程，明确摊位数量及所批准的帐篷、桌椅数量，秘书处分配具体工作人员值班（维持现场秩序）；
㈣．3月20日，下午2：00 工作人员（大量）布置活动现场，如：在主场横挂一条主题为“预祝新南区首届实践周取得圆满成功”的横幅，布置展位及搬相应数量的桌椅。

六．活动时间：
2010年3月21日~2010年3月26日  
早上9点活动开始至下午6点活动结束
   （活动期间中场不休息，工作人员以轮班制）

七．活动宣传方案：
项目 横幅宣传 海报宣传 宣传单宣传 校园论坛宣传

八．活动流程：
1．3月21日  早上8：00  工作人员就位，各施其职；
早上8：50之前，各摊位商品上架，做好销售准备；
早上9：00准时进行新南区首届创业周开幕式（团学负责人发言）；
早上9：15创业周活动正式开始
2．3月21日  在原有商品摊位中，增设一个主题为 “网络对抗平台”的摊位。              
3． 3月21日  活动照常进行。
  4．3月21日  上午活动照常进行；
下午2：00—6：00进行抽奖活动。

九、活动特色：
建立消费者至上的概念，保证优质的服态度，内部设立可行的
    优惠活动，如抽奖等；

十．活动预算：
项目 数量 金额 总计
帐篷 30个 学校申请 0元
桌子 120张 学校申请 0元
椅子 120张 学校申请 0元
排插 20件 学校申请 0元
横幅 3条 400元 400元
海报 10张 300元 300元
怡宝矿泉水 10箱 500元 500元
气球 10袋 100元 100元
喷画 1张 500元 500元
奖品 不定 1000元 1000元
宣传单 2000张 800元 800元
                                            
                       商学院新南校区
                     2009年12月20日

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com