环保工艺品制作大赛策划书

更多校园活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

前言：

当建设“节约型社会”的口号喊起之时，伴着新校区这勃勃生机之刻，每一位辽科院的莘莘学子们啊，让我们调动起每一个感官，激发我们的创作灵感，大胆构思、想象、用心设计，制作出我们最美的工艺品。    
一、活动背景、目的、意义  
     搬入新校区，一切都是新的，爱护新校园，保护环境，是我们所倡导的。通过收集废旧物品制作工艺品，唤起同学们的环保意识。    
二、活动主题    
     从点滴做起，树立环保、节能意识，做高素质大学生。    
三、活动组织     
策划部门：生活部  
参与部门：宣传部、学习部、编辑部、素质拓展中心  
组织策划：邱国威  外联：王玉澍  
会场布置：艾婷  
收集作品：孙庆红  
认证：素质拓展中心    
宣传：（1）宣传部：海报、黑板布置  （2)网络宣传：许宁  （3）编辑部：后期宣传（系报形式）  
四、活动时间  
2009年11月12日至2009年12月2日  
五、活动过程 
（一）宣传阶段      11月12日至11月24日  
1、11月12日（周四)各班生委开会  
2、11月17日（周二）张贴海报（宣传部）  
通过各班生委宣传把活动的主旨与要求灌输给各班同学，张贴海报营造声势  
3、11月18日、19日（周三，周四）同学习部配合，开展以“节能、环保”为主题的班会。生活部将活动策划书打印15份，发到各班   
（二）评选阶段 11月24日至11月30日  
1、11月24日收集各班工艺品，放到学生会教室进行初选。  
评选人：文法系主任、各辅导员老师、学生会主席团  
评选要求：做工精细、美观、环保。 
2、（1）11月25日从众多作品中选出十几件精美的工艺品，放到展示柜展出，分为团体作品展出和个人作品展出  
（2）通过初选的作品将拍成照片和作品简介一起上传文法系生活部博客 
3、第二轮投票分网上投票、大众选票、老师投票   
（1）网上投票：各班同学可登陆文法系生活部博客，给你心目中的工艺品投票（11月25日至11月30日截止)  
（2）大众选票：文法系每一个同学都有权利投票  
齐票：11月30日中午放学各班组织同学留在班级投票（各班如有问题需提前同生活部沟通）  
各班生委在本班制作相同选票向同学介绍各作品的名称、序号，待生活部到各班级齐票（12：15统一齐票）   
唱票:11月30日下午2：50准时到学生会唱票各班生活委将票数统计出列表    
（3) 老师选票：两位主任、三位辅导员每人有五票，投给心目中的好作品！ 
三种选票汇总最终评出（个人）：一等奖一名 二等奖二名三等奖三名。     
团体奖：最佳组织奖一项，最具创意奖一项，最具人气奖一项，最具艺术性奖一项，最佳制作奖二项。    共12项奖项    
（三)颁奖典礼 
     时间：    12月1日（星期二）   下午2：50~3：50 
     地点：    511合班 
     颁奖嘉宾：文法系主任、学生主任、辅导员老师、平联超市经理 
     嘉宾：主席团等学生干部 
     全场组织者：邱国威 
     布置会场：组织部、宣传部 
     座位安排：艾婷、潘晓彤 
     纪律保证：场面活跃 
（四）活动预测成果 
     通过对此活动的大力宣传，充分调动各班同学的积极性，勇于创作，敢于动手制作。 
     在一系列的评选过程中，可增强生活部博客的访问量与关注度 
     颁奖典礼进一步扩大活动的影响力 
      通过一系列的活动使活动主题“环保、节能”真正的深入到每位同学心目中。
六、活动要求 
1、各班必须推选一个团体作品，一个个人作品 
       团体作品要体现出一团体的集体智慧 
       要求团体作品要好于个人作
2、工艺品必须由同学手工制作 
3、每件工艺品都需有主题（名称）及说明（来源于什么灵感、取材于什么、意义如何等） 
4、工艺品（模型、小发明等）要求精致、具有观赏性 
5、评选标准   
新颖、美观；最好是取材于废品。工艺品必须手工制作，宁缺勿滥

七、活动经费

海报、奖品等费用

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com