社团电子相册设计大赛策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、活动背景：
1、 我校迎评急需一份展现学生第二课堂活动情况的亮丽画卷。
2、驻邕高校社团发展论坛即将召开，我校社团将在这个舞台上展示自己的独特魅力。
3、共青团广西医科大学委员会即将举办社团三周年成果图片集

二、活动目的：

1、以营造创新型校园社团文化为蓝本，以全面提升广西医科大学网络科技文化水平为宗旨，顺应驻邕高校社团发展论坛的形势，通过用电脑知识制作电子相册比赛活动，展现广西医科大学丰富的社团文化底蕴及班级风采。
2、引领广西医科大学社团文化健康、有序的发展，配合广西医科大学校园社团文化建设与的开展，更为迎评做贡献。
3、通过比赛促进网络知识的普及和电脑技能的提高，同时展现网络文化在医大迷人的魅力，丰富医大的校园生活。
4、推动和促进校园文化的推广和普及，丰富同学们的第二课堂活动,开阔同学们的思维,提高同学们能力,培养学生的创新精神,提高学生的动手能力,鼓励优秀人才的涌现。

三、活动主题：社团电子相册设计大赛   多彩社团    品牌活动   绿色文化    和谐校园     
四、主办单位：共青团广西医科大学委员会
承办单位：南湖晨风网站、172校园活动网
五、活动时间：第七周至第十二周
六、活动地点：广西医科大学

七、活动主要内容： （分为四个阶段）

一、前期宣传：

通过海报展出、校园广播、电视传媒、网络传媒进行活动的前期宣传

二、计算机基础知识培训

随着计算机在中国的迅猛发展，计算机知识的普及，越来越多的学生对网页，flash动画的制作，图片处理有着极浓厚的兴趣，为了丰富学生课余生活，为了满足大部分同学对网络知识的渴求，，为了增强同学们对网络知识的运用能力，南湖晨风网站特举行计算机网络基础知识培训，同时为更熟练的制作出精美的电子相册打下基础。

时间：第六周周日、周六

地点：（待定）
活动参与对象：团务管理中心、学生会、党员活动中心等校内学生组织和社团网络部（技术部）及其他有兴趣的同学
活动大致介绍：在信息中心老师指导下由南湖晨风网站莫运聪站长、技术部精英、新闻部视频组骨干负责培训课程，主要的软件培训包括：（具体时间安排表见附件）
视频后期处理——Video studio 9.0
影视制作软件——Adobe Premiere Pro  2.0
后台管理系统——PowerEasy2006
图片处理软件——photoshop CS 2.0
动画设计软件——flash MX2004
网页设计软件——dreamwea vr2004
排版软件    ——方正飞腾  4.0

三、社团电子相册设计大赛

在为普通相册的空间限制而苦恼？制作一个独特的电子相册可以解决你的烦恼！一个电子相册可以show出社团各项响当当的品牌活动show出社团活力与风采。制作电子相册通过网络与各高校社团分享照片、促进交流，促进社团文化发展，为即将举办的驻邕高校社团发展论坛增添亮点。用精彩照片展现社团品牌活动；把众多让人回味无穷，人赏心悦目的片断展现社团无限活力与风采；用声形并貌的照片展现多姿多彩的社团文化生活！
活动时间：第十周
地点：广西医科大学
活动对象：团务管理中心、学生会、党员活动中心等校内学生组织和社团网络部（技术部）及其他有兴趣的同学
参赛要求：
1、本次大赛要求原创，参赛者以品牌与创新为主题，展现社团或班集体风采，内容健康积极，体现社团和班级的文化底蕴。
2、集体相片须以电子形式表现出来，相片可以经过加工制作，可以是视频，动画等，内容丰富，但不能偏离主题。
3、各张相片之间要联系紧密，突出主题和意义。

评比方法：由南湖晨风的工作人员对上交作品进行初选，邀请团务管理中心宣传部、校学生会宣传部和摄协的同学组成评委选出获奖入围作品，南湖晨风工作人员再把入围作品发至网上，供点击投票，同时邀请摄影课的老师以及信息中心的老师给入围作品打分，最终获奖结果将由网上投票率（占65%）和老师的评分（占35%）按分数高低产生一、二、三等奖和优秀奖，获奖名额由参赛作品数量具体再设。

四、后期工作：

（1）、举行大赛技术交流会和颁奖仪式
（2）、刻录优秀作品的备份光盘，作为学校迎评备份材料。
（3）、在驻邕高校社团发展论坛上展示大赛成果，充分推广我校社团文化。
（4）、在我站开辟社团相册专栏，为社团的资料备份开辟空间。
五、活动经费：

宣传用品（纸、染料、笔等）：  50元
奖金和纪念品：一等奖  100×1 =  100元
              二等奖   50×2 =  100元
              三等奖   30×3 =   90元
              优秀奖   10×5 =   50元　
纪念品（赠送给做培训的老师）20×3 =   60元
                              总计：  450 元
                                                                    广西医科大学南湖晨风网站
                                                                                   2009-10-14

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com