315活动策划书范文--消费安全进校园

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、 活动背景
   08、09年对于广大消费者来说，经历了很多很多。无论是毒饺子，还是毒奶粉，更不用说什么毒牛奶，都足以让每一个消费者心惊胆战。可是一波未平，一波又起，现在又泛起了蒙牛O·MP问题。面对如此众多的考验，作为消费者，如何运用法律武器来维护自身的合法权益就变的越来越重要。同样，对于生活在校园里的广大学生来说维护自身的合法权益也显得越来越重要了。
二、 活动目的
   当代大学生将是未来祖国现代化建设的栋梁，搞好大学生的消费教育，对于倡导文明消费方式，构建和谐消费环境和和谐社会有重要意义。大学生社会经验少、阅历浅、又急于经济自立，往往成为非法传销者吸收的主要对象的问题，近年来发生在大学校园内的一系列传销事件，不仅扰乱了大学正常的教学秩序，也严重影响到大学生的身心健康。许多大学生消费形式不健康，不懂法不会用法，在权益被侵犯时经常无可奈何，因此，严厉打击传销，依法阻断传销活动，让法律进入大学校园，防止传销活动对大学生的学习和生活带来侵害，已经成为社会各界必须重视的一项重大课题。我们希望借助工商局和消费者协会的力量，加强对消费者权益的宣传，提高同学们的消费维权意识，知法懂法，学会正确地维护自身的合法权益。
三、 活动主题
   营造安全放心的消费环境，保护同学们的安全权利
四、 活动形式安排
1、 消费者协会或工商局领导讲座
2、 权益知识展览
3、 维权热线的开通
4、 发布倡议书（见附录）
五、 活动前期宣传
1、 媒体宣传：福州日报 海峡都市报 福大青年 福州大学报
2、 网络宣传：学校主要网站 校会网站
3、 广播宣传：校广播台
4、 其他宣传：海报宣传 横幅 拱形门 宣传材料
六、 活动具体安排
（一） 消费者协会或工商局进校园活动
1、 前期准备
（1）联系福州工商部门及消费者协会，使其了解3•15活动的相关内容及目的。
（2）制作邀请函，亲自送达工商局及消费者协会的工作人员的手中，并详细向他们说明我们的活动的整个流程，了解他们将为参加我们的活动做出什么样的安排，就活动的形式以及希望我们做什么来配合他们开展这些活动咨询一下他们的意见。
（3）制作展板，挂出横幅，对这一个活动进行适当的宣传。
（4）针对即将采用的活动形式，做必要的前期准备。比如申请场地、会场布置，主持人邀请等等。
2、活动时间
3月14至16日，具体的时间可视活动情况而定。
3、活动具体内容
 （1）开讲座：以“消费安全进校园”为主题，由工商部门或消费者协会的领导或工作人员担任主讲，与同学们进行面对面的交流，宣讲内容可以包括：
A.宣讲非法传销的危害及确保安全的重要性。
B.宣传讲解《消费者权益保护法》有关知识。
C.也可以结合消费调解案例，重点围绕消费者的九项基本权利、消费争议解决的途径、国家关于“三包”规定以及如何理性消费、正当维权等方面进行了深入浅出的分析讲解。
让同学们在这样特殊的课堂上学到课本上学不到的知识。
D.解答同学们日常消费中遇到的难点问题。
（2）材料宣传：向同学们介绍食品的选购与鉴别、假冒伪劣产品的特征等消费知识及维权方法，分发相关的法律、法规宣传材料，或可以写一些有关食品的选购与鉴别、假冒伪劣产品的特征的文章，由我们协助分发。
（3）诚信企业进校园：由工商局邀请历年诚信企业、商家走进大学校园，走进宣传讲座，并向广大同学们介绍这些企业单位。
（4）现场咨询：互动时间可以接受同学们的现场问答或是手里同学们的现场投诉。
 (5) 邀请工商部门或消费者协会在我们的学校设下长期的咨询点，以消费者协会或工商局冠名，设立学生会维权中心，提供给同学们长期的帮助。
4、活动后期阶段
（1）征得工商部门或消费者协会的同意在我们学校专门开设一个网上平台，由同学们提问，相关领导解答，具体的技术问题由网络部负责，为同学们维护权益提供一个有效的解决途径。
（2）与大学城里的其它大学性质与我们相同的部门取得联系，在工商部门和消费者协会的帮助下，发起一场消费维权进大学城的活动，扩大这场活动的影响面。
（3）做好活动的后期整理总结，为相关媒体提供书面材料。
（二）权益知识展览
1、活动意义：权益知识展览旨在向同学们宣传维权的相关知识，提高同学们的维权意识。通过相关的法律法规的宣传，使同学们明确自己的合法权益是有法律保障的。维权案例都是来自同学们身边熟悉的事情，通过一些离自己很近的例子学到维护自身合法权益的方法和当合法权益收到侵害之后有哪些求助途径。社区维权部的工作是为了维护广大同学的合法权益，通过知识展览的形式，将社区维权部的工作展示给大家，提高工作的透明度，同时也使得大家更加了解社区维权部的工作。
2、展览内容：A相关法律法规 
B维权案例 
C社区维权部开展的工作
D消费者协会、工商局的只能简介
E维权倡议书
F赞助商的相关简介
3、 展览地点：一区和三区广场
4、 展览时间：3月14日——3月16日
5、 活动形式：将所宣传的内容制作成电子喷绘的形式，张贴于展板，分别于一区和三区广场展出。 
（三）维权热线的开通
1、合作背景：360e是由校团委直接领导的部门，主要负责同学们的维权问题及其他疑难问题。校学生会社区维权部也是校团委领导下的部门，主要负责的也是同学们的权益问题，共同的目标和宗旨为社区维权部与360e的合作提供了可能性与可行性。
2、合作形式
   （1）合作：再校会的大力支持下，社区维权部将设立校会学生维权中心，具体由社区维权部与360e中心共同来维护学生权益。鉴于360e中心已经开通热线，所以学生权益中心将与360e共用此热线，收集同学们的问题。
   （2）分工：由热线反应的问题，凡属于涉及后勤、物业及其他方面学生权益的问题，主要由社区维权部来负责，360e协作。凡属于同学们其他生活服务方面的问题，主要由360e中心负责，社区维权部协作。
（3）运营：学生维权中心将继续由校团委领导，力求建立一套由下而上，再由上而下的完整的解决问题体系。对于同学们反映上来的问题，做好反映者相关信息的登记，然后向上级反映并要求解决，谓之由下而上。待问题得以解决后一定要将完整的信息反馈给同学们，谓之由上而下。
3、宣传方面
（1）社区维权部与360e合作热线将在工商局走进校园讲座上由主持人向广大同学宣布。
（2）通过校内各主要媒体向广大同学们宣布。
七、与赞助商的合作
1、赞助商应承担的责任：A宣传横幅的制作 
B拱形门宣传 
C宣传单的费用 
D其他相关活动经费
2、赞助商享受的优惠：A通过横幅、拱形门、宣传单等媒介对其进行宣传  
B在维权知识展览喷绘上对赞助商进行一定程度的宣传 
C讲座现场主持人的相关宣传
D赞助商现场可进行适当的商业活动
八、 合作部门
1、 文化部——讲座现场主持人
2、 宣传部——维权讲座海报  
与360e合作维权热线开通海报  
维权知识展览宣传海报
3、 网络部——前期宣传 后期宣传
九、 经费预算

| 物料名称 | 费用（RMB） |
| --- | --- |
| 邀请函 | 30 |
| 宣传横幅 | 200 |
| 会场布置 | 100 |
| 电子喷绘 | 450 |
| 场地申请 | 200 |
| 宣传单印发 | 50 |
| 相关海报 |  |
| 展板 |  |
| 拱形门 | 200 |
| 合计 | 1230 |

社区维权部
                                       2010-2-21

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com