大学生庆祝三八妇女节活动策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、 活动背景

又是一年春暖花开时，魅力四射日，为了活跃校园文化氛围,迎接第58届国际妇女节以及引导广大女生更多的关注自身的道德修养,文化内涵,心理健康,独立意识等综合素质的提升,彰显我校女生风采,搭建一条女生与男生之间沟通的纽带,帮助女生们走成长,成才,成功之路,让女生的魅力在三月的春风里随梦想一起放飞。“妇女节”是以关怀我校广大女生们，增进男女生交流的主旨，加强女生的自信心，全面拓展女生各方面的素质，不断突破、创新，力求挖掘出新的亮点，为校园注入动感的新鲜活力，特此举办此活动。让女生成为广商学生活动中的一道靓丽的风景线。

二、 活动参加部门

本次活动由学生会女生部负责策划工作，另外同时需要宣策部（负责本次活动的宣传以及场地布置）、文娱部（负责主持、表演等工作）、网络部（负责活动的网上投稿）、其他各部协助上门宣传，派传单以及协助后勤事项协作参与。

三、 活动时间

本次“妇女节”将于3月8日举行 。                                                                                                   四、活动内容

（一）心随手动”手工制作大赛(即妇女节开幕式)

（二）XXX交流会………………………… …….（中间时间交流）

（三） 魅力女生”---创意PHOTO秀……………………………..

（四）“幸运色心意随送”活动……………………… ……………..

（五）“ 星语心愿”许愿活动………………...…………….

（六） “靓丽动人”美容化妆,美发,礼仪讲座…………………………

（七）“女生节”成果展………………………………（3月9日星期日）
五、 前期准备

（一）相关作品征集

（二）场地准备

（三）物件准备

（四）奖品

六、 活动宣传

本次活动的宣传分为两期，第一期为3月1日到3月5日，作为“妇女节”部分征集活动的提前宣传以及通知各个班级；第二期是3月7日，即“

妇女节”的前一天，对整个节日的介绍，为活动拉开序幕。具体安排如下：

（一）   第一期宣传：

媒介：1.书面方式（传单以及对各班级的书面通知）；

2.网络（建立本次活动的主页，主要用以收集作品的投稿）

3.其他

（二） 第二期宣传：

七、活动开展

活动流程：（活动总用时：分钟）

（一）“心随手动”手工制作大赛(即妇女节开幕式）（大概用时15分钟）
          （1） 目的：活跃校园文化氛围,展现我院女生特征,陶冶我院女生情操,打造活动特色。

（2）征集： 时间：3月1日到3月6日。方式： 在主要校道派发传单，在我院各宿舍区以小海报宣传以及以书面形式通知各班。

（3）投稿：电话联系：1343~~~~~~~~~~~同学或者直接交给各班班委。（请在稿件上注明联系方法    ）

（4）要求：标志要求简洁大方、设计新颖、有较强的视觉感染力、色彩明快，和谐并能够结合大学特有的校园氛围，体现当代女大学生的精神风貌。

（5）奖励：凡投稿者均有小礼物一份，被选中展示者有精美礼物一份（设5名）。

（6）参赛者不限男女。

展示:（1）时间 3月8日
　　    (2）地点 教学楼前活动板
        （二）关于女生一些问题的交流会

（1）主持人引出话题，对相关观点与同学进行探讨。

（2） 主持人就同学的讨提出问题，请其他人说说她们的观点和看法。

话题一：Do you still believe the modern myth which happen in the movie?你相信电影里的那些现代爱情童话吗？

话题二：什么样的女生受同性欢迎?什么样的女生受异性欢迎？

话题三：女大学生怀孕被开除（性行为发生年龄年轻化，贞操观念在大学生中有多淡薄）

备选话题：1,When do you think is the right time toget married?

你认为何时才是适当的结婚年龄？

2.如何与前男友成为朋友？

3．Are you planning to be single and fabulous?你想成为单身贵族吗？

4．What is typical for girls in 20s?二十多岁的女生有什么特点

5．一段恋情的结束，是否都要以一方失恋为结果
        （三）“魅力女生”创意PHOTO秀

目的：希望同学们尽显创意和身手，将优秀作品展示给广大同学。希望大家可以在活动中释放自己的才华和热情，同时塑造“妇女节”多姿多彩感觉。

征集：（1）时间 3月1日－3月6日

（2）方式 在主要校道派发传单，并在各宿舍区以小海报宣传。

投稿：（1）电话联系：13430361543 陈同学或者直接交给各班班委。

（2）要求报名条件:”大”头贴一张,赋有自我介绍一份。（请在稿件上注明联系方法）

(3) 活动内容:各班级至少有三名女生报名,报名完毕之后,将报名同学的大头贴作成大的展板,由广大同学投票进行评选,最后评出最可爱奖,最具气质奖,最佳表情奖等。

（4）奖励：凡投稿者均有小礼物一份，被选中展示者有精美礼物一份。

（5）参赛者不限男女。

展示：（1）时间 3月8日（定时更新）
　　           （2）地点 教学楼前活动板

（四）“幸运色心意随送”活动

(1) 时间:3月8日

(2) 内容:在活动当天确定某颜色为幸运色,当天有穿和我们幸运色衣服的女生将得到我们送出的玫瑰花或贺卡。

（五）、靓丽动人”美容化妆,美发,礼仪讲座

（1）时间:待定
        (2) 内容:一些日常保护皮肤的方法以及如何正确使用化妆品等生活中常用的小知识;还有我们如何才能使自己的头发看起来滑亮有光泽,以及一些常用的防脱发小常识,如何打理我们的头发;我们生活中的一些社交礼仪
        （六）、星语心愿”许愿活动
          (1) 时间:待定
          (2) 内容:我们设有两块大的许愿板,一块是你想对他说的话,另一块是你想对她说的话,到是有专人负责发送笔和许愿卡,大家可以自由写出自己想说的心理话。

（七）、妇女节成果展

八、 活动人员安排表

人   员        时   间      地   点        事   项

九、活动过程涉及问题及后期安排

十、活动经费预算
      1.“心随手动”手工制作大赛
奖品共计60元,合计:100元
      2.“幸运色心意随送”
玫瑰花3*10=30元
      3.“靓丽动人”美容化妆,美发,礼仪讲座
每场付给主讲人~`元,合计~`元
      4.“星语心愿”许愿活动
   笔1*20=20元,许愿卡片5*20=100元,合计:120元
     5.“魅力女生”PHOTO秀
   十份证书,5*10=50元,合计:50元

     6.气球;8*10=80元,合计:80元
荧光棒:20桶
纱:20*5=100元
口哨:1*20=20
中性笔15支,笔记本10本
   剪刀,胶布

以及作品征集传单制作 活动中心场地费 活动介绍传单 小海报制作 大海报制作

其他临时费用,具体再计算.

十一、 总流程表

时       间
事       项

3月1日
设计作品 

通知各班活动大体安排

3月6——7日
场地申请

3月1——7日
海报宣传（至8日）

派传单、男女生宿舍区宣传

8日活动开始
各成果展示以及交流会等

3月8日晚
归还展板及展品

学生会女生部

2009年3月1日

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com