“追寻明天”大学生推销大赛策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

前言：为了贯彻我校办学理念，培养大学生的创新意识、创意思维、创造能力和创业精神，激发大学生创业满足大学生实践成才的热情，学院拟举办大学生推销大赛。现将大赛的有关事宜通知如下：

一、指导思想

本次大赛旨在激发我院学生的创业意识，培养创业新精神，鼓励学生通过对社会及市场的观察，结合自身特点，策划制定有一定实际价值的创业方案。在创业设计的过程中，培养实践能力，提高综合素质。同时通过开展这一活动，推进我院学生创新活动的开展，增强校园学术氛围。
二、大赛工作机构

1．主办方：

广西经济职业学院教务实训处

2．承办方：

广西经济职业学院经济贸易系

3．协办方：

广西经济职业学院团委

4．赞助商：（暂定）

里建移动公司 里建联通公司 乔老爷食品公司

5．参赛对象：全院学生

6．大赛领导及工作机构名称：

（1）     大赛组委会

主席：肖开宁

副主席：张赟  李小红

成员：何莎 潘启富 叶继红 蒋庆娟 唐剑辉 游锋华

（2）     竞赛办公室

主任：姚茂雄

副主任：刘俊

设宣传组：何维华 市场营销协会 经贸系团总支

秘书组：  王静   何一冬 各系部助理

（3）     竞赛评判委员会

主任：肖开宁

副主任：张赟  李小红

评委：黄昆 韦贵婷 潘骏 姚茂雄 刘俊 各赞助商代表

（4）     安全保卫组

组长：梁加坡

成员：保卫组全体成员

7．机构主要职责

（1）大赛组委会

全面组织领导此次大赛活动。审定竞赛方案；负责竞赛的整体安排和组织管理；指导竞赛办公室和竞赛评判委员会工作；对竞赛期间的重大事项进行决策；发布决赛结果，宏观指导和监控大赛的全过程。

（2）竞赛办公室

在大赛组委会的领导下，具体负责竞赛的组织安排和日常管理工作。主要包括策划和制定竞赛的具体组织方案，组织和监督计划的实施，负责与竞赛各相关单位的日常沟通；负责竞赛期间的各项宣传工作；负责竞赛奖品、物品（包括纪念品、宣传品等）的设计、制作和管理；负责竞赛经费的筹措、使用和管理；负责竞赛总结和统计数据的分析工作。

（3）竞赛评判委员会

在大赛组委会的领导下，全面负责竞赛的各项赛务工作。组织制定竞赛规则、比赛评判方案的设计及考核大纲等技术文件。负责竞赛结果的核实、确认、呈报工作。负责制定评分标准、负责本次大赛中出现的争议的仲裁。

（4）安全保卫组

在大赛组委会的领导下，全面负责安全工作，与各参赛小组保持联系。

三、参赛方式（报名表见附表2）
　　1.大赛以推销计划小组（团队）形式参赛。大赛要求参赛者自行组成学科优势互补、专业配备科学、人员结构合理的创业计划小组，以小组的形式参赛。参赛小组的人数不限（建议6-8人），可以跨专业跨系部组队参赛。
　　2.参赛小组应在广泛进行市场调研、认真进行企业分析的基础上，完成一份把产品或服务推向市场的完整、具体、有实施可能的推销计划书。
　  3.所有完成的推销计划书要求有文字版和电子版两种。

4.具体实施推销计划书，进行实物产品推销。

四、大赛程序
　　本届比赛分预赛、决赛两个阶段进行。具体安排和要求如下：
    （一）预赛：

（1）预赛时间

2009年4月5日-2009年4月25日。

（2）参赛方式：撰写推销计划书（平分细则见附件1）

请各参赛小组于2009年4月25日（截止日期 暂定）前务必上交推销大赛计划书（文字版：一式两份；电子档）参加预赛，

（二）决赛：

（1）决赛时间：2009年5月8日-6月10日。

（2）参赛方式：实物产品推销

（2）产品种类（暂定）

A: 移动公司产品

B：联通公司产品

C：乔老爷食品公司产品

（3）推销场所

武鸣里建华侨投资区。

五、评审规则

1.初赛评审

评审委员会将通过对创业计划书进行全面、严格和公正的评审，对参赛的团队统一组织公开答辩。评审委员会对推销计划书要本着切实可行、低成本的原则进行评比。通过公开答辩，评出进入决赛的计划书。

2.决赛评审

按照产品类别进行同类产品的实际销售业绩进行评审，每种产品取前三名给予奖励。

六、评审奖励
　　组委会将组织有关学者、教授等成立评审委员会，承担大赛的评审工作。评审委员会将通过对参赛作品和团队进行预赛、决赛评审，最后确定获奖作品名单。本次大赛将设一、二、三等奖和优秀创业团队奖，分别颁发证书、相应奖金；同时设立优秀组织奖，奖励大赛组织中工作出色各系学生会，颁发奖状。对大赛中评出的优秀创业方案将有机会投入市场，进行实际商业运作。
      大赛将设: 一等奖：奖金500元 荣誉证书              
　　　　　　  二等奖：奖金300元  荣誉证书          
　　　　　  　三等奖：奖金200元 荣誉证书          
  　　　　　   优秀奖：荣誉证书

七、大赛时间安排
　　首届“追寻明天”大学生创业计划大赛时间安排表（初定）
时间 大赛安排
3月底 下发大赛通知
4月5--4月25日 参赛团队撰写推销计划书
4月26日 -4月28日上交推销计划书到竞赛办公室
4月29日 预赛评审
5月5日 公布入围决赛的名单
5月8日 -6月10日 决赛
6月15日 决赛业绩公布并进行答辩，颁奖典礼
以上为初定时间安排，原则上不会有太大变动，各项安排的具体时间以正式通知为准。希望各部门根据以上时间安排，及时组织开展好创业计划大赛活动。

八、其他未尽事宜，由广西经济职业学院经济贸易系负责解释。

附件1:

评分细则：

1.方案概要（5％）

要求：简明、扼要，能有效概括整个计划；具有鲜明的个性，具有吸引力；有明确的思路和目标；能突出自身特有的优势。 
    2.产品（或服务）介绍（15％） 
    要求：描述详细、清晰；技术领先，且适应现有消费水平；对技术前景判断合理、准确；特点突出，有较高的商业价值；需求分析合理。 
    3.公司战略（5％） 
    要求：公司背景及现状介绍清楚；商业目的明确、合理；公司市场定位准确；形象设计及创业理念出色；全盘战略目标合理、明确。 
    4.市场分析（10％） 
    要求：市场竞争状况及各自优势认识清楚，分析透彻；对市场份额及市场走势预测合理；市场定位准确。 
    5.营销策略（25％） 
    要求：促销方式有效，具有吸引力；有一定创新。 
    6.经营管理（5％） 
    要求：开发状态和目标规划合理；操作周期和实施计划安排恰当；在各发展阶段目标合理，重点明确；对经营难度和资源要求分析准确。 
    7.创业团队（10％） 
    要求:团队成员具有相关的教育及工作背景；能力互补且分工合理；组织机构严谨；产权、股权划分适当。 
    8.财务状况（10％） 
    要求：财务报表清晰明了，且能有效揭示财务绩效。 
    9.关键的风险和问题（10％） 
    要求：对风险和问题认识深刻，估计充分；解决方案合理有效。 
    10.创业计划表述（5％） 
    要求：专业语音运用准确；表述简洁清晰、少有冗余。

广西经济职业学院经济贸易系

2009-3-12

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com