“Running Shanghai”城市定向大赛策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、活动名称：“Running Shanghai”城市定向大赛

二、活动背景 
上海交通大学野外生存协会成立于2002年10月。我们都是户外运动的爱好者，协会的宗旨是将户外运动介绍给大家，让更多的同学体验户外运动的魅力。协会成立5年来，荣获上海市优秀社团，交大十佳社团，中登协第六届德清登山越野挑战赛专业组第一名，北大山鹰全国大学生户外技能挑战赛三等奖等。 
城市定向是由野外定向发展过来的全新运动，在国内具有广阔的发展前景，是一项非常健康的智慧型体育项目。定向活动被教育部和国家体育总局列入全国大学生运动的一部分。本次活动得到了上海交通大学校团委的大力支持，及校内各社团、上海各高校户外社团的倾情加盟。城市定向在交大也是首创，我们希望今后能做成品牌，每年定期举办，相信会掀起校内一场户外活动热潮。 
赞助亮点：此次城市活动将面向交大全体学生，将邀请上海范围各高校户外社团近二十个，宣传的受众面预计将达上万人；我们活动的开展及后续的活动总结将刊载到网络媒体上（交大新闻网、益友报、BBS）；活动进行地点在徐汇区，以交大徐汇校区为中心，向四周辐射3公里（包括港汇广场、衡山路、上海图书馆、南模高中以及大小街道）。我们将在这一范围内各大商场、知名建筑、街道设点，参赛者在奔跑过程中同时作为宣传载体，其传播效应及影响力，不可估量；同时，城市定向将成为交大的品牌户外活动，每年定期举办。
三、活动简介 
本次城市定向运动将以交大徐汇校区为中心，在周围3公里范围内设点十余处，包括港汇广场、衡山路、上海图书馆、南模高中以及大小街道。参赛者从徐汇校区出发，自行设计路线，完成任务单上全部十个点的任务（问答题或游戏执行），最短时间内回到起点的六支队伍为优胜。参与者在奔跑、寻找过程中，将与市民零距离接触。 
四、具体合作方案 
1. 本次活动早期宣传的传单、海报、喷绘上均注明赞助商，赞助商将获得本次比赛冠名权。 
2. 活动的新闻报道和活动总结将出现在交大BBS户外版及校内主页上。 
3. 活动在徐汇区范围内所设各点附近会有喷绘、横幅的悬挂或流动展示。 
4. 每位参赛者需粘贴印有活动主题和赞助商logo的贴纸,或背后戴参赛背标。 
五、具体活动安排 
活动时间：2009年12月12日 
活动流程： 
13：30 PM 比赛开幕，赞助商可以设摊进行互动活动 
14：00 PM 定向活动正式开始 
14：30 PM 所有队伍出发 
16：30 PM 所有队伍回归，颁奖，活动结束 
18：00 PM 工作人员完成清理收尾工作 
六、宣传流程及安排 
时间：11月27日--12月4日 
内容： 
1、在桥洞张贴横幅，并在附近放置喷绘 
2、于东区转盘，第一餐饮大楼，哈乐餐厅，商业街篮球场等处张贴大海报 
横幅、喷绘、海报均有赞助商全名和LOGO 
3、在各寝室楼楼下黑板张贴小海报 
4、将彩色活动贴纸贴在教学楼里的主要教室的黑板上 
贴纸上将重点突出赞助商名称 
全部宣传品11.25号设计完毕 
时间：11月31日--12月1日（周末）内容： 
1、于交大饮水思源BBS上发布相关帖子并尽可能扩大影响力（如：顶至十大） 
2、BBS占广告位 
3、飞信群发所有野外生存协会会员，告知比赛并通知报名 
4、以飞信方式通知各体育类学生社团 
5、以飞信方式通知所有野外生存协会会员，告知比赛并通知报名 
6、将活动海报及比赛详细介绍通过BBS和校内的方式放置网上 
时间：12月2日--12月7日 
内容：1、通知上海各高校比赛情况，并邀请参赛 
2、部分传单扫楼 
时间：12月2日--12月7日 
（具体日期视场地情况而定） 
内容：赞助商摆摊宣传 
具体时间：中午11：30-13：00 
摊位布置：1、赞助商负责搭架，架子下方桌子由学校提供； 
2、摊位处摆放产品或大幅易拉宝； 
互动方式：派发小礼品(由赞助商决定，也可以是购物折扣券)
 
附1：参赛高校邀请名单 
学校 复旦大学 旅游协会 登山协会 
同济大学 攀岩社 定向越野 蜗牛协会 
上海财经大学 稻草人俱乐部 自行车协会 
上海外国语大学 云出岫户外运动协会 
上海海洋大学 户外社团 
上海理工大学 职业发展协会&职业教练营&乐活团队 
上海大学 蜗蜗户外俱乐部 逾越社 稻草人俱乐部 
华东师范大学 御风协会 
东华大学 攀岩社团 旅游协会 
上海师范大学 YOYO社 
华东政法大学 霞客行社团 
附2：交大校内体育社团邀请名单 
保龄球协会 F Square 健美操协会 将棋协会 截拳道协会 空手道协会 篮球协会 排球协会 乒乓球协会 桥牌协会 
四国天下协会 太极协会 街舞协会 万智牌俱乐部 网球协会 围棋协会 游泳协会 羽毛球协会足球协会 自行车协会 国际象棋协会 
跆拳道协会 轮滑协会 中国象棋协会 无线电测向协会 国际标准舞社 绿茵风暴社团 跑虫俱乐部 台球协会 电子竞技

上海交通大学 野外生存协会

2009.11月

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com