汽车协会有奖知识比赛及烧烤晚会活动策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、活动主题：汽车协会有奖知识比赛及免费烧烤晚会

二、活动内容：广州科技职业技术学院汽车协会与汽车驾驶培训基地汽车知识﹑道路交通安全法竞赛及烧烤晚会。

三、活动的意义：普及汽车知识﹑道路交通法,以及提高广科驾驶培训基地与汽车协会的知名度,为广大师生打造一个既能学习娱乐，又有奖品派送的大型活动。

四、活动简介：本次活动为广州科技职业技术学院汽车协会与汽车驾驶培训基地汽车知识﹑道路交通安全法竞赛及烧烤晚会。比赛采用淘汰晋级赛制，历经初赛，半决赛，决赛。初赛选出得分较高的50名选手进入半决赛，半决赛再选出得分前10名参赛者进入决赛，决赛依分数高至低评出一，二，三等奖。决赛完后，全体参赛者参加烧烤晚会。本次活动为自愿报名参加，期间不收取任何费用。

五、主办单位：汽车协会﹑广科驾驶培训基地。

策划书整理：“172校园活动网”

六、参赛对象：本校全体师生

七、活动时间：2010年3月22日——2010年3月27日

八、活动地点：
    初赛：阶梯一教室
    半决赛，决赛：足球场
    烧烤晚会：大二宿舍楼后的学车训练场

九、奖项设置：一等奖：1000元现金+300元学车优惠劵 1名
              二等奖： 500元现金+300元学车优惠劵 2名
              三等奖： 300元现金+300元学车优惠劵 5名

凡进入半决赛（前50名）者，即可获得200元学车优惠券
    凡进入决赛（前10名）者，即可获得300 元学车优惠券
    凡参赛者都可以领取：一袋烧烤食物+一瓶水+一份精美礼品

注：不重复获得优惠券

十、活动步骤及安排：
（一）前期准备工作：
1、宣传:分别在每轮比赛前做好横额宣传语，宣传海报，并在宿舍楼下，教学区等人流密集区粘贴海报，吸引广大学生前往观看。

2、报名： 3月16日~3月18日，在新饭堂广场及图书馆前摆摊接受报名。凡报名参赛者可获得本次活动的参赛证，此证是本次活动的唯一认证，凭此证才能参与本次活动。

3、邀请及联系评委，嘉宾，主持人，并最终确定成员。
（二）中期准备工作：
  会场布置，安排好初赛参赛者的考试座位，安排监督员监考考试，保证活动的公平公正。决赛会场布置由宣传部负责，其他部门协助。需要向学校申请桌，凳70张及音响设备一套。

（三）后期准备工作：
    进行本次活动总结，分析工作过程的优点与不足。

活动流程： 3月7号提交第一期宣传横额
               3月12号做好海报的电子版
               3月15号前做好宣传工作，包括:粘贴海报，校园网发布消息
               3月16日~18号摆摊接受报名
               3月22~23号21点10分进行初赛
               3月24，25号评卷
               3月25号各宣传栏公布半决赛名单
               3月27日早上布置决赛会场
               3月27日14点30分进行半决赛，紧接着进入决赛，颁奖完后颁发食物与纪念品进入烧烤晚会

参赛者参加初赛时需工作人员在参赛证上盖印章确认，才能领取烧烤食物及礼品，派送食物与礼品时工作人员需收回参赛证以作统计，及作废处理。

考试形式：初赛以试卷形式考核，总分为100分，分为选择，判断题各15道，每道3分，简答题一道10分。

半决赛以抢答形式，得分高者直接进入决赛，决赛以试卷形式考核，为不定项选择题。

十一、 经费预算：
    1、宣传横额5条
    2、海报10份
    3、奖品设置，现金奖3500元，300元学车优惠券10张，200元学车优惠券50张，烧烤食物，精美礼品，矿泉水（未定）。
    4、活动用品包括：红笔20支，评分条20份，计算器2个，签到纸，评委嘉宾牌位10个，参赛证（未定）等等。
                                                                           广州科技职业技术学院汽车协会
                                                                                             2010年3月8日

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com