环保协会迎世博废品回收活动策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、 活动主题：

迎世博，回收可循环利用的废品，让垃圾变废为宝。

二、 活动目的：

我校绿色环保协会组办此次活动，旨在增强广东外语外贸大学莘莘学子的环保意识，培养他们关注身边环保小事、身体力行为环保事业服务的作风。本届活动的的新亮点为“绿色循环”，通过本次活动，帮助同学们养成新型的理性健康的生活方式：少用一次性用品，节约资源，重复利用可循环利用的物品。同时，愿为祖国环保事业添砖加瓦，力争将现代生活与环保理念相融合，普及到全校师生中谱写广外人促环保的新篇章。

三、 主办单位：

广东外语外贸大学绿色先锋环保协会

四. 承办单位

广东外语外贸大学绿色先锋环保协会

五、 活动时间：

3月19日－４月11日

六、 活动地点：

广东外语外贸大学旭日苑正门口

七、 参与人员：

协会09届会员

八、 活动对象：

广东外语外贸大学全体大学生

九、 活动参与人数：

60人左右

十、 活动流程：

3月19日—3月22日：召开5—7次小组会议，对此次活动中的细节以及环保物品的设计

进行仔细研讨；

3月22日—3月28日：策宣布进行展板，海报，横幅的前期宣传：

3月25日到3月27日：工作部人员完成策划书的书写：

3月28日：召开会员大会，按排会员此次活动的值班流程；

3月29日－4月2日：各分配小组按照部长的通知守时值班，进行废品的回收；

4月3日：所用会员利用所回收的废品制作一个环保物品;

4月4日—4月11日：所做的环保物品在校园进行展览。

十一 . 活动具体流程

一、摊位设置：9点在旭日苑正门口前设置摊位，摆放分类回收袋，并且准备好“以物易物”的礼品。

二、人员安排：摊位由3小组负责，每组3人，轮流换班（11：00—12：00，12：00—13：30，16：00—17：00），主要负责招待捐物者和物品分类。上门回收的小组成员14：45集合，由小组长点名，交代注意事项，发麻袋。15：00小组长带领组员上门回收。另外安排1组人员负责到各宿舍楼下接应搬东西，将东西搬到摊位处分类。照相组要负责将活动过程纪录下来，用于成果展示。17：00左右活动结束。

三、废品变卖：活动前由外联部联系收买废品的人；回收结束后，会员代表小组及其他部门干事一起把废品变卖。

四、注意事项：小组长记好组员的联系方式，迟到5分钟不等；工作人员注意形象，文明礼貌；工作人员要保证自身安全；若遇下雨天，则活动推迟，再作通知。

五、后期工作：

A．结算募集资金，联系捐款单位。

B．收集会员参加活动的信息反馈。

C．总结经验，写活动总结报告。

“环保从小事做起”项目：

３月５日－３月１６日　完成“环保从小事做起”项目策划书初稿，于１６日前交给项目负责人修改；

３月１６日－３月２３日　细化策划书；

３月２４日－４月7日　前期宣传

4月7日—22日 进行物资准备；

４月24日　“广外环保日“活动执行。

“环保从小事做起”项目内容：

活动内容：

1. 展示区：

名称：融入广外环保日，共享绿色世博年

展板内容分为四个部份：绿色世博—讲述绿色世博的理念与由来；广外环保日—介绍广外环保日的由来与其意义；调查小组的成果；环保小tips—介绍日常生活中的环保小知识以及一些好的环保网（若参加活动的朋友愿意，请他们留下邮箱地址，活动后给他们发送关于绿色世博、环保小知识的文章。建议使用纯文本发送（直接粘贴到E－mail上发送），方便阅读，且可避免担心下载中毒而干脆不下载的情况。）；变废为宝—介绍把废品制成手工艺的方法，同时可在该内容附近设一个展台（摆放巧巧秀的作品），有人在旁教折纸等一些废物利用的方法。

例：广外挂横幅的现象多，很多树上缠满了绳子，却没人进行清理。树也需要自由的生长空间。我们会为树木松绑，并用照片记录，当天向同学们展示出来这有关环保的方方面面。

流程：

4月1日：从宣传部、环教部和信息部各选出2个人组成一个小组，由于这个小组需要学折纸等废品利用的方法。所以每个部门尽量选出懂得这方面知识的干事。

4月2—9日：完成策划书

4月10日—18日小组开始展示区的各项准备工作，并在18日之前完成各项准备工作。其中每个人都需学会折纸等废品利用的方法。

4月20日：根据24日当天的时间安排（11：30-13：00 13：00-14：30 16：30-17：30）重新进行分组。将原来小组的六个人分成三个小组A。并在协会中再选出六个干事分成三组加入到小组A中。

4月21-23日：分好的各个小组对展示区的各项内容进行熟悉包括折纸等手艺。并在23日把展板等需24日当天展示的各种物品交给17日当天会场布置的人员。

2. 游戏区：

名称： 绿色奥运知多少

游戏方式： 游戏由两部份组成，第一部份为主持人向游戏者提问有关奥运和环保知识的问题，每个游戏者需回答三个问题。第二部份为游戏者把手中的“球”投入代表相应选项的筐。

奖励规则： 游戏者先抽签选择所答的题组,每组题包括两道选择题,一道简答题,游戏者需全部答中方能进入第二回合,第二回合为投球(名字待定),参与者有三次机会,投中两个即过关.过了第一回合就可以得到环保铅笔一支,过了第二回合就可以得到环保袋一个.

流程安排：

（1） 4月9号前各部门选出2个左右干事，这些干事组成游戏区小组

（2） 4月14号组织组员搜索问题，并与4月17号前整理好。

（3） 4月17号根据组员空闲时间分好组，并分发题目，熟悉题目。

（4） 4月24号布置好会场

游戏道具：纸球若干个，篮子3个。

3. 留言区：

名称：盼世博，留心声

主要内容：每个留言者在留言板上画出有关绿色的图像如树、小草等，并在图像旁边留下自己的性名与对环保的想法和建议。

环保日留言区设计：该区主要是一个大型展板—签名档，

(1) 留言板上不规则地贴上由被剪成的不同形状的不同颜色的卡纸，有心型、小树型、叶片型等，同学们可以在每张小卡纸上留下自己的名字和心声，还可以即兴发挥画上自己喜欢的图案；

(2) 小卡纸之间的空白位置可以画上一些小动物图案或者小植物图案，以吸引同学；

(3) 留言板两边均贴上一些与环保或世博有关的图案，留言板底部贴上一些栅栏、小草等突出大自然的装饰，令整个留言板更贴合主题；

(4) 考虑到留言人数可能会比小卡纸数量多，所以之前会准备好备用的小便条，可以在便条角落位置画上可爱图案；

(5) 人员安排：前期制作大概需要3名干事。活动当天留言区需要两位人员负责拉同学，两位负责讲解留言方法以及提供笔纸等，还需要摄影组人员。

(6) 材料：一展板、约4张卡纸、两本小便条。

(7) 制作时间依干事空闲时间而定（4.1-4.15）。

4. 回收区：

名称：回收——奉献。环保生活，你我共享。

回收点由回收小组设计，不过要提前与会场布置人员商量

宣传方面

1、人流密集时段（11：30－13：00；17：15－18：00）用手提电脑＋小型音箱播放历届世博会主题曲，一方面可吸引人群，另一方面也从一定程度上结合了世博。出于电池电力不足及保护机器的考虑，手提电脑每个时间段需一台。

2、活动当天人流多的时段由一两名干事慢速骑单车在校道上宣传，最好同时拉一下路上的同学。有两种想法：1.坐后座的干事手持活动宣传海报，一辆单车；2.将活动宣传海报贴在骑车者前期工作：

1. 展板资料宣传可组织一个小组来做，内容要求要有广外环保日（这需要对广外环保日有所了解的人来写）以及绿色世博的相关文章，同时也可加入一些与日常生活息息相关的一些环保小tips如电池的可回收与不可回收的分类。展板的外观要求比较好看，比较吸引人。展板的放置可能需要两张餐桌，有关人员需提前借好。

2. 游戏区要求有一个主持人和奖品发送人以及两三个调解会场的人（组织好玩游戏的人以防游戏区太混乱）。游戏时的“球”用废纸做成立方体来代替，建议“球”不要太轻。主持人要找好问题，问题要与活动内容相关（可以是有关环协、绿色奥运、环保日）。游戏时的小箱可以用废纸筐也可是废纸皮做成的小箱。奖品由游戏组设置。游戏区可能需要一张餐桌，相关人员要提前借好。

3. 活动前一周通过Q群等网络方式对活动进行宣传，说明活动意义及宣扬环保理念，号召大家支持节约用电用水，停止购买一次性饭盒，不践踏草地等环保行为。

4. 在活动前几天通过横幅和海报宣传环保日

注意事项：

1. 前期干事需分出展板设计小组（4至5个成员）、游戏小组（4个成员）、签名档设计小组（3名成员）。当天每个时段需分出展示区负责人3名，游戏区3名，留言区2名，以及摄影组1至2名（拍摄会场情况包括为留言者留影），另派3至4名干事到校道上拿资料单向同学进行宣传。

2. 由于会场比较大，所以需要提前申请博雅园前的那块空地。

3. 由于许多活动用品要用到废纸皮，所以需要提前准备（向内部干事回收传单等

4. 活动前一两天要注意天气，若可能有阴雨天，会场可改在隧道处。

5. 可在Q群上宣传广外环保日及当天活动，多鼓励大家来参加。

后期工作：

1、检验此次活动的成效，做好总结。

2、各组员要注意写好自己的体会，吸收经验教训。

3、注意收集各方面的反馈信息，认真总结。

4、整理相片，写新闻稿。

活动时间及人员安排

日期

工作内容

相应人员

备注

3月31—4·10

分组（展板设计小组，游戏小组，签名档小组，海报设计小组，摄影小组和布置会场小组）

所有干事

4·11

申请场地和横幅

秘书部

4·1-4.22

开会（讲解活动内容）。完成展板、海报设计，签名档设计，游戏用具（“球”筐）的制作，奖品的购买，横幅的悬挂以及海报张贴前与饭堂的商议

所有干事

7栋楼下

4月24日当天的时间安排

10：30—11：30

由4名成员布置会场

11：30—13：00

干事们开始在校道上宣传，各小组进行各自的活动（展板设计小组进行展板内容的讲解，游戏小组进行游戏，签名档小组组织人员进行留言，回收组在回收点宣传回收）

13：00—14：00

轮流换班

14：00—16：30

16：30—17：15

17：15—18：00

18：00—18：30

收拾会场

八、活动预算：

1、 宣传海报制作：２００元

２、宣传横幅：１００元

３、活动礼品赠送：２2０元

４、活动用具：１００元

5、环保袋：1600元

总费用：2220元

广东外语外贸大学绿色先锋环保协会

2010年3月1日

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com