校园二手市场活动策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

活动引言：毕业临近，随着高年级学长学姐的相继离校，势必会留下许多物品扔掉觉得可惜，带走又不方便，如一些书籍、音像制品、电器、自行车等。另一方面，随着大学生消费能力的日益增强，一些用处不大的东西被购回后放在寝室里成为鸡肋。但是对其他同学来说，这些物品可能还有相当大的使用价值。

鉴于此，校学生会勤工部决定用宣传板的形式不定期公布同学的二手物品信息，帮助同学们解决这个问题，方便在校学生集中处理二手物品，同时规范公寓内二手市场秩序，让大家可以通过一个安全规范的平台交换平时不常用的东西。这样同学们不仅可以得到物美价廉的物品，还能减少受骗上当的几率，更能提高物品的使用率，减少物资的浪费。

一 活动主题：校园二手市场交易活动

二 活动目的

1、服务于即将毕业的学长们，受益于广大同学。

2、响应建立环保节约型社会的号召。

三 活动主题

引导广大同学讲节约，同时宣传环保意识。

四 活动口号

环保，节约，便利你我他。

五 主办单位：武汉工程大学武昌校区学生会

承办单位：武汉工程大学武昌校区学生会公益实践部

六 活动时间

长期进行（二手市场开放于每周四1：00-6：00）

七 活动地点

女生楼2栋前

八 活动对象

武汉工程大学武昌校区全体学生

九 活动流程

（一）前期准备

1、4月20日，将活动策划书上报主席团和团委指导老师批准开展此次活动。

2、4月31日，公益实践部门例会，做部门总动员、活动分工，交待相关事宜。

（二）宣传活动

1.一张宣传板，二手物品宣传板征集信息,以及申请摊位流程。宣传板保留一周。如有需要，可以不定期公布本部门联系方式。

2.另一张宣传板，通知二手市场开放时间，地点，提高二手市场的影响力。

3.两张宣传板在周一，周二分别在一食堂门口，女生寝室二栋前摆放。

4.女生2栋楼前林荫大道挂一条横幅。

5.在第一、二食堂，教辅楼处宣传板上贴海报，对活动做宣传。

（三）活动运作

从第11周公布第一期二手物品资讯，以后不定期更新。

每周四二手市场于每周四下午开放，不见不散。

（四）人员安排

1.细节方面由代进负责。陈文婷，赵云掉辅助。

2. 二手物品信息便签由徐政总体负责，每周收集信息，汇总。熊婷、段昭祥辅助。

3.汇总完成以后，徐政将信息公布二手物品咨询板上，丰文，李萍辅助。

4.宣传板要注意不要被雨淋湿了，由陈刚总体负责。

5.部门的人两人组合轮流组织开办一次二手市场活动，主要安排人员工作，宣传板策划与制作，周四开放日现场维持秩序。

6.每周四中午12点40之前全体必须赶到办公室帮忙搬东西，结束后，大家一起来帮忙搬东西，也可以通过其他形式请其它部门的人来帮忙搬。

十 注意事项

1、在不影响正常教学的情况下，开展所有活动。

2、各成员保持手机畅通，便于及时联系。

3、各成员及时汇报工作进程，共同讨论相关问题的解决方案。

4、由于此工作是长期的工作，故各成员之间应相互协调，相互支持，人员安排可以定期调整，有问题应及时汇报。

5. 每周五大家准时开部门例会，大家及时发现问题，及时解决问题..

6. 每期负责人要在备录本中总结心得体会和经验。以后参考用.。

十一 经费预算

1.材料复印费

2.横幅，路标

学生会公益实践部

2010-4-1

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com