策划书大赛活动方案

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

活动前言：

在如今竞争如此激烈的社会，任何一项活动的举办都离不开策划，一份好的策划是活动成功举办必不可少的条件。为了培养同学们活动的策划能力，思维的严密性以及举办活动的组织能力等多方面的综合素质的能力，我们浔江经济管理学社和CBA协会将联合举办一场“策划书”大赛，帮助同学为以后应对激烈的竞争做准备。

浔江经济管理学社是由集美大学工商管理学院发起成立的面向全校学生的社团。以经济理论研究和社会经济实践为主要活动，以服务于社团以及学院的非营业性学生社团组织。该社至成立以来一直深受学校领导的关怀重视，并拥有一批学识渊博、教学经验丰富的优秀的辅导老师不断为社员经济理论知识上的积累创造良好的环境和极佳的条件。

CBA英语俱乐部隶属于集美大学工商管理学院，自1995创办以来，真诚地为全校同学服务，受到了学校以及同学们的高度评价。曾多次接受电视台及报社的采访，并长期与外企合作，是工商管理学院对外的窗口。该社十几年的发展充分体现了工商学子的魅力与风采。

一、活动名称：策划书大赛

二、活动口号：

想知道好的策划是怎样炼成的吗，一起加入我们的策划书大赛吧，下一个策划大师就将是你！！

三、报名方式(4月12日至4月18日)：

（1）现场报名：西苑、万人餐厅摆点处领取报名表填写。

（2）网络报名：登录浔江博客，在留言板回复参赛队伍中每位选手的信息及小组长姓名。

网址: blog.sina.com.cn/xunjiang1998

（3）向活动负责人领取报名表，填写并上交。

活动负责人联系方式：

四、活动开展：

（一）、宣传工作（4月12日至4月18日）：

1、在学院门口、引桐楼下、西苑餐厅、万人餐厅门口悬挂横幅、张贴海报。

2、在西苑和万人食堂门口摆点报名并发放传单。

3、制作邀请函邀请各社团组队参赛。

（二）、大赛流程：

1、动员大会:

4月18日晚上7点在学院B601向参赛人员讲解比赛事项，并有专业的指导老师对选手进行策划书培训。

2、初赛（4月18日至4月25日）:

参赛选手以5—6人的团队形式上交参赛作品——策划书电子版和书面文档各一份以及报名表。参赛作品上交截止日期为4月25日17：00。最终由专业老师筛选最优秀的8份作品进入决赛。

电子版策划书发送至： 653280714@qq.com

自我介绍的视屏或PPT也要在此之前发送至该邮箱。

书面文档统一在25日17：00点至18：30半交至工商管理学院A301。

联系人：林同学

4月26日将在学院门口公布决赛名单，并以短信形式通知选手。

参赛作品要求：

（1）策划书中涉及的活动必须是在2010年5月1日至2010年7月1日举办。

（2）一等奖获得者举办活动期间，浔江经济管理学社将以协办单位的名义出现；并且此次大赛的主要赞助商也以赞助商的身份出现在此活动中。

（3）参赛作品不得抄袭，一经发现立即取消参赛资格。

（4）每份参赛作品首页右下角必须附上小组组长及成员名单、班级与联系方式等基本信息，并以此名单作为最终参赛名单。

3、决赛（4月28日19：00）：

（1）活动开始前5分钟播放赞助商信息图片或广告。

（2）参赛队伍自我介绍（可以借助PPT或视屏） （3）参赛队伍各派两名选手上台介绍各自策划的活动内容及此策划的可行性。（时间控制在5分钟左右）

（4）评委老师将根据选手的介绍进行相关提问，并做出点评。

（5）评委将根据选手的现场表现给各组打分。

（6）前四队比赛结束后进行现场互动游戏：

主持人将进行现场提问五个关于赞助商家或浔江、CBA协会的问题，答对者将获得丰厚的礼品。

（7）互动环节结束，后四队继续进行比赛。

（8）后四对比赛结束，进行第二轮互动环节：

由主持人邀请到场领导上台抽奖，抽到的幸运观众上台领取礼品，同时后台工作人员要统计出各选手的名次，准备好奖状奖金。

（9）第二轮互动环节结束，进行颁奖：

评出一二三等奖各一名，优秀奖五名。

先让礼仪小姐给优秀奖获得者颁发奖状，完毕，再请一二三等奖获得者上台，请在场领导为其颁发奖金和奖状。

五、注意事项：

1、决赛当天工作人员需提前1个小时到场，在学院门口及3、5、6楼楼梯口要有工作人员引路。

2、要确保活动现场音像正常。

3、确保评委老师一定到场。

4、参赛选手必须确保所策划的活动能够在获奖后得到实行，而奖金将作为赞助资金资助该活动的举办。

六、应急措施：

1、要事先邀请领导老师以及评委老师，确定好到场人数，便于颁奖，还要安排好替补人员，以防某领导缺席。

2、安排领掌及工作人员，以防提问环节时，无人知道答案而冷场。 附件：经费预算表 序号 物品 数量 单价（元） 合计（元） 备注 前期宣传费用 1 传单 2000张 0.2 500 彩印 2 横幅 4条 120 480 3 海报 4张 30 120 4 报名单 200张 0.1 20 奖金 1 冠军 1名 800 2 亚军 1名 200 3 季军 1名 100 奖状 证书 8 2 16 礼品 10个 8.4 84 用于互动环节 道具 纸张、笔、矿泉水等 若干 80 其他辅助

费用 100 总计 2500 活动负责人及参与者

1、负责人： 负责人 联系方式 林萍山   林丹妮  黄文雅  方丽红  胡智文  许小辉  张是毅   宋颂  蔡巧芬  梁丽萍

2、参与对象：集美大学学生

附件：商家宣传计划

1、在横幅下方，商家将会以赞助商的形式出现。

2、海报、宣传单、报名表上印有相应的商家信息。

3、赞助金额达到一定程度的商家可以在学校里开设讲座，浔江能保证讲座的到场人数。

4、决赛场地的路标也将是商家的LOGO。

5、晚会开始前，将会播放商家的广告信息。

6、这次的活动有多个社团共同参加，规模大，可以保证宣传力度。

7、可对商家进行二次宣传，参赛获奖的活动，商家还会以赞助商的名义出现。

欢迎加入大学生精英论坛：http://bbs.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com