“爱与心同在”大学生才艺演出策划

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

1.活动背景：
安徽大学农民之子协会参加谷歌“益暖中华”的暑期社会实践创意大赛，参赛作品——“牵手相依”的大学生下乡义演的活动设计进入了预赛。借此次“爱与心同在”大学生才艺演出为之评选出演员，招募志愿者，参与暑期社会实践，为农村居民表演，带去欢乐。

2.活动目的：
为“牵手相依”大学生下乡义演活动招募志愿者。
            带动大学生的青春活力， 带着梦想行动。

3.活动意义：
1) 为大学生下乡义演活动提供演员，有利于更好的招募志愿者。
     2）为当代大学生提供一个更好的展现自我，飞扬青春的舞台。有助于他们将自己所学的用于实践，向社会展现当代大学生积极向上的精神风貌。
     3）通过大学生在为活动做的准备过程中，加强当代大学生对国家形势更深入的了解，深入了解三农问题，树立他们“农民之子反哺农民”的朴实思想。
     4）充分调动大学生的积极性，提高大学生的社会责任感，激起当代大学生心中感恩父母、回报社会的热情，为当代大学生人生目标的确立提供一个更广阔的天空——“带着感动出发”。 让大学生了解社会、认识社会，特别是贫困地区的状况，并从中有所体会、领悟以增强大学生的使命感。

4.活动地点：安徽大学磬院校区。

5.活动时间：2009年5月4日——2009年6月1日

6.活动具体安排：
     1)5月4日—5月8日:宣传阶段：分为院系报名和个人报名两种形式。和全校各院系负责人联系，在各院系内组织人员报名参赛；个人报名:在安达磬院校区各个食堂门口设立宣传板和报名点，农民之子协会的会员为有意愿的同学服务，t提供详细的信息。
      2）5月9日：确定阶段：确定所有报名参赛者名单，已经将他们的参赛项目，节目类型，并分类：歌曲、舞蹈、语言类节目、以及其他类节目。
      3）5月10日-----5月15日：为参赛者留下的预赛准备时间。
      4）5月16日：预赛开始，能写组织评判人员，对各类节目进行评选，首先是歌曲和舞蹈类节目，然后是语言类节目及其他类型的节目。
      5）5月18日：通过海报和网络的形式公布评选结果：进入复赛的参赛者及相应节目。同时公布复赛时间地点等细节。
      6）5月21日----5月28日：为进入复赛的同学留下的复赛准备时间。
      7）5月29日-----5月31日：复赛正式拉开帷幕:邀请安大艺术学院的指导老师担任此次复赛的专业评委，利用他们丰富的文化艺术只是为我们评选出质量更高的演出节目和才艺好的表演人员。
    8）6.1：利用海报和网络的形式公布最终的复赛结果：综合可观性现实性、互动性、实际价值等诸方面的因素为大赛评出前十名。

7.参赛要求：
1)参赛人数：个人或集体的形式
2）参赛项目：歌曲、舞蹈、相声、小品书法、绘画、功夫、乐器、戏曲、创意互动游戏、座谈等形式。
3）参赛节目的内容要求：
A.内容含一定的科学文化知识、健康常识、科普文化知识、“农村、农业、农民”三农问题以及相关政策。总体而言，内容积极向上，富有感染力，互动性强，符合实际。
B.节目表演时间在10----20分钟之间。

8.活动进行中可能会遇到的问题分析：
1）参赛者的积极性不够高，报名的人数少。
2）参赛作品的质量不符合要求
3）由于时间或其他方面的问题，报名者未参赛。

9.对以上问题的相应解决方案：
1）加大宣传力度，推荐、动员同学、朋友参加比赛。
    2）选出相比之下较符合要求的节目和同学，有艺术学院指导老师给与指导，提高参赛作品的质量。
3）给出适量的缓冲时间，再不参加，视为弃权。

10.活动的负责及组织单位：安徽大学农民之子协会

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com