“水果拼盘”大赛策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

活动目的
众所皆知，对于一个医学生来说，动手能力相当重要。举办这次活动，旨在发挥同学动手能力，以及培养健康营养饮食的意识。

活动内容

1.各部门宣传工作及报名工作到位
2.比赛：场地借用食堂，时间安排在晚上9：00。各个班级派出3人的队伍参加，材料及工具由各班级自己准备，制作时间规定为30分钟。评选采用各参赛队互评的方式，每支参赛队选出3支队伍，根据互评情况，最终评出一、二、三等奖。


3.颁奖
日程安排

| 时间 | 任务 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11月1——10号 | 宣传工作 | 宣传中心 |  |
| 11月3日（周五） | 定场地（东区大转盘，报名及比赛） | 联络中心 |  |
| 11月4、5日（周末） | 准备奖品 | 联络中心 |  |
| 11月6日（周一） | 敲定评委及主持人 | 人资中心 |  |
| 11月7日（周二） | 报名及敲定参赛队伍 | 办公室事务部 |  |
|  | 敲定会场设计方案 | 宣传中心 |  |
| 11月10日（周五） | 布置会场 | 事务部及宣传中心 |  |
|  | 竞赛 |  |  |
|  | 评分及评委代表发言 |  |  |
|  | 颁奖 |  |  |
|  | 结束后整理场地 | 办公室事务部 |  |

重点备忘

1.评委老师与学生都可以
2.需要主持人重点强调卫生及场地恢复问题，号召参赛者及观众临走时带走身边的垃圾果皮
3、参赛队伍无院系之分，有兴趣这都可报名
4、宣传及报名时讲清：材料自备，获奖者奖品绝对丰厚！！

前期宣传


1、横幅： 

内容：“号外：“爱拼才会赢”医学节之“水果拼盘”大赛，东区大转盘，11月7日，欢迎报名！！奖品绝对丰厚！”署名：上海交通大学医学院
张贴地点：隧道，东区大转盘等显眼地
2、宣传单：
印制报名表，送于每栋寝室



材料及物品准备
1、材料：
横幅、宣传单、邀请函
2、物品：
奖品（设立一、二、三等奖各一，其余为参与奖）


经费预算
奖品：
300元
横幅：
80元
传单：
10元

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com