大学生创业联盟交流会活动策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

西安欧亚学院学生团体联合会龙腾创业社
“首届陕西省大学生创业联盟交流会”
           --大型活动策划书

一、序言
当代大学生自主创业已在社会上形成一种趋势，社会上也涌现了学多成功的创业人士，然而，在竞争激烈的当今社会，大学生创业也亦步亦趋，遇见重重困难，为此，本次交流会将针对大学生创业中遇到的困难进行答疑解惑，揭开大学生创业的神秘面纱。

活动主题：社团联盟，创业无限。
      共同发展，共赢辉煌。
活动目的：在现代，创业思想在人们的心中升起，大学生也开始思考自己的创业之路，但我们大学生所具备的能力以及心理承受能力还不够充分，所以需要有经验的成功人士做出指引。对此，我们希望通过交流会的形式解决大学生在创业过程中遇到的困难及存在的潜在危机。为在创业道路中迷惑的大学生指明学习方向。
活动日期：2006年12月9日
活动地点：西安欧亚学院
活动对象：陕西省各大高校社团
主办单位：西安欧亚学院学生团体联合会
承办单位：龙腾创业社、阳光在线学社

二、西安欧亚学院简介
西安欧亚学院成立于1995年，是经陕西省人民政府批准，国家教育部备案，具有独立颁发国家承认学历文凭资格的综合性全日制本科普通高校。学院以本科教育为主，下设外国语学院、信息工程学院、商学院、人文学院、国际学院、建筑工程学院6个二级学院12个系，开设涵盖文、工、法、经、管、艺术等学科的30余个专业,在校生20000余人来自全国28个省、市、自治区、直辖市。

三、龙腾创业社简介
    龙腾创业社成立于1998年，是集创业性和公益性为一体的综合性社团。经过社员长期的努力，使龙腾创业社成为欧亚学院最大的社团之一。本社团在欧亚学院的影响力最大，实力最强，在2002年，本社团规模曾达到500人，并被学院评为“最为学生办实事”的社团。
我社团成功举办过的活动： 2000年12月6日举办了首届 “十所高校大学生（创业）联盟”交流会；2002年4月30日，我社与社团联合会一起合作协办陕西省第十二届校园之春大学生礼仪大赛；2002年被学院评为“最为学生办实事”的社团；2005年举办了“陕西欧亚之春创业设计大赛”；2005年被评为“陕西省优秀社团”。

四、活动宣传方案
展板：由我院各社团宣传部统一制作，要求内容新颖有创意，共三块，分别摆放在我院学生学习，生活，休闲，娱乐人流量大的区域。
海报：分别张贴在各宿舍楼和人流量大的醒目地段，预计20张。
条幅：2条，分别悬挂在欧亚学院门口及人流量大的主干道上，平方院十字路口。
摄像：活动当天请媒体摄像记录本次活动流程。
报刊杂志：《欧亚报》、《联报》、《立报》、《阳光在线》上刊登活动的消息。
网站：在欧亚网页及各所高校社团网站上对本次活动进行大量宣传。
广播台：与学校广播台联系，中午：1：40—2：00，12：30—1：00，下午6：00—6：30。

五、活动时间安排
12月2日，与学校餐厅联系，希望能与其合作，解决参会人员到校后的饮食问题，并要求保证质量卫生。
12月2日向陕西省高校发出邀请函邀请其参加本次交流会。通知具体方案及活动安排和活动的具体事项，并向对方收取活动所需的一些材料。
12月5日，对活动的服务人员进行安排，对活动的细节问题安排到位。
12月6日，再次对校园的服务人员进行整顿，力求使活动的服务质量达到更高。
12月8日下午及9日上午，社团服务人员接待参会人员，并在学校门口组织接待点，对参会人员进行登记。
12月9日，为期1天的陕西省大学生创业论坛在西安欧亚学院举行。
12月11日，向参会人员发感谢信，并向其学校致以最深切的祝福。

六、分论坛交流会 组 时间 交流主题 交流问题 主持人 分交流会一 14：00- 17：00 创业资金 怎样筹集创业资金及如何将资金用于创业规划中？ 周余兰 分交流会二 14：00- 17：00 创业项目与点子 怎样评估一个创业项目的发展前景？ 欧懿葶 分交流会三 14：00- 17：00 创业策略 怎样据自身实际情况选择合适的发展前景？ 陈孩 分交流会四 14：00- 17：00 创业团队 怎样组建团队？（团队成员来源，团队成员的协调配合） 张宇 分交流会五 14：00-17：0000 创业规划 创业根基应如何巩固？ 庞丽丽 七、会议进程安排 时间 内容 主持人 备注 12月8 日 18：00 报到 张 宇 需要签署参会所需文件 月 日 6：30—7：00 食堂就餐 社团服务人员 7：10- 7：40 负责人会议 铁晓龙 各校负责人商谈会议事宜 8：00—11：00 主论坛交流会 周余兰 所有到会团体（个人）发言 12：00—12：40 午餐时间 社团服务人员 14：00—17：00 分论坛 各分会场主持人 17：20—18：00 参观学校图书馆 龙腾所有干部 对图书馆做详细介绍 18：10—19：00 负责人会议 谷 健 投票选举创业联盟交流会会长、副会长 19：20 派送参会人员 社团所有服务人员 注：校园参观：主要以欧亚学院图书馆为参观内容 （1）从社团内选出2名解说员，为嘉宾对图书馆进行讲解，要求语言表达能力强，熟悉图书馆设施。 （2）要有2个礼仪随行以便来宾途中所需用品。 八、会议工作机构 机构名称 职务 姓名 联系方式 总负责 学生团体联合会秘书长 折保宏老师 13891906983 总 执 行 龙腾创业社社长 张 华 81070843 龙腾创业社副社长 铁晓龙 13279221323 龙腾创业社副社长 谷健 85025291 秘书组 龙腾创业社秘书长 庞丽丽 13474133052 主交流会 龙腾创业社副社长 张华 81070843 分交流会 龙腾创业社市场部部长 周余兰 1281544 龙腾创业社宣传部部长 韩丽丽 13186179605 龙腾创业社策划部部长 张 宇 13572492545 后勤组 龙腾创业社项目部常务部长 陈 孩 15902994768 礼仪组 龙腾创业社才艺部部长 袁露萍 13474013618 信息网络组 龙腾创业社信息网络部部长 张 娜 13572492545 会场纪律组 龙腾创业社项目部部长 邵冬博 13152038349 九、报名方式 直接报名：有意者可以直接在西安欧亚学院龙腾社报名参加。 电子邮箱报名：发送电子邮件到www. admin@ltcys.cn报名参加。 QQ报名：可通过QQ：489078269 直接报名参加。 电话报名：拨打电话： 铁晓龙：13279221323 谷 健：13186168680 十、参会要求 在校大学生可以以个人、团体、社团名义参加。 参会人员必须出示有效大学生证件。 在会议前必须将发言稿发送至www. admin@ltcys.cn,由我方工作人员进行统计。 参会人员需交纳会议期间所需的饮食（午餐）费5元整（自愿）。 十一、会议注意事项 参会人员出入会场、驻地等场所，请佩带参会证件。 请参会人员在会议中将手机调成静音或关机。 请勿在会场随意走动，勿大声喧哗，保证会场安静。 私人贵重物品、重要资料等妥善保管，避免丢失。 遵守欧亚学院校纪校规，参加校园必须有工作人员陪同。 十二、参会人员资料表 姓名 性别 学校 所属机构 所任职务 联系电话 电子邮箱 参会分交流会所选主题 西安欧亚学院学生团体联合会 龙腾创业社

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com