“关爱老人——献文艺、献爱心”慈善演出活动策划书

一、活动名称: “关爱老人——献文艺、献爱心”慈善演出活动( G9 U3 @( |. q+ j+ n
7 @! I# ~( f  @1 @7 g. D
二、活动宗旨:我们本着“陶冶情操,继承弘扬民族艺术,提高音乐素养 ”的原则，在第四届文化艺术节期间，我们就用这次慈善演出活动来表达我们对老人们的一份爱心，用我们的声音给他们带去欢乐，用我们的行动为他们带来喜悦。在弘扬民族文化的同时弘扬中华民族的传统美德。. z9 }0 R3 K8 `1 Q, f0 _2 y0 S
+ D+ F3 e3 B7 }# ~' ?
三、时间:2007年5月26日早上9：00
' N; g  S3 l8 I; Q2 b6 x 地点:贵阳市南明区颐福敬老院9 F2 {0 @' n7 R& T8 M
& F! C/ g6 W( g: T
四、活动安排：
1 q# U, `5 l3 C# U 1．策划组： 组长：赵锐副组长：杨广盛组员： 鲍立夫 蔡荣江 王德勇 曾宪文 具体工作：负责活动策划 以及人员的调动* L* Y: v/ Q' r: ?; [
2．后勤组：组长：蔡荣江副组长：王德勇组员：陈克逊、龙集富、潘贵英、明言、饶鸿蛾、吴 欣、朱林海、胡利霞具体工作：负责会场布置、维护会场次序、照顾在场的老人并为他们安排座位、负责演出后的会场清理。" o! k4 Q% G) o: Q
3．节目组：组长：任明副组长：梁海珺、旷婷组员：郭琦、吴珍权具体工作：负责征集并排练节目以及活动中节目表演的安排，保证活动中节目表演的顺利进行 
( g# k. V% C' q9 |1 d9 b. T4．主持人：章瑜; e- a" a' \! g, \& I
5．外联组：组长：章瑜组员：潘银直、朱琴、谢溥东、杨绍增、潘家煌、曹世超、杨德廷具体工作：负责维护活动中的会场秩序并及时处理活动中的突发性事件，确保整个活动的顺利进行。 0 i, w( l. S/ z% w

- L2 I  p* s  F, I2 C! L! d五：活动内容： ! S* f5 X* t0 l, K) {0 r: n
1、节目表演： 其暂定节目有： 《收割》竹笛独奏-------------------------------------鲍立夫 《奔驰在千里草原上》二胡------------------------------张俊杰 《看秧歌》唢呐---------------------------------------赵锐 《父亲》独唱-----------------------------------------吴珍权 《月光下的凤尾竹》葫芦丝------------------------------郭琦 《龙船》琵琶-----------------------------------------李艺莎 《野营路上》笛子二重奏--------------------------------赵锐、鲍立夫 《铁路修到苗家寨》芦笙--------------------------------潘柏峰 《满江红》《彩云追月》笛子连奏------------------------王德勇、杨广盛 
; J7 T7 `$ j' m  a" e8 k2 E
, p2 M# {; ~  c) m0 h: D& ~- A) {& w六：活动流程：
" C" A! x2 ]) W, ] 1．上午9：00由工作组先去布置会场； 
0 w7 M0 S3 j+ t# W2．中午12：30全体工作人员整队出发，14：00以前人员全部到达目的地； 
2 N/ L+ a3 {6 `% n+ f0 ^4 {3、14：30安排好老人的座位，一切工作准备就绪；0 I$ N& o9 M  r( V- K3 {
4、15：00正式开始表演节目； 
& g1 o$ s- |6 d5 Z" g* N$ M/ n5、表演期间为老人们送上我们精心准备的礼物，并与他们聊天谈心；8 d4 L: @* w. Z0 {
6、表演结束后所有工作人员清理会场，并为敬老院打扫卫生，与老人合影留念 
  s2 ~. q- [+ P7、所有活动结束后全体工作人员整队返校七、可行性分析：本协会自成立以来，已成功举办了多次活动，已具备一定的活动经验。在去年5月26日我们已经成功的在颐福敬老院举办过一次献文艺献爱心活动，受到老人们的热烈欢迎，得到社会的广泛关注，此次是应邀前往。为了本次活动的顺利举行我们已经进行了周密的策划与安排。在校团委、校社团联合会的指导与支持下，相信本次活动能够成功的举办。

注意事项： 
" _: j5 m9 ^; D7 j1、本次活动举办各环节必须遵纪守法，内容要健康向上，并与老人的生活紧密相关。
) D5 V: F2 l- z% Y. x2、个工作组要严密组织，分工协作，精心实施，保障活动的各环节顺利进行。 
" I5 H2 L' p4 E4 O3、路上注意交通安全，遵守交通规则，确保全体成员的人身安全。 
) @: Y5 a' O$ H3 w! D4、在敬老院里注意言行举止，不能大声喧哗，要有序的开展各项工作。 & A3 y& U6 ^3 Y( v
5、各工作组责任分清，工作人员须带上和自己责任对应的工作证。 
% k2 u4 U; T6 U. p6、如果活动中出现各种自己不能解决的突发性问题，请找活动负责人。 
" [$ A8 u" B. v+ w7 `  f+ G7、活动结束后，各组各负其则，认真有序地做好后期工作。 
2 U* }2 n8 @9 I! R% f$ u& c- g: Y0 y: H; G7 j. l3 M
七：经费预算： 
5 `$ K+ @+ R& ~( t2 i6 U1、乘车费：150元（30人，每人5元）0 ]2 D$ c3 I/ s0 M
2、会场布置：50元 + |& F7 B2 M! J6 c& [6 k) [
3、礼物：100元 
2 j4 G8 F" r6 k1 n8 T+ u# O4、图片：50元（包括洗照片、刻DV） # P0 a/ X- Y1 H" m& L! |) P) U7 @& x
5、宣传费：20元 
+ G: Y8 \& [" O# c& c6、其它不可预计费用：50元3 O* u) _$ \6 o3 m: T0 R: {
共计：420元

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com