拓荒者协会社团活动策划方案

为响应***大学四月社团文化节的号召，遵循拓荒者协会“呼唤关爱，直面贫困，勤工俭学，自主创业”的口号，特开展本次活动，此活动围绕“我们的心”这一主题，通过捐献等方式将身边同学的爱心送到**市盲聋哑学校以及**市福利院等孩子们的手中，力求展现出师大社团文化和文学院学生社团的风采，更重要的是让关爱弱势儿童这一概念融入到我们***大学的校园文化中去。+ g2 O2 g8 J( L& [7 O) m

一、活动主题以及背景
活动主题：
“我们的心”公益活动

活动背景：+ S) P' B6 z: |6 X" a. e. T; ~! K) I

本次“我们的心”主题活动由***大学文学院学社联主办，由*学院拓荒者协会承办。

活动以***大学全体师生为对象，并邀请了省体委领导.校领导.*学院领导作为活动嘉宾。主要以***大学江边宿舍、天马公寓、研三宿舍、**市盲聋哑学校以及**市福利院

为活动地点，时间从二零零*年四月九日至十四日（暂定）结束，为期六天。

二、社团简介
*学院拓荒者协会自2004年10月成立以来，一直打着“呼唤关爱，直面贫困，勤工俭学，自主创业”的旗帜，以引领大学生走入社会，锻炼自我，培养自立、自信、自强品性为宗旨，积极开展了“爱心之约”“零距离义务家教”“关爱小精灵献爱心”“青志协心连心义卖”“感恩.关爱”等有意义和广泛影响力的大型活动。在“爱心之约”活动中，我们携手了**各大著名高校，以及最强大的媒体，明星阵容来共同关注贫困大学生，以呼唤社会关爱，使更多的人为社会奉献出自己的爱心，伸出自己的援助之手，“爱心之约”成就了拓荒者协会最辉煌的时刻，它使“拓荒者”三个字走出师大，走向了社会。在此后的几年里，我们仍秉着“自主创业”和“呼唤关爱”两大主题开展一系列的活动使“拓荒者”得到了进一步的发展。$ S! b* h$ a- u- P& P) ?. p! X

在开展各项活动的同时，我们也特别重视社团干部的管理工作。严格要求社团中各部门干部，通过定期的会议，对干部进行积极的培训工作，使其具有强烈的责任感和严谨认真的工作态度，并能各思其职，从而在自己的工作岗位上发挥好出最大的作用并取得最优异的成绩。

“拓荒者”在新的一年里，将继续开展各种活动，将爱推广到更多的需要我们关心和帮助的地方去，充分展示本社团特色，同时也会充分调动干部的积极性，举办出一些更有创造性的活动来，并在活动中，加强与会员的联系，并使其真正感到有所收获。4 E5 O/ n. B0 I& [

让爱形成互动，让爱成为习惯——这是“拓荒者”一直努力的方向。

三、活动策划4 j- 
（一）．活动目的 & f& T1 c9 L$ J: {0 Q
拓荒者协会是一个年轻而富有活力的社团，创办三年以来深受各位老师和广大同学的关注。我们希望通过四月“我们共同厂长”这一公益活动的开展，达到关爱弱势儿童，奉献自己的爱心的目的；我们希望通过此活动充分发掘同学们对他人的关爱，利用广播电视媒体的宣传的作用，扩大社团在大学在社会中的影响；我们的活动旨在展示师大学生的风采，展现大学生校园文化，加强师大社团之间的协作，加强**学院社团之间的交流； 
（二）．活动对象$ O3 h; f$ p$ p

**大学全体师生、**市盲聋哑学校以及**市福利院的孩子- `5 [1 c# `- X% b

（三）．活动时间

2008年4月9日开始，将海报先在文学院前坪摆放一天，于10日移至**路摆放至活动结束。8 ^0 w: B' g+ C! b

2008年4月11日至4月13日 每天中午在**大学江边宿舍、天马公寓、研三宿舍等地下宿舍收集捐赠物品8 O! \+ g  s* l) P9 I# g

2008年4月14日去**市盲聋哑学校以及**市福利院送去捐赠物品，并与他们交流、合影留恋$ c% i) C8 f& }8 W' D( t
- u. p. G, Y3 \" H* F
（四）．活动地点 
湖南师**大学江边宿舍、天马公寓、研三宿舍、长沙市盲聋哑学校以及长沙市福利院' ]" N( {# y+ ?+ f

（五）．活动内容

1.前期准备与宣传5 @3 x; O, ?: ^, a8 Z" u

前期准备：
a.各干部于进行集体讨论，分配工作，以保让活动有条不紊的开展。% J, u/ F4 m5 N0 R+ A
# a4 H9 \, ?% h7 z
b.宣传部负责设计海报(喷绘，大小为1.2×2.4m，共三张)$ b# @  ]2 d1 J" `4 a! |5 Z2 A/ q: K- `
前期宣传（4月9日开始）5 U0 a$ t7 Y! Z5 R7 {- L
2 {1 i# }( p$ a5 A
海报喷绘： 9日先在文学院前坪摆放一天，于10日移至木兰路摆放至活动结束。- R6 b8 X! M4 ]' M# R; u8 P
7 j  k; e* E+ H& w
口头宣传：发动学社联活动部成员分别在各自班级宣传

2.活动具体流程 :
（1）．捐物品，献爱心8 I& @# t+ b  z9 j3 L
　　从4月11日开始，于每天活动时间,在各宿舍收集捐赠物品并延续三天。捐赠物品包括：书籍、衣服，书包，纸笔等5 j( X9 B! x3 f" p9 g8 f

活动承办方还将准备3个笔记本和3支笔，以便记载捐赠情况) U1 E4 ]1 ~' a& ?) s7 g, c5 ~) r
（2）送爱心，我们共成长
4月14日乘车去**市盲聋哑学校以及**市福利院送去捐赠物品以及所购物品，并与他们交流、合影留恋，并在照片洗出来后送与他们

（六）.活动需要' `( v+ ?! e) t- Y: f

场地租借：木兰路
物品采购：笔记本，水性笔等。
人员调配：捐赠物品收集员12名，江边宿舍、天马公寓、研三宿舍等处各4名；爱心物品送递员10名，宣传海报制作人员3名，采购员2名。: z; p5 V3 y  p+ l. e& F3 i

某某大学拓荒者协会# ~& A7 T: K# S" p, O) e! K) Y

二〇〇*年*月**日

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com