书法协会书法展活动策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

活动背景：

书法-中华文化的精髓．她是美的代名词．可在现代流行元素日益猖獗的今天．已经日益衰竭．特别是我们的软笔书法，更是今非惜比．今天．在素质教育的浪潮中.我们五校的同学本着对书法的热爱和忠诚．本着对民族优秀文化传承的热情．特举办了这次名为<<首届前湖高校书法联展>>的活动．　

活动目的：　　　
１：为了弘扬中华民族文化与传统美德。　　　
２：为了促进高校之间的交流．　　　　　
３：为了丰-_--富大学生课余生活．

活动意义：
　　　在我校成功更名大学之际,为我校成功更名大学增添了一份色彩．使大学生更好的传承中华民族的传统文化与美德.同时,也促进了校与校之间的友谊和文化交流.使人们更好的了解我校.更为同学们提供了一个丰富多采的课余生活.

前期准备：
（－）：起草活动方案．
１：时间：０７年３月１８日
２：地点：大学生活动中心１１４室．
（二）：征集作品安排．　１．时间：3月25日---4月10日．
　２．地点：男生交至２１栋３０５管光明处，女生交至 
　３．作品内容：健康向上均可．围绕这一主题更佳．

（三）：前期宣传工作．
１．海报宣传．由我协会宣传部门根据时间．地点等内容分别制作并张贴于一．二食堂的橱窗等醒目处．并把通知张贴于各楼道口．　　　
2、喷绘展板：由材料学院宣传部根据活动主题、主办、承办、时间等相关内容制作３－４个美观大方的喷绘展板，张贴在人多醒目的路口、道路上。３．网络宣传：在我校启航、卧龙BBS上发布主题宣传此次活动的具体安排等相关细节。

中期安排：
（一）：选作品．
　１．从所交上来的作品中选出１０幅优秀作品参展．（注：如有优秀的 绘画作品可入选两幅．在我校展出时我校作品将达到50幅左右．）
２．为了达到公平．公正的目的．考虑到为我校的荣誉出发．我们将请有关人士为我们进行评选．最后评定（注：作品不能由他人代笔．如有发现将视为自动弃权）
３．如被选中的作品将由本协会统一装裱．

(二):作品要求:

1、书法作品字体（正楷、行书、草书等）不作要求，形式以毛笔为主，格式严格，另附释文。规格：1*1.8米以内宣纸为宜。

2、大赛主题：健康向上均可．围绕“宣扬航空院校特色，展现昌航学子风貌”这一主题更佳。其它积极健康的内容亦可，提倡自撰内容；

3、参赛作品最好装裱，如果未装裱或不知如何装裱，可与书协负责人联系，统一装裱，要是有多幅作品不宜超过两幅。凡进入复赛的作品必须装裱。

4、投稿作品必须是作者自书的完整创作，如发现有代书者一律取消参评资格。

（三）：作品的处理． １．除了被选中的十幅外．其他优秀作品将会有３０－４０幅被装裱．以便在我校展出时参展． ２．递交的作品．为了减少工作量，我们将不在退回． 作品的集中． （一）：作品将于４月１９日由南昌大学书法协会． 南昌科技大学瀚墨艺术协会．南昌大学医学院书法协会．江西经济管理技术学院书法协会的负责人送交于我协会办公室． 展出具体流程： （一）：４月２１日至２２日将在我校展出． 时间：８点至２０点 地点：大学生活动中心展厅或图书馆二楼大厅． （二）：从２２号后将分别在其他四个高校展出． 展厅具体布置． （一）：展区布置． １．我们将把各个高校的作品分为５个展区．标明校名的同时并分别加以作者介绍．２．结合我校的条件，我们将采用环绕的方式进行展厅布置．以便参观者能更加舒适的参观完整个展览． （二）：人员分配． １．为了保证作品的安全．我协会会员将轮流值班．（每次两人．由没课的会员担任） ２．晚上将由我协会会员对作品进行收藏，保管． 奖励情况： - （一）：此次展览纯为高校间的交流．虽有校内评选．但无任何奖励． 活动物品清单一览表：(单位:元) `; 数量; 单价; 小计. 作品装裱; 40; 30; 1200. 喷绘海报大/小; 2/1i; 30/100; 160. 横幅; 3; 30; 90. 宣传纸; 10; 1.5; 15. 挂钩/绳子; 60/2; 1.2/3; 78. 总计; 115; 1543.

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com