读者协会“读书月系列”活动

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

目   录

一、 活动主题…………………………………………3
二、 活动背景…………………………………………3
三、 活动目的…………………………………………3
四、 活动时间…………………………………………3
五、 活动地点…………………………………………3
六、 参与对象…………………………………………4
七、 活动前期准备……………………………………5
八、 活动具体安排…………………………………5-8
九、 其他………………………………………………8
十、 附录………………………………………………9

内容 
精读一本好书，点亮一盏心灯。与经典同行，打好人生底色；与名著为伴，塑造美好心灵。

一、       活动主题：
花弥校园 畅闻书香

二、       活动背景：
读书，是最美的姿态；读书，让我们更充实；读书，为精神达底蕴，为人生奠基
              在春意怒放，百花争艳之际，我们迎来了一年一度的“读书月”。这个月是书香满校园，百家争鸣的时候。

三、       活动目的：
  繁荣校园文化，践行读者协会宗旨，服务广大师生，读书月之际，畅导广大师生读经典，读大家之作。

四、       活动时间：
2008年3月23号—5月30号即校社团文化艺术节期间

五、       活动地点：
江西农大校园内

六、       参与对象：
全校师生
七、     活动前期准备：
各个活动的策划工作

八、活动具体安排：

一、           “书目推荐活动”
1、活动宗旨：一本好书，可以成就人的一生。当代大学生作为新时代的建设者，无论是科学知识，还是文化素养都应走在时代的前沿。所以我们需要多读书来充实我们，让自己变得多闻、广目。
2、活动时间：4月10号—5月30号
3、宣传工作：由宣传部每星期出5张海报，用于对展版的宣传，还有各色海报外贴宣传；制作挂牌挂于公交站台旁或放于路旁草地上；精巧的小卡片可贴在食堂餐桌，图书馆、阅览室书桌上等。
4、具体活动安排
A、    书目的种类：小说，散文集，诗歌集，话剧类，摄影，心理学，励志类，美容、健身等（主要是容易被同学接受的具有新意的书籍）
B、    书目来源：读者协会内部各部门提供（成员自行上网查找或询问同学，或自己推荐）或者是图书馆的下架的2007年的杂志；或者是和省有名的作家联系让他们为我们推荐书目，同时也可以增加本次活动的权威性；
C、    宣传部主要负责每星期一张的宣传海拔报的设计，第一次的海报在活动开始前就要准备好，而且要找好展板，在活动开展是负责展示出来。展板可根据数量来确定出展地点，主要有图书馆、大学生活动广场、南区公寓门口。海报的格式见附件。
D、    展板可以一星期每天都出展，除宣传部以外每个部门负责一个星期的保管，主要是将展板在早上搬到相应点和晚上搬回保管点。具体人员安排部门内部负责。
E、    读书部负责收集、整理推荐书目，向宣传部提供宣传海报的稿件，要写清楚具体推荐书目，推优点在什么地方。
F、    读书部和办公室负责制作挂牌和卡片，在挂牌和卡片上写好所推荐的书目及推荐的理由。如向同学推荐一本小说：饶雪漫的〈沙漏〉，一只沙漏，将俩个原本陌生，性格迥异的女生联系在一起．．．．．．沙漏记得，我们遗忘的时光。
G、    外联部及勤工助学部负责把挂牌挂于公交车站台相应位置和多人流的路边草坪，可以推荐些哲学类的书或就只写几句关于遵守秩序、爱护花草的短语，由读者协会宣；把小卡片贴在图书馆、阅览室、南北区食堂，在图书馆的桌子上，可以在卡片上推荐小说，散文，励志类的新书（让同学了解，及他们想读的需求）；在阅览室，可以推荐像摄影，心理学，美容，健身等书；在餐厅贴有关健康饮食方面的杂志期刊。
H、    在活动的最后，贴几份海报向支持读者协会书目推荐活动的同学致谢！
I、    活动的扩展工作：信息的回馈（既然我们的推荐出去了，那么别人是怎么看的，对于我们的活动的大家的参与度到底有多高？还有别人对此次书推有别的想法怎么办？
J、    对策：针对上述情况决定在设点收集广大同学的意见建议；方式包括1、手写文档晚上19：00-21：00送到5-213读者协会办公室并为其存档；2、以电子档的形式交到jxauduzhexiehui@163.com或者 3、在协会的主页上即在jxauduzhexiehui.blog.163.com 中发表言论（务必六下您的联系方式与姓名）；或者4、直接到5-213口述您的宝贵意见！读者协会真诚期待您的参与！！
K、    经费：海报15*0.30=4.50元   展版10.00元 （小计14.50元）

二、           “无偿借书活动”
1、            活动主题：弘扬校园人文精神，推进校园学风建设
2、            活动要旨及背景：通过此活动，让读书生活化，让优秀作品进军校园，充分发挥读者协会的桥梁作用，继续传承漂书活动
3、            活动时间：5月1日前—5月25日
4、            活动地点：农大校园内
5、            活动性质：作为品牌活动延续传承秉承协会宗旨
6、            宣传工作：
A，            海报由办公室负责，勤工助学部拟定策划书
B，            广播站宣传
C，            宣传部负责展板制作
7、            活动具体安排
A、            申请活动相关事宜：确定图书馆，校团委，社联的相关意见
B、            完成海报的粘贴，展板制作，宣布送书活动正式开始
C、            23—25号为征书时间，在此期间发动会员及内部人员的同学及朋友踊跃捐书
D、            26号确定所送书目
E、            登记前期所送书目及后期书目入档
F、            登记表格的制作（附图）

| 读者协会无偿借书活动（借阅信息详细登记表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 姓名 | 院系 | 班级 | 宿舍 | 宿舍电话 | 个人电话 | 借书日期 | 信息回馈方式（A、手写稿B、电子档C、博客留言） |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

G、            活动的回馈渠道：再行商议……..
8、            经费：海报纸15张，展板制作1块，胶水6瓶，笔纸等（15*0.3+10.00+1.0*6=21.50元）
9、            后期推荐书目分类：社会经济类，名著小说类，综合类等

三、           “品经典著作，赏精美影片”
1、            活动主题：携手莘莘学子  步入文学殿堂
2、            活动地点：图书馆报告厅
3、            参与对象：全校师生
4、            前期准备
A：做好活动宣传，形式可以包括展板，海报，横幅等（海报详情见附件）
B：电影《阿甘正传》视频
C：购买纪念品福娃（赠与参与品书的老师或学生）
D：参与品书的报名，可在办公室，电话报名，也可设点，地址选在地下通道、图书馆门口，南区大门口
E：一个无线话筒
5、            活动流程
A：主持人做活动介绍（一分钟左右）
B：由邀请的品书人员先对本部电影的原著进行3—5分钟的评说
C：播放影片
D：互动环节（主持人现场邀请同学发言）
6、            注意事项
A：由勤工助学部维持现场秩序
B：协会干事以上人员须到
C：宣传部负责海报，展板，办公室负责电影通知及海报粘贴
D：互动环节，主持人要灵活应对，尽量使现场气氛活跃（为防止冷场，协会各部门至少要提前选好一到俩人准备评论，活动前上交名单给主持人）
7、            经费：纪念品（5.00﹡4=20.00元  海报15*0.30=4.50元展版10元 小计34.50元）
九、其他：
展版（已经做好）14.50元；横幅一条（估计50-60元赞助供给）
读书月活动经费总计14.50+24.50+21.50+14.50+10.00=85.00元+50-60元
经费来源：会费+赞助费用（横幅）     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    读者协会
                                                                                                                           2008年3月25日

十、附录：展版
为什么看过的书总是遗忘，似乎毫无所获？         为什么和同学讨论过的书，总能让你刻骨铭心呢？
        ……………
        是啊，为什么呢？
        读者协会于4月份举行“品书赏影”活动。一系列的互动活           动为您和他人交流，探讨搭建了平台。您可以对《阿甘正传》进行评说。我们真诚欢迎你来评赏。
时间：3月23号
地点：图书馆报告厅
报名方式：读者协会办公室
          拨打电话…………
          设点处报名
(备注：左上角画一个会徽，右上角画一本书。)

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com