医学生节活动项目策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

前言

经过上届医学院学生会的辛勤打造，医学院的“医学节”已经成为交大校园内的一项知名品牌活动。医者仁心，医学院素来以恪守医德，尊师守纪，刻苦钻研，全面发展著称。“路漫漫，其修远兮,吾将上下而求索。”在祖国腾飞，民族复兴的伟大年代里，我们已经踏上了全新的生活道路。在这条道路上坚定不移的前进，我们将成为21世纪人类健康的捍卫者和生命科学的开拓者。所以在这条道路上我们要不断的充实自己，完善自己。也因此，医学院在本次医学节里为我们医学院的同学提供了一次相互学习交流的机会。

活动目的

旨在使医学生从入学起，即能够对医学领域，健康与医学等相关知识有初步的了解，从而树立远大的志向，勤奋学习，自强不息，努力把自己培养成为人民所需要的医学人才。同时丰富校园文化生活，给广大同学们提供展现自我的空间，在活动中展示医学院学生风采，发扬独特的医学生文化。

活动内容

1、“秀出你我他”医学节开幕式
时间： 11月7日
地点： 逸夫楼200
承办：人资中心
协办：外联部
负责：
2、 营养知识讲座及知识竞赛
时间：11月8日
地点：D500
承办：学术中心
协办：事务部
负责：
3、艾滋病主题宣传活动
时间：11月9日
地点：文选医学楼报告厅
承办：学习部
协办：外联部
负责：
4、医学节之“水果拼盘”大赛
时间： 11月10日
地点：东区大转盘 
承办：文体部
协办：外联部
负责： 
5、第二届“心随声动，康伴歌声”卡拉ok大赛
时间：2005年11月14日，11月17日
地点：光彪楼博雅厅
承办：文体部
协办：外联部
负责：
6、“我的logo我作主”之医学院学生会logo设计大赛
时间： 截止11月17日
地点：
承办：宣传中心
协办：办公室事务部
负责： 
7、红色记忆系列思想政治教育活动
时间：
地点：文选医学楼报告厅
承办：组织部
协办：外联部
负责：

日程安排

人员安排

经费预算
未调查研究。

应急预案

观看有关亚健康的科普片，或者新闻访谈实录等。材料由综合办的同学收集。
重点备忘

审核批准

相关部门意见：
主席团意见：
分管老师意见：

医学营养知识讲座及知识竞赛策划书

活动内容
1、各部门宣传工作及准备事务到位
2、请医学院营养学专业的专家或教授为全体医学院学生讲课。
3、讲座结束后以专业为单位举行营养知识大赛
4、颁奖
日程安排

| 时间 |  | 任务 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月1——8日 |  | 宣传工作 | 宣传中心 |  |
| 11月1日（周三） |  | 联系主讲老师及颁奖嘉宾 | 联络中心 |  |
| 11月2日（周四） |  | 预定场地(D500) | 联络中心 |  |
|  |  | 题目初审 | 学术中心 |  |
| 11月3日（周五） |  | 确定主持人（男女）及司仪 | 人资中心 |  |
| 11月4、5日（周末） |  | 准备奖品 | 联络中心 |  |
| 11月6日（周一） |  | 各班组织参赛队伍 | 办公室事务部 |  |
|  |  | 敲定主持稿 | 文体中心 |  |
|  |  | 敲定题目 | 学术中心 |  |
| 11月8日（周三） | 讲座 | 司仪 | 联络中心 |  |
|  |  | 布置会场 | 办公室事务部 |  |
|  |  | 讲座 |  |  |
|  | 知识竞赛 | 司仪 | 联络中心 |  |
|  |  | 嘉宾及参赛队伍入场 | 办公室事务部 |  |
|  |  | 竞赛 |  |  |
|  |  | 评分及嘉宾发言 |  |  |
|  |  | 颁奖 |  |  |
|  | 结束后整理场地 |  | 办公室事务部 |  |

重点备忘

1．准备后补主持人
2．抽调两名同学专门负责紧急事件

前期宣传
1、横幅： 

内容： “医学节”隆重推出――医学知识竞赛 2006.11.
D500；署名：上海交通大学医学院
张贴地点：隧道，东区大转盘等显眼地

2、宣传单：
张贴于医学生寝室楼下。

材料及物品准备
1、材料：
横幅、宣传单、邀请函、比赛试题库
2、物品：
奖品（设立一、二、三等奖各一，其余为参与奖）
经费预算
横幅：80元
传单：10元

艾滋病主题宣传活动策划书

主题
世界AIDS日宣传——遏制艾滋，履行承诺
Stop AIDS，Keep the Promise

引言
今年12月1日是第19个世界艾滋病日。联合国艾滋病规划署确定今年世界艾滋病日的宣传主题是“Stop AIDS，Keep the Promise”，中文为“遏制艾滋、履行承诺”。今年的宣传主题强调了政府和社会各界共同承诺、共同参与，号召社会的各个方面都要行动起来，恪尽职守、履行承诺。加强宣传教育，普及艾滋病防治知识，让群众养成文明健康的生活方式，是预防和控制艾滋病的治本之策。因此在校园中做宣传是势在必行的。
本次活动将于红丝带社团联合举办。深入社区，扩大宣传范围，增强宣传效果。

活动目的
普及健康的生活方式，了解时政，让广大学生了解有关艾滋病防治的知识，并为全球预防、控制、治疗艾滋病的工作献一份力。


具体活动内容

1、艾滋病知识讲座。深入了解艾滋病发病原理、传播途径以及预防措施。
2、关注艾滋病患者，旨在鼓励艾滋病病人和感染者鼓起生活的勇气，勇敢面对现实，提。
3、深入社区宣传，普及艾滋病防治知识。
4、时间：11月9日
地点：文选楼报告厅

宣传策划
1、制作（展板，海报，传单，横幅等）
2、联系广告商，价格榷商，宣传件的印刷

3、张贴宣传件，挂横幅，分发宣传单。

与红丝带协会一同深入社区（交大周边生活、娱乐小区。）
前期宣传


1、横幅：

内容：““Stop AIDS，Keep the Promise”文选楼报告厅，11月9日，让我们关注 AIDS ”署名：上海交通大学医学院
张贴地点：隧道
2、宣传单： 
印制宣传单，送于每栋寝室

经费预算与赞助事宜

赞助商：
预算：横幅
80元
  传单
10元 


海报

展板
材料及物品准备


1、材料：
横幅、宣传单、板报，海报等

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com