校园模特暨服饰设计大赛策划方案

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

第一章  活动简介

一、活动原因
为了大学课余生活的更加丰富，使学生们了解“穿衣打扮”的真正含义，让校园的靓点再多一些，色彩再靓丽一些。校社团联合会衣缘体俱乐部在成功举办了第一届模特暨服饰设计大赛的基础上，特举办第二届校园模特暨服饰设计大赛。希望借此展现当代大学生青春洋溢、梦想飞扬和作为潮流引领者的精神风貌并发展丰富多彩的校园文化。为此制定以下计划。

二、活动时间
2004年11月6号。
注：时间为暂定，根据学校有关安排进行调整。

三、活动地点
*****礼堂。

四、活动目的
1、体现新时代大学生审美态度，诠释自我审美观点。让学生们了解“穿衣打扮”的真正含义，而不是所谓的追求。
2、使校园内充满生机，让学生们从自己穿着的服饰开始关注生活中的点点滴滴。
3、提供时尚的美丽咨讯，丰富校园文化生活，通过大赛为辽工校园生活提供一道极具特色的文化大餐。
4、展示校园美丽气质，树立我校人美、水美、校美、人美的美丽形象，发扬校园文化精神，更进一步激发学生们热爱校园的主人翁精神。
5、给协办单位一个展示自我、宣传自我的机会、拉近与我们学生之间的距离。

五、活动形式
大赛采取报名的形式，模特通过初赛后进行系统性训练方可参赛，服饰设计参赛者通过效果图的评选后制作成品参赛。

第二章  准备工作

一、模特选拔

1、  模特要求
男生身高180以上；
女生身高166以上；
形象好、气质佳。

2、模特咨询时间
9月11日、12日早10点到晚7点。

3、模特咨询地点 
南区浴池前篮球场。

4、模特报名时间
9月11日——9月18日  晚7点到9点  11、12、18日全天。

5、报名地点
校社团联合会（南区8舍后）。

6、模特训练安排
模特报名后，19日至25日晚7点到10点安排初步训练。
初赛后从10月9日起至决赛晚6点40到9点30安排系统性训练。

7、模特训练要求
训练期间不得迟到早退，如有事情必须提前请假，听从安排，否则取消参赛资格。

8、模特初赛时间
2004年9月26日早8点。

9、模特初赛要求
模特每人准备两套服装，一套正装，一套休闲装，并准备与服装搭配的鞋与配饰。

10、     模特大赛所用服装
可用协办单位提供的服装进行展示。
模特也可自带服装，但必须通过协会的批准。

二、服饰设计制作

1、服饰设计咨询时间
9月11日、12日早10点到晚7点。

2、咨询地点
南区浴池前篮球场。

3、服饰设计报名时间
9月11日——9月18日  晚7点到9点  11、12、18日全天。

4、报名地点
校社团联合会（南区8舍后）。

5、服饰设计作平要求
报名后交参赛作品效果图，要求4开大小；
所设计作品为一系列，3套以上；
作品要求必须自行设计不得抄袭，款式新颖大方。

6、制作要求
10月24日参赛人员必须交上参赛服装，否则取消参赛资格；
非本专业参赛人员，在制作过程中如有专业方面困难，可向协会提出，协会会做出适当帮助；
所有参赛人员要保证作品的工艺精细。

7、大赛中的展示要求
服饰设计的参赛作品在展示工程中所用模特，可由参赛的设计人员自己安排，但大赛必须通过协会审查方可展示。
也可通过协会，由协会安排模特进行展示。

三、现场准备工作

1、制作参赛模特及服饰设计参赛人员的顺序号牌。
2、制作评委与嘉宾的名牌。
3、准备大赛的宣传海报等用品。
4、准备布置舞台的地毯。
5、准备舞台背景所需物品。
6、准备所有参赛模特及服饰设计参赛人员的名单，供评委打分。
7、准备本大赛的评分标准，作为评委打分的标准。
8、准备评委打分作用的笔及纸张。
9、准备大赛所需的音乐素材。
10、准备各协办单位的条幅及宣传用品。
11、写请柬，邀请大赛评委及嘉宾。

四、会场布置

1、会场外部布置
礼堂外放参赛设计作品的效果图展板；
礼堂外悬挂协办单位的条幅。
2、会场内部布置
舞台布置     形状为“T”型，用地毯布置；
评委席布置   按位置放好评委名牌，并放好名单、评分标准、笔及纸；
嘉宾席布置   按位置放好嘉宾的名牌；
检查音响设备、音乐素材、现场灯光；
布置安排好参赛模特更衣的房间。

3、会场布置示意图(略)

五、活动宣传

1、9月9日上午出图文并茂的海报4张，贴于五号楼、南区2、9和10舍两个宣传栏、北区宣传栏。
2、9月9日、10日全院范围内发放有关大赛的宣传单。
3、11月3日出大赛开幕的通知海报4张，贴于五号楼、南区2、9和10舍两个宣传栏、北区宣传栏。
4、大赛前给协办单位出适当的宣传海报。
5、大赛前给协办单位发放宣传单。
6、大赛前给协办单位在校园内悬挂条幅。
7、大赛当天悬挂协办单位的宣传条幅。

第三章  现场演出

一、人员安排

1、总指挥：   联系方式：。全面负责大赛各项工作。
2、参赛模特、设计人员总负责人：    。联系方式：。全面负责参赛模特、设计人员的安排工作，从报名到大赛结束。
3、赛场布置总负责人：      联系方式：   。负责在开场前3个小时内布置会场。开赛前30分钟布置结束。
4、宣传总负责人：     联系方式：。负责宣传工作。
5、音响负责人：      联系方式：      。全面负责音响工作。
6、灯光负责人：      联系方式：      。负责灯光工作。
7、统计分数负责人：     联系方式：     。负责全面统计分数。
8、礼仪负责人： 联系方式：      。负责大赛礼仪工作。
9、嘉宾、评委接待负责人： 联系方式：      。负责嘉宾、评委的接待安排工作。
10、全场秩序负责人： 联系方式：      。负责全场的秩序。
11、后台负责人： 联系方式：      。负责后台的所有事宜。

二、大赛程序

1、模特出场并定位。
2、主持人出场介绍嘉宾、评委及协办单位，并介绍本次大赛，宣布大赛开始。
3、模特按顺序退场，主持人介绍模特。
4、歌伴舞表演。
5、模特按顺序进行服装展示，评委按模特表现进行打分。
6、10分钟协办单位宣传活动。
7、服饰设计参赛作品进行展示，评委根据作品的艺术效果和使用性进行评分。
8、展示结束后，现代舞表演。
9、主持人宣布获奖模特并请嘉宾颁奖。
10、主持人宣布获奖设计人员并请嘉宾颁奖。
11、主持人宣布大赛结束。

注意：在协办单位宣传和服饰设计参赛作品进行展示时，统计模特得分情况。
在现代舞表演和模特颁奖时，统计设计人员的分数。

三、赛场安全

1、赛场在每个电源接线处设1名工作人员负责看管电源安全，防止断电。
2、赛场门口设4名工作人员负责观众入场，维持秩序。
3、后台门口设2名工作人员负责参赛人员及工作人员入场，无关人员不得入内。

四、奖品设置

1、模特部分
青春活力奖、最佳时尚奖、最佳上镜奖、冠军、亚军、季军。
注：男女各一人，共计12人。

2、服饰设计部分
一等奖、二等奖、三等奖、最佳工艺奖、最佳创意奖、最佳配饰奖。
注：二等奖2人、三等奖3人。其他奖项各一人，共计9人。

五、现场活动

大赛过程中，协办单位做宣传的10分钟，为协办单位和学生之间的互动活动。

六、大赛全程时间表

9月18日大赛报名工作结束。
9月19日开始参赛模特初步训练。
9月26日8：00参赛模特进行初赛。
10月9日开始模特系统训练。
10月23日参赛模特训练结束参赛设计人员交上参赛服装。
11月5日进行大赛彩排。
11月6日15：00布置赛场19：00大赛正式开始。

第四章   资金预算

一、赛场布置
1、地毯   200元
2、条幅   100元
3、音乐素材50元
4、背景字幅50元
小计：400元

二、人员
1、礼仪   200元
2、礼仪服装      100元
3、工作人员胸签   50元
4、主持人  50元
5、摄像   300元
6、化妆   200元
小计：900元

三、奖品
1、纪念品20份    200元     
2、模特奖品12份  500元     
3、设计奖品9份   360元
小计：1060元

四、宣传
1、海报    20元
2、通知    20元
3、传单   100元
小计：140元

五、其它
1、门票   100元
2、摄影胶卷50元
3、不可预见      200元
小计：350元
共计：2850元

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com