安大“农民之子”协会举行暑期实践成果展的策划书

参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、活动背景：
1、2008年暑假期间，本协会利用半个月时间开展了一次有着特殊意义的社会实践活动。此次活动分两大部分：一为去皖西育才学校进行义务支教，二为去六安针对农村合作医疗进行调研。这两组社会实践均取得了可喜的成绩，基本上取到了预期的效果。
2、大一新生对社会实践类活动热情很高，希望深入了解此类活动。
二、活动意义及目的：
1、向新生介绍本协会2008年暑期社会实践活动的具体情况，以提高本次实践活动的知名度和本协会的影响力。
2、本次活动的开展也有利于协会招新工作的顺利进行，为协会吸纳更多的人才，注入更新鲜的血液。
三、活动时间：

2008年9月23日 早上10：30—下午5：30
四、活动地点：

梅园食堂门口
五、活动流程：
1、9月21日早上10：30由宣传部部长指导三名新生和部分老会员队海报形式及内容进行初步预想和设计。
2、两个实践团队的负责人分别整理出各自实践活动的简介和照片。
3、9月21日晚7：30在桃园大厅出海报。
4、9月22日下午，由本次活动负责人到社团管理委员会申请本次活动，并申请桌椅和展板。
5、9月23日进行正式的宣传，由预先安排的人员（包括几个新生）轮流值班，做招新之前最强有力的宣传。
6、9月23日5：30后活动结束，负责人清点物品。
7、总结：由本次活动的负责人作出详细的总结报告，包括效果以及活动中出现的问题。
六、资金预算：
海报6张，共6元；宣传单100张，共10元
七、活动注意事项：
1、宣传人员言行得体，态度良好。
2、宣传人员要本着负责的精神，进行大力度的宣传，以达到最好的效果。
3、宣传人员务必保护好协会财产及公共财务。
4、宣传人员要分工合作，共同搞好本次宣传活动。
八、活动预期效果：
若本次活动能够安全按照原定计划进行，相信会给新生留下很深的印象。若出现意外情况，宣传人员有权进行调整，以达到预期效果。

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com