学生社团联合会09年暑期实践展策划方案

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、     活动名称：     学生社团联合会2009年暑期社会实践展

二、     活动目的及意义： 社会实践活动展给生活在都市象牙塔中的大学生们展示了暑期社会实践为他们提供了广泛接触基层、了解基层的机会。深入基层,同基层群众及领导谈心交流，让年轻的思想碰撞出了新的火花；也让我们从中学到了很多书本上学不到的东西，汲取了丰富的营养；理解了“从群众中来，到群众中去”的真正涵义，认识到只有到实践中去、到基层中去，把个人的命运同社会、同国家的命运联系起来，才是青年成长成才的正确之路。与此同时让全校的各师生更加的了解学生社团联合会，并广泛的丰富学校校园生活，尽显社联风采。

三、     活动主办单位： 四川农业大学学生社团联合会

四、     活动承办单位： 团联网编部、宣传部、活动部及各协会

五、     活动时间：   2009-9-23至2009-9-25

六、     参与对象：   四川农业大学全校师生

七、     活动地点：   新校区11教水池前

八、     活动宣传方式：

（1）       宣传展板：（共计七块）

展板1——暑期社会实践卷首语：主要介绍我国暑期实践发展的历史及对大学生的意义;

展板2——暑期社会实践准备篇 ：主要介绍在暑期实践前各个实践活动组对自己的活动做的宣传、准备，介绍准备活动时大家的努力，如四处拉赞助、开动员大会等事项；在此展板中附以适当的图片说明。

展板3——暑期实践活动进行中、后期宣传篇：暑期实践虽然时间很是短暂，但是给同学们的却是全身心的锻炼不仅是意志还是身躯，都在某种程度上受到深刻的教育。途中肯定有很多的艰辛很多的付出，我们通过此块展板来传达他们的那份精神和他们的执着。本块展板主要以图片的形式向师生们展示。

展板4——暑期社会实践大型活动展示篇(1)：   在那似乎充满恐惧又似乎有些欢愉的暑期实践活动中，总有一些让人难以忘怀的事情，总有一些这样那样的活动让我们感到无限新奇，让我们总是留念。这个展板就为广大的师生展示他们整个暑期实践活动的各个流程中的风采。让我们共同期待！

展板5——暑期社会实践大型活动展示篇（2）：没有最好，只有更好！在那些出类拔萃的活动中，我们是否看到里面的精彩，是否摸索到它的秘诀。好东西是看不够的，所以在那些出类拔萃的活动的旁边还是其他一样的精华……，让我们在这里看下他们是怎么做的吧……

展板6——暑期社会实践成果展：   在我们的生活中都希望自己看到些好的东西，而在这里我们有的是宝贝。短暂的实践中，我们的社团成员们用他们的努力用他们的付出，创造了一个又一个的新奇，得到了一份又一份的奖励。在这里我们来共同看看他们的部分成果吧！此展板主要张贴各个活动组在活动时各地报社对他们的宣传及报道，还有他们来自全国各个地市的获奖证书，保证让你看完后感到无比欣慰和佩服……

展板7——本期暑期社会实践卷尾语：   好的开头自然需要有个好的结尾，一年一度的暑期社会实践给大家带来了很多的收获，但其自然而然也会给大家带来很多的经验和教训，让我们在这个版块中来共同看看那些过去，让我们共同来看看我们的社团在这一年里对下次的社会实践又有何意见和建议呢？？本版块主要抒情结尾，结合各社会的寄语来完成……

（2）多媒体视屏宣传： 在有色的世界里参杂着有声的视觉，总会让人感到额外难忘，社团的成员们在那么一段的暑期社会实践生活中不仅留下了纸质的证据，也留下了有声的见证，在此我们将在新区的11教旁的大型屏幕上将为我们重新展示以前出现在屏幕上的各个画面……本视屏内容主要有：全国各地各个电视台对我社团活动的新闻报道和各类视屏和部分照片……

九、 活动流程：

（1）展板内容收集——此内容主要由团联网编部负责。收集各展板的照片，文件及其他所需内容。最迟材料上交时间为2009-9-18日。

（2）展板画处理——此块内容主要由团联宣传部负责完成。要求在各个展板上画展板画，以作宣传背景之用.

(3)图片文件粘贴——此内容主要由团联网编部负责完成。要求将各个照片贴的有特色，展板版面布置合理舒适。

（4）宣传场地租借——此任务主要由团联活动部负责完成。要求将展板的摆放地点向学校征得同意，并完成对大型荧幕的租借任务（注：大荧幕租借方式：至学校招生就业办公室找姚霞老师办理租借手续即可）。

（5）宣传场地布置——此任务主要由团联活动部门负责完成。要求将宣传场景布置的大气，有声有色，做足宣传的效果。

（6）活动开始至闭幕的维护——此任务主要由团联活动部负责完成。要求在2009-9-23至2009-9-25期间在上午九点前摆放至宣传地点，及在下午六点后完成展板的抬回工作。

十、   经费预算：

（1）照片冲洗：共需130张，0.8元每张共计104元

（2）文件打印：每张展板需打印文件100张，需20元，共四展板，共计80元。

（3）额外为估算开资：50元

总共需经费为104+80+50=234元

十一、 经费来源：所有经费主要由学生社团联合会全额提供。

十二、 注意事项：

（1）       在各个环节中强烈要求活动的有序性和安全性；

（2）       在场地租借或视屏播放器租借时注意各工作的稳定性，要求跟有关部门交涉清楚。

（3）       在展板的摆放时间里注意展板的完整和维护。

（4）       资金的使用要求有关部门进行监督。

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com