“巧用环保节能贴，贴出绿色新意识”创意项目策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

- 项目名称（预赛）

巧用环保节能贴，贴出绿色新意识

- 项目信息

| 学校 | 预计团队大小 |
| --- | --- |
| 贵州大学 | 5人 |

| 创意类别 | 环境 |
| --- | --- |
| 实施地区 | 贵州（ 其他） |

- 创意

在能源匮乏的时代背景下，通过在开关上贴以受温室效应迫害的动物为图案的节能贴,并在旁边贴上说明标语等。当开启开关时，动物就出现颈部断裂，将过度浪费能源的后果呈现，每一次开开关就等同与扼杀濒危动物，从而提示人们在日常生活的小细节上节约每一滴能源。（此种帖纸的创意灵感来源于2007年ONE SHOW中国创意大赛银奖作品） 在幼儿园、学校、图书馆等公共用电场所的开关处贴以这种节能贴，起到提醒和培养节能意识的作用。节能贴作用的对象包括少年儿童，使得新生一代从小就培养起节能意识，养成终生受用的节能习惯。而节能贴贴纸的范围主要针对教育机构和公共场所，使得节能贴传播的节能意识影响人群广泛。节能贴将节能行为化为一种意识习惯植入人的思想内，从根本上化为人人节能的行动。

- *创意亮点

（创意亮点是由参赛团队提供给评审人员的参考信息或需要在决赛阶段前保密的核心创意，不予公开。）

- 详细计划（复赛）

|  | 开始日期 | 截止日期 |
| --- | --- | --- |
|  | 2008-05-21 | 2008-09-30 |

|  | 辅导老师/顾问: |
| --- | --- |

|  | 刘心竹 | 贵州交通职业技术学院 | 任课教师 |
| --- | --- | --- | --- |

- 项目时间表：

- 前期筹备：
1. 2008-4-30至2008-5-20：
   设计环保节能贴
2．2008-5-21至2008-6-1：
   联系相关厂商，进行印刷环保节能贴方面的事项咨询和洽谈，达成一致。
3．2008-6-2至2008-6-13：
   向所在地的各级学校（包括幼儿园、小学、初中、高中和大学）联系，取得在这些学校内贴环保节能贴的许可和配合。
4．2008-6-14：
   估计环保节能贴大概需求量，向厂商订货。
5．2008-6-30至2008-7-4：
   联系所在地比较大型的公共设施场所――贵州省图书馆、贵阳市图书馆、贵州省博物馆、贵州省科技馆、贵阳市云岩区少年宫，取得对贴环保节能贴的许可和配合。
6．2008-7-7：（最迟日期）
   收到向厂家所定的环保节能贴成品。

中期执行：
1．2008-7-7至2008-7-11：
   到联系好的公共设施场所进行环保节能贴。
2．2008-7-11至2008-8-1：
   在各个学校进行环保节能贴的粘贴。
3．2008-8-16至2008-8-19：
   为了其后在市内各大广场、公园宣传和发送环保节能贴做准备。
4．2008-8-20至2008-8-25：
   在市内各大广场、公园设点，向广大民众进行环保节能贴发送，并宣传节能和环保知识。

后期：
1．2008-9-1至2008-9-5：
   为其后的采访做准备。
2．2008-9-8至2008-9-20：
   在所贴环保节能贴的场所，采访其中人员，获得环保节能贴作用情况的反馈。
3．2008-9-21至2008-9-30：
   统计采访得到的数据，总结此次活动的经验。在以后的推广活动中，吸取此次的优势改善不足。

- 详细计划：

- 巧用环保节能贴，贴出绿色新意识
                                   --“益暖中华”首届Google（谷歌）杯中国大学生公益创意大赛参赛项目


一. 项目背景
1.1 全球：
　　在过去的一个世纪里，全球表面平均温度上升了0.3至0.6摄氏度，海平面上升了10至25厘米。目前地球大气中的二氧化碳浓度已由工业革命（1750年）之前的280ppm增加到了近360ppm。1996年政府间气候变化小组发表的评估报告表明：如果世界能源消费的格局不发生根本性变化，到21世纪中叶，大气中的二氧化碳浓度将达到560ppm，全球平均温度可能上升1.5至4摄氏度。

1.2 中国.贵州：
    中国虽然地大物博，但人口众多，人均资源十分少。从中国发电量增长率来看，中国电力供应短缺的原因在很大程度上不是由于供应不足，而是由于电力利用的粗放和浪费。中国绝大多数钢铁公司每吨钢的耗电量远高于美国、日本同行。即使是水电厂、火电厂等电力供应单位，其自身浪费的电能也很多，其中水力发电厂有10%的电力是被电厂内部消耗掉的。

1.3 总结：
    在这样的背景下，节约电能、减少大气污染和温室效应成为迫切的需要。


二.项目时间
   2008年5月21日至2008年9月30日


三.项目实施地点
   3.1  中国.贵州.贵阳各重点教育机构（幼儿园、小学、中学、大学）
   3.2  中国.贵州.贵阳公共场所（贵州省图书馆、贵阳市图书馆、贵州省博物馆、贵州省科技馆、贵阳市云岩区少年宫）
   3.3  中国.贵州.贵阳各大广场、公园（云岩广场、大十字广场、人民广场、黔灵公园、河滨公园、甲秀楼广场）


四.项目对象
   广大群众，其中主要是针对少年儿童。


五.项目目的及意义
   节能贴作用的对象包括少年儿童，培养和加强少年儿童的环保节能意识，使得新生一代从小就培养起节能意识，养成终生受用的节能习惯。而节能贴贴纸的范围主要针对教育机构和公共场所，使得节能贴传播的节能意识影响人群广泛。节能贴将节能行为化为一种意识习惯植入人的思想内，从根本上化为人人节能的行动。


六.项目介绍
   6.1  环保节能贴是在开关上贴以受温室效应迫害的动物为图案的节能贴,并在旁边贴上说明标语等。当开启开关时，动物就出现颈部断裂，将过度浪费能源的后果呈现，每一次开开关就等同与扼杀濒危动物，从而提示人们在日常生活的小细节上节约每一滴能源。
   6.2  此种帖纸的创意灵感来源于2007年ONE SHOW中国青年创意大赛银奖作品“北极熊篇”。并已获得“ONE SHOW”机构和其作者授权。（已留有记录）


七.项目实施策划
   7.1  前期筹备：

   7.1.1. 2008-4-30至2008-5-20：
   7.1.1.1  设计环保节能贴。
            以2007年ONE SHOW中国青年创意大赛银奖作品“北极熊篇”为灵感来源，设计更多不同的图案，丰富环保贴样式。动物来源均为受温室效应影响生活环境导致濒危的稀有动物。主要有：北极熊环保节能贴、企鹅环保节能贴、海狮环保节能贴、海豹环保节能贴等。
            根据不同的年龄段设计不同风格的环保节能贴。
            根据电灯开关按钮的大小形状，设计与之相适应的环保节能贴。分为：小号（约2.5cm）、中号（约4cm）、大号（约6.5cm）。
   7.1.1.2  手工制作开关成品样品，以备宣传说明使用。
   Ps.所有的设计样本和图案都将会在Blog里发表。

   7.1.2. 2008-5-21至2008-6-1：
          联系相关厂商，进行印刷环保节能贴方面的事项咨询和洽谈，达成一致。
          大量的运用网络交易平台（主要是阿里巴巴）选择生产厂商，同时也不放弃与本土的印刷公司联系。争取将资金发挥最大作用。

   7.1.3  2008-6-2至2008-6-13：
          我们将选取一些具有代表性的示范性学校或重点学校作为贴纸的对象，为以后环保节能贴的大范围推广取得典型案例。而学校中主要是幼儿园、小学和大学，更注重从小培养节能意识。
          以面谈形式，向所在地的各级学校（包括幼儿园、小学、初中、高中和大学）联系，取得在这些学校内贴环保节能贴的许可和配合。在联系的同时，调查各校所需环保节能贴数量和大小，进行统计。
          在面谈的时候，我们会将向校方展示我们制作的成品样本，更具有说服力。

   7.1.4  2008-6-14：
          根据统计结果，并将样本交予厂商，进行订货。
   
   7.1.5  2008-6-30至2008-7-4：
          联系所在地比较大型的公共设施场所――贵州省图书馆、贵阳市图书馆、贵州省博物馆、贵州省科技馆、贵阳市云岩区少年宫，取得对贴环保节能贴的许可和配合。这些公共场所人流量大，使小小的环保节能贴对更多的人产生影响，发挥更大作用。
          我们同样采取面谈形式，并展示我们制作的成品样本，更具有说服力。

   7.1.6  2008-7-7：（最迟日期）
          收到向厂家所定的环保节能贴成品。

   7.2  中期执行：
        主要是在教育机构和公共场所进行环保节能贴的粘贴工作，以及在广场对广大民众进行环保节能贴的自由发送工作。届时，我们将会用数码相机和摄象机记录工作日志，并及时发表在Blog中。为了工作的效率和成果，我们在团队中分派每个人担当各地点的负责人，并严格执行考勤制度。
   
   7.2.1  2008-7-7至2008-7-11：
          到联系好的公共设施场所进行环保节能贴。（负责人：彭飞龙）
   7.2.1.1  2008-7-7：  贵州省图书馆（全国古籍重点保护单位）
                        地址：贵阳市北京路136号
                        联系电话：0851-6824013
   7.2.1.2  2008-7-8：  贵阳市图书馆（国家一级图书馆<地市级>）
                        地址：贵阳市青云路282号
                        联系电话：0851-5985190
   7.2.1.3  2008-7-9：  贵州省博物馆(中国省级综合性博物馆)
                        地址：贵阳市北京路
                        联系电话：0851-6833934
   7.2.1.4  2008-7-10： 贵州省科技馆
                        地址：贵阳市瑞金南路48号
                        联系电话：0851-5834699
   7.2.1.5  2008-7-11： 贵阳市云岩区少年宫(贵州省青少年科技活动先进集体)
                        地址：延安中路44号
                        联系电话：0851-5281448

   7.2.2．2008-7-11至2008-8-1：
          在各个学校进行环保节能贴的粘贴。我们不仅在教室粘贴，也会在学校的办公室、走廊、厕所等地方粘贴。

   7.2.2.1  幼儿园：（负责人：吴思）
   7.2.2.1.1  2008-7-11：上午：贵阳市第九幼儿园(贵阳市一级一类幼儿园)
                               地址：贵阳市和平路92号
                               联系电话：0851-6787482
                         下午：贵州省人民政府机关幼儿园
                               地址：贵阳市云岩区安云路4号
                               联系电话：0851-6892750
   7.2.2.1.2  2008-7-12：上午：贵阳市级机关幼儿园（省级示范性幼儿园）
                               地址：贵阳市云岩区外环城东路131号
                               联系电话：0851-5925322
                         下午：贵阳市第五幼儿园（贵州省类幼儿园）
                               地址：贵阳市黔灵西路46号
                               联系电话：0851-6825529
   7.2.2.1.3  2008-7-13：上午：贵阳市实验幼儿园（贵州省一类幼儿园）
                               地址：贵阳市中华北路212号
                               联系电话：0851-6827850
                         下午：贵阳市第十一幼儿园（贵州省省级示范幼儿园）
                               地址：贵阳市箭道街78号
                               联系电话：0851-5812133
   7.2.2.1.4  2008-7-14：上午：贵阳市小花幼儿园（贵阳市云岩区少年宫承办）
                               地址：贵阳市延安中路44号
                               联系电话：0851-5284810
                         下午：贵阳南明实验幼儿园（贵州省省级示范幼儿园）
                               地址：贵阳市南明东路4号
                               联系电话：0851-5892654 5892054 

   7.2.2.2  小学：（负责人：张翔禹）
   7.2.2.2.1  2008-7-15：  贵阳实验小学（全省重点基础教育实验学校）
                           地址：贵阳市中华北路220号
                           联系电话：0851-6827177
   7.2.2.2.2  2008-7-16：  贵阳第二实验小学（贵州省现代教育技术实验学校）
                           地址：贵阳市吉祥路47号
                           联系电话：0851-6620231
   7.2.2.2.3  2008-7-17：  贵阳第三实验小学
                           地址：贵阳市金顶路2号
                           联系电话：0851-5952766
   7.2.2.2.4  2008-7-18：  贵阳环西小学（全国红领巾示范校）
                           地址：贵阳市瑞金中路64号
                           联系电话：0851-5824891 5874159
   7.2.2.2.5  2008-7-19：  贵阳省府路小学（贵州省现代教育技术实验学校）
                           地址：贵阳市省府路11号
                           联系电话：0851-5825882 5875652
   7.2.2.2.6  2008-7-20：  贵阳达德小学
   
   7.2.2.3  初中：（负责人：吴罄寻）
   7.2.2.3.1  2008-7-21：  贵阳第七中学（贵阳市重点中学）
                           地址：贵阳市中华中路118号
                           联系电话：0851-6839653
   7.2.2.3.2  2008-7-22：  贵阳第二实验中学（贵阳市实验性、示范性的重点中学）
                           地址：贵阳市金仓路5号
                           联系电话：0851-6621330
   7.2.2.3.3  2008-7-23：  贵阳第十九中学（贵阳市重点中学）
                           地址：贵阳市堰塘街40号
                           联系电话：0851-582347653

   7.2.2.4  高中：（负责人：朱乾）
   7.2.2.4.1  2008-7-24：  贵阳第一中学（贵州省一类示范性重点高级中学）
                           地址：贵阳市遵义路6号
                           联系电话：0851-5831369
   7.2.2.4.2  2008-7-25：  贵州师范大学附属中学（贵州省首批省级示范性高中）
                           地址：贵阳市宝山北路199号
                           联系电话：0851-5620649
   7.2.2.4.3  2008-7-26：  贵阳第六中学（省级重点完全中学）
                           地址：贵阳市中华北路238号
                           联系电话：0851-6824704
   7.2.2.4.4  2008-7-27：  贵阳第三实验中学
                           地址：贵阳市东山扶风路96号
                           联系电话：0851-8640304 8610500

   7.2.2.5  大学：（负责人：吴思）

   7.2.2.5.1  2008-7-28至2008-8-6： 贵州大学（包括北校区、南校区、蔡家关校区、太慈桥校区、小关校区和茶店校区）（国家“211工程”重点建设大学）
                                    联系电话：0851-3620374
   7.2.2.5.2  2008-8-7至2008-8-9：  贵州民族学院
                                    联系电话：0851-3610412
   7.2.2.5.3  2008-8-10至2008-8-12：贵州师范大学
                                    联系电话：0851-6763977
   7.2.2.5.4  2008-8-13至2008-8-15：贵州财经学院
                                    联系电话：0851-5965323

   7.2.3  2008-8-16至2008-8-19：
          为了其后在市内各大广场、公园宣传和发送环保节能贴做准备。
   
   7.2.3.1  准备工作：
   7.2.3.1.1    向这些公共场所所在的街道办事处取得设点资格。
   7.2.3.1.2    制作并印刷环保知识宣传小册，其内容主要是介绍现在地球的生态问题和环境污染，以及在我们的日常生活中该如何保护环境。（设计样本将会发表在Blog中）
   7.2.3.1.3    制作并印刷相关的宣传海报。（设计样本将会发表在Blog中）
   7.2.3.1.4    制作开关样品，以备宣传说明使用。
   7.2.3.1.5    制作“巧用环保节能贴，贴出绿色新意识--‘益暖中华’”标语横幅。
   7.2.3.1.6    购买3个X展架，租用2个雨棚和2套长桌椅。

   7.2.4  2008-8-20至2008-8-25：
          在市内各大广场、公园设点，向广大民众进行环保节能贴发送，并宣传节能和环保知识。让环保节能贴深入人们生活中。所以我们采取在人流量大的下午开始，在广场设点宣传和发送环保节能贴。这样，小小节能贴便可以进入家庭，做到节约生活中的每一点一滴节能改善我们地球，使人们明白每一个人都可以拯救地球，形成环保意识、培养节能习惯。
          届时，我们将会用数码相机和摄象机记录工作日志，并及时发表在Blog中。仍旧执行考勤制度，指派负责人。（负责人：张翔禹）
   7.2.4.1  2008-8-20：  云岩广场
   7.2.4.2  2008-8-21：  大十字广场
   7.2.4.3  2008-8-22：  人民广场
   7.2.4.4  2008-8-23：  黔灵公园
   7.2.4.5  2008-8-24：  河滨公园
   7.2.4.6  2008-8-25：  甲秀楼广场

   7.3  后期回馈：
        在贴环保节能贴一月后，我们会进行一次以回馈为目的的采访调查。主要以随机抽样问卷调查的形式进行。
   7.3.1  2008-9-1至2008-9-5：
          设计并印刷采访问卷，为其后的采访做准备。
   7.3.2  2008-9-8至2008-9-20：
          在所贴环保节能贴的场所，采访其中人员（主要是在校学生），获得环保节能贴作用情况的反馈。我们将会用数码相机和摄象机记录工作日志，并及时发表在Blog中。
   7.3.3  2008-9-21至2008-9-30：
          将调查结果进行统计，分析环保节能贴的作用发挥情况。在以后的推广活动中，吸取此次的优势改善不足。上交项目实施报告。

===========================================================
问卷样本：


巧用环保节能贴，贴出绿色新意识--“益暖中华”中国大学生公益创意大赛参赛项活动效果调查问卷
调查时间：
问卷编号：
答题时请在您所选定的序号上划“√”。谢谢合作！
 1、你的学历是：
             A、小学                 B、初中
             C、高中                 D、大专
             E、本科                 F.研究生或博士以上
 2、在家，你是否经常忘记关灯：         
               A、经常    B、偶尔   C、很少    D、从不 
 3、你学校是否在不上课是关上电灯：  
               A、经常    B、偶尔   C、很少    D、从不         
 4、你是否关注过温室效应：        
               A、经常    B、偶尔   C、很少    D、从不 
 5、你是否接受我们所设计的环保贴形象:
               A、是      B、否     C、无所谓
 6、你觉得环保节能贴是否提醒你随手关灯：
               A、经常    B、偶尔   C、很少    D、从不 
 7、你觉得环保节能贴是否影响到你周围的人:
               A、经常    B、偶尔   C、很少    D、从不 
 8、你是否也愿意在家里贴环保节能贴,让你的家人一起节能:
               A、愿意    B、不愿意   C、无所谓
 9、你对我们环保节能贴活动的评价:
               A、非常有意义   B、比较有意义   C、意义一般    D、没什么意义
 10、你对我们巧用环保节能贴，贴出绿色新意识--“益暖中华”公益活动的建议或期望:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


感谢你对我们活动的大力支持!

===========================================================


八.项目实施将存在的问题
8.1  创意涉及“创意灵感来源于2007年ONE SHOW中国创意大赛银奖作品”，是否有知识产权问题？
     答：我们已获得“ONE SHOW”机构和其作者授权。（已留有记录）
8.2  此计划是在暑假进行,如何进入校内工作？
     答：我们会在暑假开始以前与校方取得联系和许可。根据校方的许可在假期向门卫索取钥匙实行计划。
8.3  如果有不可预测因素出现影响项目计划运行将如何处理？
     答：风雨无阻。



九.项目评价
9.1创新性
9.1.1节能贴以受温室效应迫害的动物为图案。每次开开关时，动物就出现颈部断裂，形象而逼真的体现出温室效应的严重性。
9.1.2可爱的卡通贴纸可以引发儿童的兴趣和关注，使得从小培养节能意识；符合国家走可持续发展的原则。 
9.1.3此项目不仅仅是短期的具体的节能行动，而是长远的本质上的培养节能习惯。
 
9.2公益性
9.2.1提高和培养对象的节能意识，从而达到本质上的节能。
9.2.2培养少年儿童对社会的责任感。
9.2.3使得环保深入人心，深入生活。

9.3可行性
9.3.1项目实施简单，给民众留下深刻印象。
9.3.2此项目不依赖于其他机构或外部环境，可独立完成。
9.3.3不可控因素基本没有。
9.3.4此项目不存在侵权问题，已获得“ONE SHOW”机构和其作者授权。
9.3.5暑假执行时间充裕。

9.4社会效应
9.4.1项目需求经费少，主要用于环保节能贴的印刷与人力费用。
9.4.2此项目可作用到多年龄阶段人群，对正在塑造人格品质方面的儿童阶段影响更大、更长远。
9.4.3环保节能贴不仅是节能，更重要的是培养了环保节能意识。

9.5可推广性
9.5.1我们会对所实施的地区做抽样调查采访，并作出统计数据，总结我们此次活动所带来的社会效应和作用在以后的推广活动中，吸取此次的优势改善不足。
9.5.2此项目针对人群和地区无严格限制，并且此项目实施简单、易操作。具有十分强的可推广性。


十.项目实施成员介绍：
   我们是来自不同学校不同专业的五人组。但怀着同样的梦想的我们走到了一起，组建了逆鸦工作室。我们热爱生活、关注身边，我们兢兢业业和认真诚恳。在“益暖中华”中我们成长蜕变着，认真对待每一点滴的创意构思和策划，力求尽善尽美。
   成功，已经变得不是唯一目的。在此次策划中的自我完善对每个人来说，才是青春激情的精彩篇章。
   
   努力与梦想一次次激情的碰撞，擦出最璀璨的火花。


组长：吴思  （男，19岁）
      学校：贵州大学明德学院 经济系


组员：张翔禹 （男，19岁）
      学校：贵州交通职业技术学院 建工系
      
      吴罄寻 （女，19岁）
      学校：贵州民族学院社会发展学院社会工作专业
     
      朱乾  （男，18岁）
      学校：贵州财经学院信息学院计算机科学与技术专业

      彭飞龙 （男，19岁）
      学校：贵州大学明德学院 经济系

- 博客

http://blog.sina.com.cn/upstreamcrow
（项目博客属于可选补充信息，由各团队提供、负责维护，大赛不对其内容负责。）

- 复赛评语/修改意见

创意较有新意 。 

创意涉及“创意灵感来源于2007年ONE SHOW中国创意大赛银奖作品”，是否有知识产权问题？没有提供足够的可行性论证。

项目的详细计划较单薄，可以为项目的准备和实施提供更详尽的安排。

- 项目预算（决赛）

| 项目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 餐费 | 6000(元) | 20元/天/人*5（人）*60（天） 含食费和水费 人力成本 |
| 交通费 | 900(元) | 3元/天/人*5（人）*60（天） 人力成本 |
| 住宿费 | 0(元) | 无住宿费 |
| 环保节能贴印刷费用 | 7200(元) | 0.3元/张*24000（张） 宣传成本 |
| 环保知识小册印刷费用 | 2500(元) | 0.5元/册*5000（册） 宣传成本 |
| 调查问卷印刷费用 | 100(元) | 0.1元/张*1000（张） 宣传成本 |
| 标语横幅制作费用 | 16(元) | 16元/条*1（条） 宣传成本 |
| 海报印刷费用 | 45(元) | 15元/张*3（张） 宣传成本 |
| X展架制作 | 150(元) | 50元/个*3（个） 宣传成本 |
| 租宣传雨棚 | 600(元) | 50元/个/天*2（个）*6（天） 宣传成本 |
| 租设点长桌椅 | 240(元) | 20元/套/天*2（个）*6（天） 宣传成本 |

| 预算总额： | 17751(元) |
| --- | --- |

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com