“拯救一亩地”保护民勤 活动策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

- 项目名称（预赛）

“拯救一亩地”保护民勤

- 项目信息

| 学校 | 预计团队大小 |
| --- | --- |
| 南开大学 | 8人以上 |

| 创意类别 | 环境 |
| --- | --- |
| 实施地区 | 天津（学校所在地 曾住地） |

- 创意

民勤县是阻止腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠汇合的重要屏障，若民勤不保，两大沙漠汇合，将直接导致整个石羊河流域生态系统崩溃，致使河西走廊乃至我国北方大部分地区生态环境遭受重大威胁。 “拯救一亩地”活动以向各高校免费发放印有民勤沙化图片的明信片的形式宣传并筹款，明信片流通范围较广，配之以触目惊心的图片来增强人们的环保意识。 民勤治理一亩沙漠的成本约为500元，将所筹款项以500元为单位，按不同高校编号为NK1、NK2、TD1、……，捐款人随后可登陆网站输入土地编号查看捐款流入的该亩土地绿化情况(以图文信息的形式)，真正融入“拯救一亩地”活动中，从而也将监督资金使用方式，确保资金合理利用。 •

- *创意亮点

（创意亮点是由参赛团队提供给评审人员的参考信息或需要在决赛阶段前保密的核心创意，不予公开。）

- 详细计划（复赛）

|  | 开始日期 | 截止日期 |
| --- | --- | --- |
|  | 2008-05-21 | 2008-08-10 |

|  | 辅导老师/顾问: |
| --- | --- |

|  | 朱旭峰 | 南开大学周恩来政府管理学院 | 副教授 |
| --- | --- | --- | --- |

- 项目时间表：

- 5月21日-5月31日  赶制明信片、T恤衫等宣传月宣传用品；联系校园媒体、社会媒体在新闻版面进行民勤生态状况及“拯救一亩地”项目报道。
6月1日-6月30日  进行主题为“认领沙漠”的天津高校宣传月活动，并以社会宣传和媒体宣传为辅，进行宣传和筹款活动。小组成员通过网络、书籍等了解防风固沙、树种选取、环境保护等相关知识。
7月20日-8月10日  小组成员赶赴民勤，进行实地树木栽种选址、村民调研和中小学生环保知识普及活动。
9月1日-9月20日   进行民勤行图片展和讲座、短片高校巡演，问卷整理和总结。

- 详细计划：

- 目录                         
第一篇：项目背景
第二篇：项目介绍
第三篇：项目内容
第四篇：项目可行性分析
第五篇：项目效益分析

                          第一篇：项目背景
一、民勤概况
      民勤县地处甘肃省河西走廊东北部，南依武威，西毗镍都金昌，东北和西北面与内蒙古的左、右旗相接，总面积1.6万平方公里，总人口30.4864万，是镶嵌在古丝绸之路要道上的一颗绿色宝石。年降水量仅110毫米，蒸发量却高达2646毫米，是全国乃至世界最干旱的地区。 
二、问题的提出
     昔日水草丰美可耕可渔的民勤绿洲已成为成为全国最干旱、荒漠化最严重的地区之一，也是我国北方地区沙尘暴四大策源地之一。民勤县同时也是阻止腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠汇合的重要屏障，若民勤不保，两大沙漠合拢，将直接导致整个石羊河流域生态系统崩溃，致使河西走廊乃至我国北方大部分地区生态环境遭受荒漠化的重大威胁。但全国最近一期沙化普查监测结果显示：5年间，拥有30万人口的民勤县，监测区内耕地的风蚀沙化面积增加了15万亩，荒漠化面积达2250万亩，占全县国土面积1.6万平方公里的94.5%，且荒漠边缘正以每年3至4米的速度向绿洲推进。
     近10年来，民勤县已有2万多人举家外迁，沦为我国第一批生态难民。专家推测，如果再不采取相关措施，20年后民勤绿洲将彻底消失。
三、社会的关注
     在2008年召开的全国“两会”上，国务院总理温家宝谈及“最牵挂甘肃的四件事”，第一件仍然是民勤的荒漠化问题，但民勤的关注程度却远远不及它的生态意义，如拯救民勤网的注册用户中民勤人就占到90%以上，周围的同学也很少知道这个甘肃北部的偏远县城的，没有社会的关注、没有资金的援助、没有环保人士的努力、没有全社会力量的参与，民勤生态问题将很难得到解决。
     针对社会关注低这个事实，我们设计出“拯救一亩地”保护民勤这样的公益项目，希望能引起全社会的注意，让全社会一同关注民勤，关注西北脆弱的生态环境，保护我们的家园。

                          第二篇：项目介绍
一、项目创意
     宣传方面，我们通过“三位一体”（高校、媒体和社会）的宣传方式，配合T恤衫、明信片这类“活广告”将生态保护的观念传递给大家，发挥高校、媒体和社会的辐射力让大家了解民勤这个被遗忘的生态重镇。
     筹款方面，我们将知识普及与资金筹措相结合，所有捐款者也成为了项目的监督者，所有筹集的资金将以500元为界划入各亩沙漠，随后捐款人便可登陆拯救民勤网输入编号浏览该亩土地绿化的图片信息，了解资金如何使用情况，从而使项目设计、项目实施、项目监督有机结合。
     暑期的民勤一行，小组中社会学专业的成员将以问卷的形式获得当地治沙的第一手资料，作为后续活动的理论基础和材料支持；对于中小学生的环保科普教育也是以培养学生对自然、生物的兴趣为切入点，先讲解植物习性，再宣传生态重要性，把治理民勤的接力棒传给孩子们。组织孩子们进行标本采集、制作，最后将制作好并写着对环境祝福的标本带来天津，进行后期宣传。
     此外，我们在民勤还将用DV的方式记录下一个普通民勤人的一天，记录下他如何从几里外的水井打水，在生活节约每一滴生命之水；如何面对荒漠下的庄稼喟然叹息；如何双手老茧横生，生活依然困苦不堪……他们的无奈与艰辛，将给我们生活在平原地带时代宠儿多少的思考？我们有什么理由不去关注生态，不去关注公益。
二、项目口号
      500元，就可以治理一亩沙漠；
      500元，就可以拯救民勤的明天；
      500元，就可以不让民勤人的眼泪成为最后一滴水；
      让我们携手，“拯救一亩地”，拯救我们的家园！！！！

                          第三篇：项目内容
第一步：活动宣传及筹款
（一）活动时间
     6月1日-6月30日
（二）活动目的
     宣传当先，筹款其次。以环保问答的方式向同学们普及环保知识，灌输环保观念，培养节水意识；通过明信片义卖加大社会宣传，筹措治沙资金；利用媒体宣传为活动造势，以更广大的平台宣讲生态保护的重要性；从而以校园宣传、社会宣传、媒体宣传，三位一体的形式，让大家了解民勤，了解西北荒漠化现实情况，树立环保意识和生态保护意识，保护我们的家园。
（三）活动内容
（1）“认领沙漠”天津高校环保宣传月
     6月1日-6月30日，小组成员与天津15所高校环保类社团携手，利用每天午餐和晚餐时间人流较大及较集中时，在各高校食堂前以展板、横幅、传单的形式介绍民勤，宣传“拯救一亩地”的活动，号召同学进行数额不限的捐款，捐款同学均可进行环保知识问答。
     我们选择触目惊心的图片、文字制作展板向天津大学生展现民勤的荒漠化现状，并配之以传单宣传民勤生态破坏的严重性及其地缘位置的重要性。所有自愿捐款的同学均可参加环保问答环节，奖品设置为T恤衫、明信片、小型日历三种，且末等奖为日历，以吸引更多的同学参与。
     据调查，民勤沙漠的治理成本为500元/亩，我们以学校为单位，对每亩土地进行编号。如南开001、002、天大005等。由于同学资金有限，捐款数额不限，各捐款同学自主选择编号作为资金流向，每一编号筹款累计500元后不再注入资金。09年春季树木最终种植后，我们会在被治理的各亩土地上竖起标注着南开001、天大005等编号的木牌，木牌上标注着捐助这亩地的所有同学的姓名，这意味着，所有捐助这亩沙地的同学都是这亩沙地的主人，也是这亩沙地的恩人。 
（2）社会宣传筹款
     我们将选择天津人流较大的地段，如：银河广场、长虹公园等，在周末进行宣传活动，主要形式为民勤明信片义卖的形式，考虑到“集体逻辑”的因素，此次社会捐款数额较大者，我们会在民勤国栋生态林前张贴捐款者的姓名，以褒奖他们为环保做出的贡献。
（3）媒体宣传
     高校媒体联系天津市内高校，利用高校范围内发行的、具有较大影响力的报纸，如南开青年报、南开生活周刊等进行宣传，在新闻版面进行相关报道，在“人物”版面对项目组成员进行专访介绍，在“专题”板块进行专项报道；此外，在副刊版面对民勤地区生态情况和此次公益活动进行介绍。
     电视、电台媒体宣传方面，初期在南开大学广播电台、南开大学电视台进行宣传，随着影响力的壮大寻求借助天津电视台、天津广播电台等天津市主流媒体对民勤荒漠化宣传报道，让大家了解沙尘暴的来源、成因，自觉树立环保意识；并组织部分成员进行宣传民勤的文稿工作，针对关注环保信息的报纸、杂志等进行投稿。
     公益广告宣传，制作宣传民勤生态危机的海报在天津市各大高校、主要商场、广场、公园等进行宣传；将介绍民勤生态危机的视频短片在高校食堂电视媒体、公共汽车车载电视、火车站媒体上进行播放；
     网络宣传，即在校内网、QQ群、天涯、各高校bbs等发布宣传民勤生态危机的文章、图片、视频等资料；制作视频短片在土豆网、优酷网等视频网站进行宣传；小组成员在校内网上写日记并分享、成立项目群，在大学范围内广泛传播；对于团队的工作进展情况进行及时网络发布和更新，吸引网民的注意力；不断更新博客内容，发挥网络辐射力。
第二步：成员赴民勤选址及采集信息
（一）活动时间
     7月20日-8月10日
（二）活动目的
     以问卷的形式获得当地治沙的第一手资料，作为后续活动的理论基础和材料支持；加强青少年环保教育，使青少年了解自己身上肩负的治沙使命，为未来的治沙活动培养力量，并把他们的希望带到天津；与民勤志愿者协会签订协议，长期合作。
（三）活动内容
（1）社会调查
     在民勤地区对村民进行社会调研，从村民的角度设计治沙对策。问卷设计的方向主要是：了解村民的用水情况、环保意识情况、了解村民眼中治沙的困难内容、获得村民对生态移民的看法等，以获得当地村民对治沙态度的第一手资料，为今后的活动提供方向和角度。例如调查结果得出村民环保意识淡薄，我们应加大环境保护教育，灌输环保意识；若调查显示村民认为治沙资金困难，我们将更加积极地奔走与政府和社会，争取资金，加强宣传，为志愿者活动提供资金支持。
（2）环保意识教育
     暑期是对中小学生进行环保教育的最佳时期，我们会对民勤的孩子进行耐旱植物的讲解，培养他们对生物的兴趣，从小树立环保意识；此外，组织孩子进行标本制作，标本制作比较精良，每个标本内都会有孩子的署名和自己对于环境的祝福，我们将这些标本带至天津，在后期的宣传中进行宣传。
（3）DV制作
     我们以“一个民勤人的一天”为题，记录一个普通民勤人每天取水、用水、节水的过程，走进他们的生活，体会他们的无奈，了解他们的艰辛，以侧面形式对民勤的缺水、荒漠化进行展现，将短片在优酷、土豆、影视在线播放，并在后期的天津高校巡展中播放。
（4）树木栽种考察
     目前小组已初步确定09年春季树木种植的区域，暑期我们将赴国栋生态林，具体考察民勤志愿者协会为此次活动专门辟出的土地，并与民勤志愿者协会就此次活动的树木种植签订协议，内容包括：
      a)确定各亩土地种植梭梭、胡杨的数量，并在此基础上计算出购买树木所需的资金（此项费用来自经费提供和高校筹款）
      b)就树木种植的人力、灌溉用水来源达成协议。目前与国栋生态林负责人协商的结果是，树木的种植选在09年3月-4月进行，种植的人力由民勤志愿者协会协调组织，数十亩沙地的树木灌溉用水来自就近的水井，所需全部费用均包含在500元/亩之内，小组中兰州的同学届时将赴民勤进行监督和图片、文字的上传。
第三步、后期宣传
（一）活动时间
     9月5日-9月20日
（二）活动目的
     将我们在民勤获得的第一手资料传送给大家，既是一次成果展示，又是一次再宣传，并配合先前的高校宣传月，加深大家对于民勤的认识。 
（三）活动内容
（1）高校巡回讲座及视频播放
     回校后我们会将所拍视频进行剪辑，以视频的形式发布在优酷、土豆等网站上，并请到专家在天津各高校小礼堂举办讲座，分享此次发现成果；播放“一个民勤人的一天”视频短片，使大家真正了解民勤的生存现状，使八个人团队的感悟扩大到天津乃至全国。
（2）民勤图片展
     我们将民勤拍摄的实景照片制成展板，在天津各高校进行图片展示，将民勤孩子制作的标本带至活动现场，表现他们对于环境改善的希翼。
     最后，整个宣传活动以天津高校学生横幅签名的形式结束，我们的目标是让天津的每一个大学生都能够了解民勤，了解中国的荒漠化现实，以“宣传为主，筹款为辅”的方针开展我们的活动。
第四步、长期监督
     ８月11日小组成员离开民勤，在随后的时间里我们会与民勤志愿者协会保持密切联系。09年３月20日至4月20日期间，拯救民勤志愿者协会正式开始动用此次活动的资金和小组筹得的款项，购买苗木并按协议计划在国栋生态林基地划定区域种植梭梭、胡杨等树木，小组中兰州地区的成员也会赶赴民勤，监督树木种植情况并及时上传照片，资金到位，人力、灌溉等事宜已事先得到协调，据估算，此次活动可使60-80亩土地得到明显改善，绿色的希望在我们挥洒的汗水中将得到无限延伸……

                         第四篇：项目可行性分析
      这次的“拯救一亩地”保护民勤项目主要参与者和宣传者是高校学生，高校学生普遍具有环保意识，但却对民勤了解甚少，我们针对大学生的这个特点推出此项创意，以下是具体可行性分析：
（一）宣传为主、种植为辅
      此次活动的参与者主要以高校学生为主，我们的目的是希望通过这样一个庞大的群体的辐射作用来宣传民勤、宣传生态保护，考虑到民勤地理位置过远，组织学生志愿者直接参与种树，成本巨大，难以控制，所以更为可行的办法是让我们充当宣传者、筹款者的角色，将资金交由更为专业、操作更为容易的当地组织，由其具体负责种树，各负其责，提高效率。另外，筹款数额并不是我们关注的主要方面，初期的经费提供除去所有活动开销外，仍
（二）得到当地专业组织、协会的支持
      我们创意的这次活动得到了民勤县政府、拯救民勤志愿者协会、拯救民勤网的大力支持，得到了许多专业性的意见。这些专业组织的支持对于我们此项目的具体运作将会起到积极作用。
（三）选择最佳种植季节
      此次项目原本设计暑期小组亲赴民勤，直接参与树木的购买，并与当地政府合作种植，但考虑到３－４月是梭梭、胡杨的最佳种植季节，而暑期树木成活率极低，项目实施效果较差，故我们将树木的种植改在2009年３月，虽然让这次公益活动的时间跨度过大，但却换来了更高的树木成活率，使活动的顺利进行和治理成果有了更大的保障。
（四）有效监督
      此次项目树木的购买、种植由非官方的拯救民勤志愿者协会负责，由我们小组成员中兰州同学，定期对民勤的沙地绿化情况进行考察并及时反馈给我们，捐款者也可登陆拯救民勤网查看各亩土地的绿化情况，以保证资金使用透明。

                        第五篇：项目效益分析
一、生态效益
      首先，梭梭、胡杨成林后可增加空气平均相对湿度，明显降低风速，提高农田土壤湿度，改善土壤通水、通气状况，有助水土保持，增加地下水的保护，对缓解极端干旱气候具有重要的意义。
      其次，梭梭林地建设完成后，可提高森林覆盖率。这对地处巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠的夹缝中的民勤来说，无疑将起到防护的作用。还可以增加森林覆盖率，进而改善区域内部的生产条件和生态环境，也能为其它动植物的生长生活提供良好的栖息环境，非常利于植被的自然增加，能在一定程度上明显促进生态的良性循环。
      再次，梭梭、胡杨种植后，不仅能进一步控制地下水位的下降，加大生物排碱能力, 还能非常有效地遏制农田次生盐渍化和沙化，起到退耕还林的一系列作用。如：防止土地沙化、稀释盐碱化土地含盐量等。
      总之，该项目的建立，60余亩梭梭等耐旱植物的种植可以有效地改变种植管理区周边地区的大气环境，增加森林资源和森林植被，为河西走廊的生态保护作出贡献。
二、社会效益
      此次项目的实施，不仅能改善民勤地区的大气、土地状况，还能增加荒漠资源的利用，缓解区域性的恶劣生态环境，促进周边农村沙产业的形成,为项目区附近农作物的稳产、丰产做出自己的贡献。
      更重要的是，通过我们的宣传，让更多人了解到了这个西北小县的生态重要性，让大家知道了民勤县多少年来一直在苦苦阻隔着腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠的汇合，担当着西北的一面“防沙盾牌”，让更多人了解到生态系统的重要性并吸引越来越多的有志大学生加入我们，希望我们不仅仅是发起和宣传人，并且要让更多人传承下去，不仅关注今天的民勤，并且用我的爱心、热心托起民勤绿色的明天，为西北的生态保护事业挥洒青春。

- 博客

http://zhangshanghong163.blog.163.com/
（项目博客属于可选补充信息，由各团队提供、负责维护，大赛不对其内容负责。）

- 复赛评语/修改意见

项目的主要部分对其他机构或外部环境的依赖性较大，项目团队自己能够掌控的部分比较小。 

创意较有新意。

项目内容部分可以提供更多的细节来支撑项目团队的整体计划。

谷歌是本次大赛的主办方，但并不是每一个参赛项目活动的主办方。谷歌会为获奖项目提供资金和资源；每个项目由项目团队本身完全负责。参赛团队没有被授权使用谷歌公司的名义进行任何活动，也不得以任何形式宣称代表公司行为。

- 项目预算（决赛）

| 项目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 餐费 | 1600(元) | 10元*8人*20天=1600元 |
| 交通费 | 5600(元) | 700元*8人=5600元 |
| 住宿费 | 2400(元) | 15元/人*8人*20天=2400元 |
| 宣传费 | 11280(元) | 包括T恤、明信片、日历、横幅等 |
| 问卷打印 | 500(元) | 1元*500份=500元 |
| 电话费 | 400(元) | 50元*8人=400元 |
| 树木种植投入 | 20000(元) | 500元/亩*40亩=20000元 |

| 预算总额： | 41780(元) |
| --- | --- |

- 决赛后最终修改部分（6月25日）

时间安排改动：
宣传品赶制与校园媒体联系：6月12日至6月16日
校园宣传月的时间改为：6月16日至6月24日
问卷统计分析、DV制作：8月10日至8月30日
此外，原定的天津市15所高校由于时间原因削减为6所高校
计划书增加部分： 
第三步、民勤行后续工作 
（一）活动时间： 
8月10日-8月20日
（二）活动内容： 
将民勤调查问卷进行整理，运用spss等软件分析相关性，了解当地居民的生态保护意识及其他治沙信息，了解村民对生态移民的看法，获得当地村民对治沙态度的第一手资料，最后以论文的形式作为调查结果，为今后的活动提供方向和角度。此外，进行“民勤人的一天”DV制作和民勤图片短片制作，联系天津车载公益广告、高校食堂电视媒体，长期播放DV作品。

- 终审项目预算（6月25日）

| 项目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| T恤（宣传品） | 1500元 | 100件*15元=1500元 |
| 明信片（宣传品） | 2750元 | 5000张*0.55元=2750元 |
| 小日历（宣传品） | 1000元 | 2000张*0.5元=1000元 |
| 传单（宣传品） | 480元 | 8000张*0.06元=480元 |
| 展板 | 500元 | 50元*10个=500元 |
| 横幅 | 800元 | 80元（10米）*10条=800元 |
| 火车票（往返） | 5328元 | 666元*8人=5328元 |
| 大巴票（往返） | 720元 | 90元*8=720元 |
| 公交费 | 240元 | 30元*8=240元 |
| 住宿费 | 1600元 | 10元/人*8人*20天=1600元 |
| 问卷打印 | 500元 | 1元*500份=500元 |
| 药品 | 100元 | 包括芬必得、人丹、泻立停、创可贴等 |
| 电话费 | 240元 | 30元*8=240 |
| 头巾、口罩 | 80元 | 10元*8人=80元 |
| 短期意外险 | 280元 | 35元*8人=280元 |

| 预算总额： | 16118(元) |
| --- | --- |

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com