大学生书法协会艺术作品联展策划书

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

序言

为丰富校园的文化生活，营造积极向上、清新高雅、健康文明的校园文化氛围，全面展现理工学院学生的青春风采和精神面貌，通过本次活动，不仅要展示美术类专业的专业水准，更要以本次活动为契机，给喜欢艺术的同学一个交流艺术的平台，并增强各班级的集体荣誉感，全面构建和谐校园，达到艺术和谐与人际和谐的高度统一。进一步宣传校园文化 ，弘扬理工学院学院深厚的文化底蕴。主题为“展艺术魅力 构和谐校园”。

活动背景

第一届美术作品联展是在成功举办“理工学院创意绘画大赛”的基础上开展的，由理工学院音体美团总支主办，面对理工学院美术类专业学生的大型美术活动。配合本次展览进行的还有《2008理工学院美术作品集》大型征稿活动，共同构成2008年理工学院美术盛会。

一、展览名称：

第一届美术作品联展

二、展览时间：

2008年11月底  展期3天

三、展览地点：

江西科技师范学院红角州校区

四、筹展机构：

1、主办单位：理工学院音体美团总支

联合主办：绎如美术学会

兰亭书法协会

摄影协会

Loli动漫社

合作媒体：江西科技师范学院理工学院校园网

2、组织委员会：由筹展单位代表、专业老师构成，作为展览的

决策机构。

评 委 团：

活动主要负责人：屈斌、刘斌斌、游文超、孙振艳、江白露

李芳炎、钟超、艾琦、陶丽斌、冯舒、孙艳蓉、邹辉、李盼、

罗烨、祝思成、温垚

现场指挥：屈斌、刘斌斌、

（职责：协调各小组和社团的现场工作现场各项工作安排和

人员调度）

外联组负责人：江白露、邹辉

（职责 : 拉赞助，邀请老师，与其他学生会和社团的联络）

宣传组负责人：钟超、陶丽斌

（职责 ：通过板报、海报、网络媒体对本活动做宣传，营造

校园氛围。以及现场照片采集）

展览组负责人：李芳炎、孙振艳

（职责：组织现场布置等筹备工作及校园氛围的营造，组织

现场投票。保障展览所需全部物品及时到位。）

作品收集负责人：游文超、陶丽斌

（职责：负责作品的收集和整理、保护作品及归还）

后勤组负责人：冯舒、艾琦、孙艳蓉

（职责：安排礼仪，引导嘉宾观展、题词，各种临时性维修

工作；确保画展畅通开展；现场的环境卫生和布置。）

五、征稿范围：

江西科技师范学院理工学院美术类专业学生、理工学院美术爱好者。 欢迎各分会，各社团集体选送作品

六、投稿要求：

（1） 作品类别及内容：①中国画，②油画，③水粉、水彩画，④素描，⑤色粉画，⑥漆画，⑦书法、篆刻（行、草、篆 作品需附上释义），⑧摄影⑨装饰画（插画、速写、漫画），⑩剪纸、刺绣，美术设计类。作品题材、风格、形式不限，注重美学品位和艺术质量，体现真善美相统一的审美取向，彰显时代精神；谢绝一切敷衍 应酬之作。

（2）请随作品一律用信纸工整注明作者姓名、作品类别（画种）、所在专业、电话号码、作品题目、指导老师。

（3）来稿尽量自己装裱好，活动结束后原稿必归还其本人。

七、作品评审及入展待遇 ：

（1）        本次展览由主办方会同美术类专业老师共同组成，并制定评审细则、评审流程和评委守则。

（2）        通过初评、复评、评奖，评出：一等奖10件，二等奖15件，三等奖20件，优秀奖若干件和入展作品（名额根据本届展览来稿情况而 定），均由主 办方颁发《入展证书》，获奖作者另颁发《获奖证书》及奖品。组织优秀的社团将颁发《优秀组织奖》。

（3）        本届美术展获奖的作品，一律入编《2008理工学院美术作品集》。

八、活动流程：

宣传：召开社团及班委会议，传达展览宗旨，同时以宣传板形式宣传此次活动。

新闻通信：在校园网上公布征稿启事，将此次活动消息通知校大学生新闻中心，投稿校广播站。

作品征集和整理：在11-12栋楼下和13-14栋楼下设收稿点。将收集的作品分门别类、编号、附作者档案、装裱。购买展览所用物品及奖品购买。

邀请评委及作品评选：制作邀请函，评选出45幅优秀作品和入展作品若干，并及时公布。

展出：分门别类安排展区，并安排现场投票，在45幅优秀作品中评选出一、二、三等奖，安排礼仪，指引嘉宾观展及嘉宾题字。安排记者团采访，安排现场拍照。

后期宣传：通过网络、校报、记者团采访等形式对展览进行宣传报道。

颁奖：将获奖作品拍照刻盘，汇编《2008理工学院美术作品集》。

九、现场布置：

横幅：“理工学院首届美术作品联展”具体尺寸现场丈量。数量一条

背景板：上面有活动所有信息包括序言，要求喷绘，尺寸为展板大小。

简介板：各社团允许有各社团简介但尺寸必须小于或等于半开大小。

胸花：用于嘉宾佩戴,数量十个

留言簿和签字笔：用于观展同学留言，数量各四个。

桌凳：用于嘉宾签到和现场投票，桌数量四张，凳数量十张

题词纸张：要裱好的宣纸，用于领导、老师题词

十、颁奖典礼：

举行一个简短的典礼设于活动最后一天，为获奖同学颁发证书，选择装裱好的优秀作品赠给学院，领导致辞，拍照留念。

十一、所需物品：

横幅六条（社团出资各一条）、喷绘海报十张（社团出资各一 张）、喷绘背景板 一块、社团简介板 四块（社团自费）、胸花十个、留言簿和签字笔数量各四个、题词纸张十张（社团自费）、选票三百张 （A4一半大小，不够再印）、作品标注依据入展作品的多少打印、邀请函（自制）、证书、 夹子 、绳子、双面胶 、  透明胶 、图钉、KT板、投票箱、获奖作品刻盘制作《2008理工学院美术作品集》

十二、经费预算

横幅   2*30     60          喷绘海报   6*15      90

喷绘背景板      50            胸花     10*2      20

留言簿和签字笔4*3+4*1=16   题词纸张              5

选票            20          作品标注              5

邀请函          10          证书   250*1.5       375

夹子   4*5      20          绳子                  5

双面胶  2*5     10          透明胶   2*2          4

图钉    5*2     10          KT板  200*2        400

宣传、打印：      50        刻盘  45*1.5        67.5

共计：1217.5元

导老师审阅：

（签章）

院领导审阅：

（签章）

江西科技师范学院理工学院音体美四个社团

2008年11月

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com