“对抗甲流，我们齐心协力”消毒活动策划书

原文来自：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

一、活动背景：

进入秋季，气温在10摄氏度左右，正是甲型H1N1病毒以及其它流感病毒繁殖的最佳时期。我院虽然尚未发现疫情，但要防患于未然，及时做好预防工作。

二、活动目的及意义：

1为了全院师生的身体健康，有效控制疫情

2加强大家对自己和他人的责任感

三、活动主题：

对抗甲流，我们齐心协力

四、活动时间及地点：

10月20日中午12：00于教学楼518教室

五、活动内容：

本次活动分为两部分。

一．动员大会

1．团委各学生组织按时到518教室集合，带好所要用的消毒水瓶

2．嘉宾入座，主持人宣布大会开始，介绍入座嘉宾及到场学生组织，主持人讲明活动

3. 志愿者宣读倡议书

4. 卫生所所长讲话

5. 院领导讲话

6. 宣布大会结束，活动正式开始

二．活动

1. 教学楼教学用地为1~7层，6~7层半面为教室。

2. 各学生组织分工：

院学生会负责1楼，社联负责2楼，广播站负责3楼，

艺术团负责4楼，体协负责5楼，青协负责6~7楼

各学生组织人数自定（建议人数35人左右）

3. 活动结束后，将废弃消毒用塑料瓶放到1楼回收处

4. 各系自定时间，自行对本系学生寝室进行消毒

六、准备工作：

1. 申请会场（10月16日前完成）

2. 制作宣传条幅（10月18日前完成）

3. 准备消毒液（10月18日前完成）

4. 邀请嘉宾

院领导，院卫生所所长需要发言（10月16日前通知）各系导员（10月19日通知）

5. 向广播站借用设备（10月19日）

6. 将消毒液分发到各团委学生组织，由各组织自行按照要求调配消毒液浓度（10月19日）

7. 各学生组织自备喷壶，喷壶可以自行购买或自制喷壶，把塑料瓶扎上眼即可（10月19日前完成）

8. 准备倡议书，并制作一份张贴（10月19日前完成）

9. 联系清洁人员回收废消毒瓶（10月19日）

嘉宾简介：院领导，各系导员，院卫生所所长

倡议书简介：通过团委各学生组织对教学楼消毒来号召各系自行对本系学生寝室消毒

青年志愿者协会

2009.10.10

更多大学生活动策划书，请参考：172校园活动网：www.172xiaoyuan.com

欢迎大家访问www.172xiaoyuan.com，更多精彩，更多活动，就在172校园活动网！

www.172xiaoyuan.com